## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONVITE Nº 002/2014
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE “DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, RUA GHANA, 345 – JARDIM XANGRILÁ, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/S.P. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA GHANA, 345 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO - SP
Item | Descrição | PERÍODO |  |  |  | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1226.7 | 2.247%
|  | 1226.7 |  | 0 | 0
02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 11625 | 21.29%
|  | 5812.5 | 5812.5
03 | ALVENARIA ( PARA CAIXA) E OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 16681.2 | 30.55%
|  |  | 8340.6 | 8340.6
04 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 3045.54 | 5.577%
3045.54
05 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3525.76 | 6.457%
3525.76
06 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 14105.84 | 25.83%
|  |  |  | 7052.92 | 7052.92
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4394.52 | 8.048%
4394.52
Total acumulado (R$) |  | 7039.2 | 14153.1 | 21964.82 | 11447.44 | 54604.56 | 100%
Percentual Mensal |  | 12.89% | 25.92% | 40.23% | 20.96%
Percentual Acumulado |  | 12.89% | 38.81% | 79.04% | 100%