## CRONOGRAMA FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE “RECAPEAMENTO ASFALTICO” E “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL” EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | TOTAL
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 5339429.24 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 163987.12 | 1639871.2
2 | SINALIZAÇÃO/ PLACA DA OBRA | 159002.4 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 15900.24 | 159002.4
| Valor total | 5498431.64 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 179887.36 | 1798873.6
2014-02-18