## CRONOGRAMA EXECUCAO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2014
ANEXO XVIII – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE “RECAPEAMENTO ASFALTICO” E “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL” EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA
OBRA: | OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SP (Planilha anexa)
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | MÊS 1
1 |  | 1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | QTDE | %
1.1 | CPOS | 540323 | Imprimação betuminosa ligante | M² | 80635 | 80635 | 100%
1.2 | CPOS | 540321 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - H = 3,00 CM | M² | 80065 | 80065 | 100%
1.3 | CPOS | 540320 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | M³ | 115 | 115 | 100%
2 |  | 2 | SINALIZAÇÃO/ PLACA DA OBRA
2.1 | CPOS | 970401 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - (BR/AMAR) -Conf. Projeto anexo | M² | 10245 | 10245 | 100%
FONTE: CPOS BOLETIM 161 - VIGÊNCIA OUTUBRO 2013