## Cronograma
CONVITE Nº008/2014
ANEXO III - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
LOCAL: RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO
OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA
ITEM | DESCRIÇÃO
|  | 05 DIAS | 10 DIAS | 21 DIAS
1 | Remoção do pavimento asfaltico existente | 570.96
2 | Terraplenagem | 7000 | 3255.2
3 | Pavimentação em concreto de alta resistencia | 5000 | 9186.4
4 | Tempo de cura do concreto
TOTAL |  | 12570.96 | 12441.6 | 25012.56