## Cronograma
CONVITE Nº009/2014
ANEXO III - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE EXERCÍCIO DO IDOSO, A SER IMPLANTADA NO CDI – CENTRO DIA DO IDOSO, SITUADO A RUA VIVALDO PEREIRA, JD EIJI MATSUMURA, NESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
OBRA: ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO
LOCAL: RUA VIVALDO PEREIRA, CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA, REGISTRO, SP
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 814.32 | 115.0542 | 929.3742 | 100%
2.0 | PISO | 2898.8566 | 1242.3671 | 4141.2237 | 100%
3.0 | PAISAGISMO | 0 | 3856.4213 | 3856.4213 | 100%
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3384.2687 | 2256.1792 | 5640.4479 | 100%
%
Valor total |  | 7097.4454 | 7470.0218 | 14567.4672 | 100%