## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUIDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMAROES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA CAMARÕES - BAIRRO XANGRILA - REGISTRO/SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL | %
1.0 | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS 1: 0; MÊS 2: 19327.5398 | 19327.5398 | 4.737%
2.0 | 2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | MÊS 1: 12006.0079 | 12006.0079 | 2.943%
3.0 | 3 - ACESSO AO PRÉDIO | MÊS 1: 938.0108; MÊS 2: 4540.8501 | 5478.8609 | 1.343%
4.0 | 4 - INFRAESTRUTURA | MÊS 1: 6469.0312; MÊS 2: 37478.7884 | 43947.8197 | 10.77%
5.0 | 5 - SUPERESTRUTURA | MÊS 2: 9646.1455; MÊS 3: 9646.1455 | 19292.291 | 4.729%
6.0 | 6 - ALVENARIA | MÊS 2: 17834.5957; MÊS 3: 19058.3264 | 36892.922 | 9.042%
7.0 | 7 - REVESTIMENTO | MÊS 3: 54628.9679; MÊS 4: 6693.6925 | 61322.6603 | 15.03%
8.0 | 8 - PISO | MÊS 1: 1467.3784; MÊS 3: 9277.3229; MÊS 4: 21678.5138 | 32423.2152 | 7.947%
9.0 | 9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 703.437 | 3847.7598 | 11897.1893 | 9835.2734 | 1471.5597 | 27755.2192 | 6.803%
10.0 | 10 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 5684.5842 | 5684.5842 | 5684.5842 | 4383.0966 | 1301.4876 | 22738.3367 | 5.573%
11.0 | 11 - ESQUADRIAS | MÊS 4: 25703.6682; MÊS 5: 5237.6652 | 30941.3334 | 7.584%
12.0 | 12 - COBERTURA | MÊS 3: 10274.707; MÊS 4: 48488.0285; MÊS 5: 2454.048 | 61216.7835 | 15%
13.0 | 13 - PINTURAS | MÊS 4: 2571.1034; MÊS 5: 2571.1034 | 5142.2068 | 1.26%
14.0 | 14 - FECHAMENTO DE DIVISA | MÊS 5: 6210.4903; MÊS 6: 596.0442 | 6806.5345 | 1.668%
15.0 | 15 - DRENAGEM | MÊS 1: 17954.3705 | 17954.3705 | 4.401%
16.0 | 16 - COMPLEMENTOS | MÊS 3: 1407.9687; MÊS 6: 2730.8812 | 4138.8499 | 1.014%
17.0 | 17 - LIMPEZA DA OBRA | MÊS 6: 615.0492 | 615.0492 | 0.1507%
% |  | 9.518% | 23.34% | 27.9% | 30.08% | 7.522% | 1.646% |  | 100%
Valor total |  | 38834.7989 | 95215.9406 | 113825.7823 | 122716.7798 | 30691.6769 | 6715.022 | 408000.0005