## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: Referente a a contratação de empresa para prestar serviços conforme segue: 1 – Implantação de Canaletas em Alvenaria, situado na rua Sebastião Augusto Inácio, Jardim Ipanema, 2 – Reposição de Calçadas, situado na Rodovia Empei Hiraide – SP – 139 (Trevo Av. Profª Cecy Teixeira de Melo Almada), 3 – Construção de Escadaria, situado na Rua das Andorinhas, Jardim Hatori, Construção de Escadaria, situado na Viela Canela, Bairro Arapongal Leste, Construção de Escadaria, situado na Viela da Rua Palmiro Novi, Bairro Arapongal Oeste. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras e 4 - Serviço de Execução de Calçada em concreto, ciclovia e pavimento CBUQ, Sinalização Horizontal e Vertical da rotatória do Jardim Brasil. Secretaria Municipal de Transito e Mobilidade Urbana
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 01
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 20 DIAS |  | TOTAL | %
|  | 1º Periodo | %
01 | IMPLANTAÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA | 7764.27 | 7764.27 | 7764.27 | 100%
Valor total |  | 7764.27 | 100% | 7764.27 | 100%
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 02
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 30 DIAS |  | TOTAL | %
|  | 1º Periodo | %
01 | REPOSIÇÃO DE CALÇADA | 2927.96 | 2927.96 | 2927.96 | 100%
Valor total |  | 2927.96 | 100% | 2927.96 | 100%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS
LOCAL: RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, REGISTRO, SP
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 03 - ITEM 01
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 997.3135 | 124.6642 | 124.6642 | 1246.6419 | 100%
2.0 | ESCADA | 3936.9873 | 3936.9873 | 1968.4936 | 9842.4682 | 100%
3.0 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 413.713 | 413.713 | 100%
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 923.2897 | 1231.0529 | 923.2897 | 3077.6322 | 100%
%
Valor total |  | 5857.5905 | 5292.7044 | 3430.1605 | 14580.4553 | 100%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA VIELA DA RUA CANELA
LOCAL: RUA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL, REGISTRO, SP
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 03 - ITEM 02
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1204.4056 | 150.5507 | 150.5507 | 1505.507 | 100%
2.0 | ESCADA | 6174.1583 | 6174.1583 | 3087.0792 | 15435.3958 | 100%
3.0 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 1335.8548 | 1335.8548 | 100%
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2561.1323 | 3414.843 | 2561.1323 | 8537.1075 | 100%
5.0 | DRENAGEM | 3762.5405 | 3762.5405 | 1881.2702 | 9406.3512 | 100%
%
Valor total |  | 13702.2366 | 13502.0925 | 9015.8871 | 36220.2163 | 100%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI
LOCAL: RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL, REGISTRO, SP
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 03 - ITEM 03
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1037.7559 | 129.7195 | 129.7195 | 1297.1949 | 100%
2.0 | ESCADA | 5863.806 | 5863.806 | 2931.903 | 14659.5151 | 100%
3.0 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 995.562 | 995.562 | 100%
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2309.4898 | 3079.3198 | 2309.4898 | 7698.2994 | 100%
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1443.2449 | 1443.2449 | 721.6224 | 3608.1121 | 100%
5.0 | DRENAGEM | 552.3478 | 414.2608 | 414.2608 | 1380.8694 | 100%
%
Valor total |  | 11206.6444 | 10930.351 | 7502.5576 | 29639.553 | 100%
CRONOGRAMA - LOTE 04
OBRA: Execução de Calçada em Concreto, Ciclovia em CBUQ, Sin. Horizontal e Vertical da rotatoria do Jardim Brasil
LOCAL: Avenida Deputado Ulisses Guimarães - Nosso Teto/Rua Pedro Alvares Cabral- Jardim Brasil
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | VALOR DO ITEM | %
1 | CONFECÇÕES DE GUIAS E SARJETAS
|  | 12795.54 |  | 12795.54 | 15.6%
2 | DRENAGEM
|  | 12835.35 |  | 12835.35 | 15.64%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|  | 37550.92 |  | 37550.92 | 45.77%
4 | CALÇADA
|  |  | 3362.33 | 3362.33 | 4.098%
5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DE ACESSIBILIDADE
|  |  | 9902.73 | 9902.73 | 12.07%
6 | DEMOLIÇÃO
|  | 5600.19 |  | 5600.19 | 6.826%
|  | 68782 | 13265.06 | 82047.06 | 100%
|  | 83.83% | 16.17%