## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE “INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO” NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ – REGISTRO/S.P, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ
LOCAL: |  | RUA: GHANA, RUA SENEGAL, RUA GABÃO, RUA ETIÓPIA, RUA COSTA DO MARFIM E MARROCOS - JD. XANGRILÁ - REGISTRO - SP
| Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
| 1 | REGULARIZAÇÃO
|  |  | 136983.09 |  |  | 136983.09 | 42.45%
| 2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
|  |  |  | 88449.61 | 88449.61 | 176899.22 | 54.81%
| 3 | SINALIZAÇÃO / PLACA DE OBRA
|  |  | 4422.935 |  | 4422.935 | 8845.87 | 2.741%
|  | Total Mensal (R$) | 141406.025 | 88449.61 | 92872.545
|  | Percentual Mensal(%) | 43.82% | 27.41% | 28.78% | 322728.18 | 100%