## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE “AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PIT-POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS”, LOCALIZADO NA AV. MARGINAL PRES. CASTELO BRANCO, VILA NOVA REGISTRO, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793776/2013/MTUR/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
OBRA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.
LOCAL: | AVENIDA MARGINAL CASTELO BRANCO
CT: 100.9278-35/2013
Item | Descrição | PERÍODO | [12 empty] | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS |  | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 1362.79 | 0.3539%
|  | 1362.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | DEMOLIÇÃO | [13 empty] | 15472.13 | 4.018%
|  | 7736.065 | 7736.065
03 | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 5561.49 | 1.444%
5561.49
04 | FUNDAÇÃO - RADIER | [13 empty] | 29439.69 | 7.645%
|  |  | 14719.845 | 14719.845
05 | PILARES E VIGAS | [13 empty] | 32966.7 | 8.561%
|  |  |  | 16483.35 | 16483.35
06 | VEDAÇÃO | [13 empty] | 26967.19 | 7.003%
[5 empty] | 13483.595 | 13483.595
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 57318.3 | 14.88%
[6 empty] | 19106.1 | 38212.2
08 | REVESTIMENTO DE PISOS | [13 empty] | 59935.33 | 15.56%
59935.33
09 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 36175.01 | 9.394%
36175.01
10 | ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 11610.58 | 3.015%
11610.58
11 | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 6829.08 | 1.773%
6829.08
12 | ESGOTO | [13 empty] | 2155.14 | 0.5596%
[11 empty] | 1077.57 | 1077.57
13 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [13 empty] | 8087.79 | 2.1%
8087.79
14 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [13 empty] | 5609.94 | 1.457%
5609.94
15 | TELEFONIA | [13 empty] | 38.84 | 0.01009%
38.84
16 | PINTURA | [13 empty] | 21675.41 | 5.629%
21675.41
17 | COBERTURA | [13 empty] | 63893.74 | 16.59%
[13 empty] | 21297.9133 | 42595.8267
Total acumulado (R$) |  | 9098.855 | 28017.4 | 31203.195 | 29966.945 | 32589.695 | 38212.2 | 59935.33 |  | 36175.01 | 19517.23 | 14814.14 | 42973.3233 | 42595.8267 | 385099.16 | 100%
Percentual Mensal |  | 2.363% | 7.275% | 8.103% | 7.782% | 8.463% | 9.923% | 15.56% |  | 9.394% | 5.068% | 3.847% | 11.16% | 11.06%
Percentual Acumulado |  | 2.363% | 9.638% | 17.74% | 25.52% | 33.99% | 43.91% | 59.47% |  | 68.87% | 73.93% | 77.78% | 88.94% | 100%
Fonte: SINAPI NOVEMBRO/ 2013 e CPOS-161(VIGÊNCIA OUTUBRO/2013)
BDI: 23%