## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONVITE Nº 013/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PRAÇA PUBLICA, NA RUA “S”, BAIRRO NOSSO TETO, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA ESPORTIVA E PLAYGROUND
LOCAL: RUA S, NOSSO TETO
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | Serviços Preliminares | 4857.79 | 0 | 0 | 4857.79 | 6.598%
2.0 | Revestimento de Piso | 15675.275 | 15675.275 | 0 | 31350.55 | 42.58%
3.0 | Iluminação | 0 | 4226.65 | 4226.65 | 8453.3 | 11.48%
4.0 | Paisagismo | 0 | 11021.53 | 11021.53 | 22043.06 | 29.94%
5.0 | Equipamentos de Playground | 0 | 0 | 6915.21 | 6915.21 | 9.393%
% |  | 27.89% | 42% | 30.11%
Valor total |  | 20533.065 | 30923.455 | 22163.39 | 73620.02 | 100%