## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014
ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A “CASA ABRIGO DO MENOR”. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
OBRA: ADEQUAÇÕES EM PRÉDIO - CASA ABRIGO DO MENOR
ENDEREÇO: RUA BAURU, S/Nº, JARDIM SÃO PAULO
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL | %
1.0 | ESTRUTURA | 3253.2409 | 0 | 3253.2409 | 100%
2.0 | ESQUADRIAS | 2772.7594 | 2772.7594 | 5545.5187 | 100%
3.0 | ACABAMENTOS | 0 | 3378.7725 | 3378.7725 | 100%
%
Valor total |  | 6026.0002 | 6151.5319 | 12177.5321 | 100%
|  |  |  | 1º mês | #REF!
#REF!
|  |  |  | 2º mês | #REF!
#REF!