## ANEXO III - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONVITE Nº 015/2014
ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LIGAÇÃO ELETRICADOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PRAZO PROPOSTO
SERVIÇOS: LEVANTAMENTO DAS CARGAS INSTALADAS; MONTAGEM DA INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E LIGAÇÃO ELÉTRICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | [8 empty] | Início: data de assinatura do convênio
LOCAL: VÁRIOS ENDEREÇOS. | [8 empty] | Final: 30 DIAS
após a assinatura do convênio
UNIDADE: CRECHES MUNICIPAIS DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO.
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | RECURSOS LIBERADOS | [8 empty] | TOTAL
|  |  | Período: | 30 | dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias
|  |  | Assinatura do | convênio:
|  |  | Prazo inicial |  | dias | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  |  | Prazo expirado: |  | dias
1 | Serviços Preliminares. | m² | 27 | [8 empty] | 27
|  | R$ | 1622.57 | [8 empty] | 1622.57
2 | Estrutura de Concreto | m² | 8 | [8 empty] | 8
|  | R$ | 424.48 | [8 empty] | 424.48
3 | Instalações Elétricas. | m | 14311 | [8 empty] | 14311
|  | R$ | 128662.05 | [8 empty] | 128662.05
4 | Demolições | mv | 17 | [8 empty] | 17
|  | R$ | 6224.55 | [8 empty] | 6224.55
5 | Impermeabilização | mv | 17 | [8 empty] | 17
|  | R$ | 6224.55 | [8 empty] | 6224.55
6 | Limpeza | m² | 127.9 | [8 empty] | 127.9
|  | R$ | 2919 | [8 empty] | 2919
SUB-TOTAL |  |  | 146077.2 |  |  | 1764.07 | 35419.28 | 38531.55 | 35277.78 | 32165.52 | 2919 | 146077.2
RECURSO PRÓPRIO |  |  | 146077.2 | [8 empty] | 146077.2
Tabela: FDE JAN/14