## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA SITO A RUA JOSÉ FERREIRA, MARIA APARECIDA NUNES FARIA, ALCIDES P. CARNEIRO E AV. MARGINAL – JARDIM PLANALTO, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0266.943-16/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO JARDIM PLANALTO
LOCAL: JARDIM PLANALTO, REGISTRO, SP
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2804.7896 | 350.5987 | 350.5987 | 3505.987 | 100%
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6513.4354 | 6513.4354 | 0 | 13026.8709 | 100%
3.0 | FUNDAÇÃO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO - CALÇADAS EM DECLIVE | 6898.2989 | 6898.2989 | 0 | 13796.5977 | 100%
4.0 | REVESTIMENTOS DE PISO | 17775.4562 | 35550.9124 | 17775.4562 | 71101.8249 | 100%
5.0 | PAISAGISMO | 0 | 8131.2285 | 18972.8665 | 27104.0951 | 100%
6.0 | DRENAGEM | 17750.7847 | 17750.7847 | 0 | 35501.5694 | 100%
7.0 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | 0 | 0 | 30220.6703 | 30220.6703 | 100%
8.0 | EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND | 0 | 0 | 9052.3214 | 9052.3214 | 100%
%
Valor total |  | 51742.7648 | 75195.2587 | 76371.9133 | 203309.9368 | 100%