## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2014
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SEGUE: 1 – ADAPTAÇÃO DE SALA (GRADE DE PROTEÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURA) VISANDO ATENDER AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF VEREADOR KESAO KASUGA) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008/MCT/CAIXA E 2 - ADAPTAÇÃO DE SALA (GRADE DE PROTEÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURA) VISANDO ATENDER AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99/2008/MCT/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LOTE | 1 – ADAPTAÇÃO DE SALA (GRADE DE PROTEÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURA) VISANDO ATENDER AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF VEREADOR KESAO KASUGA) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008/MCT/CAIXA.
OBRA: | Implantação de Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusão Digital
LOCAL: | EMEF Ver. Kesao Kasuga
Fase | Especificação | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item | Participação %
1 | GRADES DE PROTEÇÃO
|  | 3012.85 |  |  |  | 3012.85 | 20.5516
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 6575.85 |  |  |  | 6575.85 | 44.8559
3 | PINTURA
|  |  | 5071.26 | 0 | 0 | 5071.26 | 34.5926
| Total Mensal (R$) | 0 | 5071.26 | 0 | 0
| Percentual Mensal(%) | 0 | 34.5926 | 0 | 0 | 14659.96 | 100
LOTE | 2 - ADAPTAÇÃO DE SALA (GRADE DE PROTEÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E PINTURA) VISANDO ATENDER AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99/2008/MCT/CAIXA.
OBRA: | Implantação de Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusão Digital
LOCAL: | EMEF Pref. Josino Silveira
Fase | Especificação | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item | Participação %
1 | GRADES DE PROTEÇÃO
|  | 3012.85 |  |  |  | 3012.85 | 21.0312
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 6241.5 |  |  |  | 6241.5 | 43.5688
3 | PINTURA
|  |  | 5071.26 |  |  | 5071.26 | 35.4
| Total Mensal (R$) | 0 | 5071.26 | 0 | 0
| Percentual Mensal(%) | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 14325.61 | 100