## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA SITO A RUA JOSÉ FERREIRA, MARIA APARECIDA NUNES FARIA, ALCIDES P. CARNEIRO E AV. MARGINAL – JARDIM PLANALTO, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0266.943-16/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
ORÇAMENTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO JARDIM PLANALTO |  |  | DATA: | 2015-01-29
LOCAL: | ÁREA LIMITE ENTRE: RUA JOSÉ PEREIRA, RUA MARIA APARECIDA NUNES FARIA, RUA ALCIDES CARNEIRO E RUA MARGINAL |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 24.03%
|  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI DEZEMBRO / 2014
MUNICÍPIO: | REGISTRO / SÃO PAULO |  |  |  | SIURB JANEIRO / 2014
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4123.0774 | 335.6015 | 335.6015 | 4794.2804 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO - CALÇADAS EM DECLIVE | 15335.7698 |  | 0 | 15335.7698 | 100%
3.0 | REVESTIMENTOS DE PISO | 21316.3851 | 63949.1554 | 0 | 85265.5406 | 100%
4.0 | PAISAGISMO |  |  | 35021.2678 | 35021.2678 | 100%
5.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 655.9699 |  |  | 655.9699 | 100%
6.0 | DRENAGEM |  |  | 10170.431 | 10170.431 | 100%
% |  | 27.39% | 42.5% | 30.1%
Valor total |  | 41431.2022 | 64284.7569 | 45527.3002 | 151243.2594 | 100%
[5 empty] | 2º mês | #REF!
#REF!