## Cronograma
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
ANEXO V – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A “CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NA PRAÇA PÚBLICA DO JARDIM BRASIL”, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255-46/2009/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
OBRA: | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA ESPORTIVA
LOCAL: | PRAÇA PÚBLICA, JARDIM BRASIL
MUNICÍPIO: | REGISTRO / SÃO PAULO
2015-04-01
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1986.7531 | 248.3441 | 248.3441 | 2483.4414 | 100%
2.0 | EXECUÇÃO | 22257.7398 | 37096.2331 | 14838.4932 | 74192.4661 | 100%
3.0 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | 0 | 0 | 18932.0974 | 18932.0974 | 100%
%
Valor total |  | 24244.493 | 37344.5772 | 34018.9348 | 95608.005 | 100%
[5 empty] | 1º mês | #REF!
#REF!
[5 empty] | 2º mês | #REF!
#REF!