## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE REGISTRO, SITUADO NA RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 05, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 017/2014 – PROCESSO Nº 035/2014 – CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO UTILIZADO PELO CENTRO PAULA SOUZA
LOCAL: RUA TAMEKICHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5254.31 | 0 | 0 | 5254.31 | 100%
2.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 14648.34 | 0 | 14648.34 | 100%
3.0 | FORRO | 18190.04 |  | 0 | 18190.04 | 100%
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2146.54 |  | 0 | 2146.54 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 536.07 |  | 0 | 536.07 | 100%
6.0 | PINTURA |  | 19155.4 | 38310.8 | 57466.2 | 100%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 3356.28 | 3356.28 | 100%
%
Valor total |  | 26126.96 | 33803.74 | 41667.08 | 101597.78 | 100%