## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO CAPINZAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/S.P, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 658/2007 – TERMO ADITIVO 001/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-FASE I
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês |  | Valor do Item (R$) | Participação %
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
|  | 9431.7042 | [5 empty] | 9431.7042 | 2.437%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 6258.7436 | [5 empty] | 6258.7436 | 1.617%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRAS
|  | 8289.7373 | [5 empty] | 8289.7373 | 2.142%
4.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
|  |  | 34875.8569 |  |  |  |  | 34875.8569 | 9.012%
5.0 | IMPREMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
|  |  | 9116.2467 | 4368.0431 | 4731.1449 |  |  | 18215.4347 | 4.707%
29061.5009
34884.2558
35701.4437
6.0 | SUPER ESTRUTURA VIGAS, PILARES E LAJES
|  |  | 23958.8088 | 23958.8088 |  |  |  | 47917.6175 | 12.38%
7.0 | REVESTIMENTO DE PISOS
[5 empty] | 7850.2231 | 7850.2231 |  | 15700.4463 | 4.057%
8.0 | ALVENARIA
|  |  | 32828.6086 |  |  |  |  | 32828.6086 | 8.483%
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
|  |  |  | 29098.5275 | 29098.5275 |  |  | 58197.0551 | 15.04%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: REDE DE BAIXA TENSÃO
|  | 7839.2276 | 7839.2276 | 7839.2276 | 7839.2276 | 7839.2276 |  | 39196.138 | 10.13%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
|  | 7423.9492 | 7423.9492 | 7423.9492 | 7423.9492 | 7423.9492 |  | 37119.7459 | 9.592%
12.0 | ESQUADRIAS
[5 empty] | 16279.4044 | 16279.4044 |  | 32558.8087 | 8.413%
13.0 | COBERTURA
[5 empty] | 23097.1255 |  |  | 23097.1255 | 5.968%
14.0 | PINTURAS
[5 empty] | 8377.6013 | 8377.6013 |  | 16755.2027 | 4.33%
15.0 | CALÇADA
|  | 1211.7564 | 1211.7564 | 1211.7564 | 1211.7564 | 1211.7564 |  | 6058.782 | 1.566%
16.0 | LIMPEZA FINAL
[6 empty] | 490.0743 |  | 490.0743 | 0.1266%
Total Mensal (R$) |  | 40455.1183 | 117254.4541 | 73900.3126 | 105908.96 | 49472.2363 |  | 386991.0813 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 10.45% | 30.3% | 19.1% | 27.37% | 12.78% |  | 100% | 100%
FONTE: TABELA SINAP/JUNHO 2015 -BOLETIM CPOS 165 - BDI: 24,03% | [6 empty] | REGISTRO, 29 DE JULHO DE 2015