## Plan (hidden)
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Nome: | ARAPONGAL LESTE |  | índice: FDE 2011
Obra: AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS. |  |  | Data: 02/02/2011
Local: | BAIRRO ARAPONGAL |  | B.D.I.: |  |  | 20 | %
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Material | Mão-de-obra | Valor Comp. | P. TOTAL
10000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10100 | RETIRADAS
01.01.01 | AR CONDICIONADO SPLIT | MV | 2 | 0 | 242.35 | 290.82 | 581.64
10201 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | M2 | 119.35 | 0 | 19.45 | 23.34 | 2785.629
10202 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 47.74 | 0 | 29.6 | 35.52 | 1695.7248
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 5062.9938
20000 | INFRA ESTRUTURA
20100 | LASTRO |  |  |  |  | 0
20101 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 5.97 | 3.36 | 1.27 | 5.556 | 33.1693
20200 | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
02.03.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
02.03.01 | LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM | M2 | 119.35 | 1 | 0.15415 | 1.385 | 165.2971
02.03.00 | ARMADURAS |  |  |  |  | 0
20301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 777.96 | 3.2 | 1.91 | 6.132 | 4770.4507
20400 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0 | 0
20400 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 15.24 | 247.97 | 112.69 | 432.792 | 6595.7501
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 11564.6672
03.00.00 | ESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
30101 | ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | M3 | 2.94 | 259.96 | 104.44 | 437.28 | 1285.6032
30200 | FORMA | [5 empty] | 0
30201 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | M2 | 11.72 | 20.84 | 24.56 | 54.48 | 638.5056
30300 | ARMADURAS
30301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 48 | 3.2 | 1.91 | 6.132 | 294.336
30400 | CONCRETOS | [5 empty] | 0
30401 | CONCRETO GROUT | M3 | 0.51 | 187.04 | 197.27 | 461.172 | 235.1977
30402 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 2.94 | 247.97 | 112.69 | 432.792 | 1272.4085
30500 | LAJE PRÉ FABRICADA
30501 | LAJE MISTA B-16 SOBRECARGA 100 KG | M2 | 11.72 | 51.64 | 18.21 | 83.82 | 982.3704
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 4708.4214
40000 | ALVENARIA / ELEMENTOS DIVISÓRIOS
40100 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
40101 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM | M2 | 157.81 | 32.07 | 18.8 | 61.044 | 9633.3536
40102 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 11,5X19X39CM | M | 42.7 | 8.79 | 6.48 | 18.324 | 782.4348
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 10415.7884
50000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
50100 | PORTAS |  |  |  |  | 0
50101 | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | U N | 2 | 489.39 | 147.1 | 763.788 | 1527.576
50200 | ALÇAPÃO
50201 | ALCAPAO DE MADEIRA | M2 | 0.48 | 102.39 | 52.21 | 185.52 | 89.0496
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 1616.6256
60000 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
60100 | COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | #VALUE!
60101 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO | CJ | 2 | 522.67 | 9.39 | 638.472 | 1276.944
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 1276.944
70000 | COBERTURA
70100 | ESTRUTURA PARA COBERTURA |  |  |  |  | 0
70101 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | M2 | 143.22 | 47.04 | 25.5 | 87.048 | 12467.0146
70200 | TELHAS / CUMEEIRAS
70201 | TELHA DE BARRO ROMANA | M2 | 150.28 | 13.94 | 15.36 | 35.16 | 5283.8448
70202 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | M | 24.45 | 6.72 | 7.51 | 17.076 | 417.5082
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 18168.3676
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | #REF!
90000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / COMPONENTES ESPECIAIS
90100 | QUADRO GERAL
90101 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125 A 3X225 A | U N | 1 | 137.08 | 18.92 | 187.2 | 187.2
90200 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  |  |  | 0 | 0
90201 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 40 | 1.38 | 1.16 | 3.048 | 121.92
90202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 3.39 | 10.51 | 16.68 | 667.2
90203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 20 | 1.74 | 6.55 | 9.948 | 198.96
90300 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | 0
90301 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 3 | 11.84 | 42.05 | 64.668 | 194.004
90302 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 2 | 19.39 | 65.17 | 101.472 | 202.944
90303 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO | U N | 6 | 12.49 | 42.05 | 65.448 | 392.688
90400 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
90401 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | CJ | 5 | 66.75 | 12.19 | 94.728 | 473.64
90402 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | CJ | 10 | 83.85 | 23.12 | 128.364 | 1283.64
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 3722.196
100000 | FORROS
100100 | FORROS |  |  |  |  | 0 | 0
100101 | FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA | M2 | 111.29 | 43.22 | 17.95 | 73.404 | 8169.1312
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 8169.1312
110000 | IMPERMEABILIZAÇÕES
110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
110101 | IMPERMEABILIZACÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 32.22 | 11.99 | 5.69 | 21.216 | 683.5795
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 683.5795
120000 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
120100 | CHAPISCO |  |  |  |  | 0
120101 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO / AREIA 1:3 E=0,50CM | M2 | 44.8 | 1.38 | 2.89 | 5.124 | 229.5552
120200 | EMBOCO |  |  |  |  | 0
120201 | EMBOCO ASPERO CAL / AREIA MÉDIA 1:5 E=2,00CM (PAREDE INTERNA) | M2 | 44.8 | 3.2 | 15.84 | 22.848 | 1023.5904
120300 | REBOCO |  |  |  |  | 0
120301 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), E=0,5CM | M2 | 22.4 | 0.8 | 10.57 | 13.644 | 305.6256
120400 | AZULEJO |  |  |  |  | 0
120401 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 22.4 | 26.34 | 12.99 | 47.196 | 1057.1904
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 2615.9616
130000 | PISOS
130100 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0
130101 | GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 105.29 | 39.28 | 6.77 | 55.26 | 5818.3254
130200 | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 0
130201 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 6 | 24.53 | 13.77 | 45.96 | 275.76
130300 | RODAPÉ CERAMICO |  |  |  |  | 0
130301 | RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA LINHA POP. PEI-4, ASSENTADA C/ ARG. FAB. NO LOCAL, C/ REJ. CIM. BRANCO | M | 14 | 9.5 | 11.46 | 25.152 | 352.128
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 6446.2134
140000 | VIDROS
140100 | VIDROS |  |  |  |  | 0
140101 | VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM | M2 | 25.8 | 106.63 | 19.01 | 150.768 | 3889.8144
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 3889.8144
150000 | PINTURAS
150100 | PINTURA EM PAREDES E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
150102 | OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 4.2 | 3.75 | 8.09 | 14.208 | 59.6736
150103 | LATEX COM MASSA CORRIDA | M2 | 439.42 | 4.6 | 12.93 | 21.036 | 9243.6391
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 9303.3127
160000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
160100 | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0
160201 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 119.35 | 0 | 5.92 | 7.104 | 847.8624
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 847.8624
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0
0
___________________________________________________
ENG° ROBERTO COSTA CUNHA.
ENG° CIVIL CREA N° 5060717458

## 1ª. med (hidden)
| M E D I Ç Ã O D O E M P R E I T E I R O | B O L E T I M D E M E D I Ç Ã O DE MÃO - DE - OBRA | [7 empty] | 1ª MEDIÇÃO
CLIENTE: | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |  | Contrato n.º : |  | 003/2011 |  |  |  | Data da Medição: | 2011-05-26
|  |  | Data Base : |  | 2011-05-05 |  |  |  | Refer. Período : | 05/05/11 a 20 /05/11
REPRESENTANTE: JOÃO GERMANO ROSA |  |  | VL. Contrato : |  | 35818.5018 |  |  |  | Vencimento : | 2011-07-19
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO JORCAL DA ENGENHARIA |  |  | Saldo Contratual: |  | 25278.819 |  |  |  | Valor : | 10539.6828
Item | Discriminação | Un | Preço Unitário | CONTRATO |  | Quantidades |  |  | VALORES R$ |  |  | Percentual
|  |  |  | Quant. | Valor | Anterior | No Período | Acumulado | Anterior | No Período | Acumulado
10000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10100 | RETIRADAS
01.01.01 | AR CONDICIONADO SPLIT | MV | 2 | 242.35 | 484.7
01.01.02 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | U N | 1 | 242.35 | 242.35
01.01.03 | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM | U N | 1 | 82.8 | 82.8 |  | 82.8 |  |  | 82.8 |  | 100%
01.01.04 | PAVIMENTO INTERTRAVADO | M2 | 26.61 | 17.72 | 471.5292
01.02.00 | DEMOLIÇÕES
01.02.01 | GUIA EXTRUSADA TIPO PMPS | M3 | 1.43 | 109.95 | 157.2285
10200 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
10201 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | M2 | 119.35 | 19.45 | 2321.3575 |  | 19.45 |  |  | 2321.3575 |  | 100%
10202 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 47.74 | 29.6 | 1413.104 |  | 29.6 |  |  | 1413.104 |  | 100%
20000 | INFRA ESTRUTURA
20100 | LASTRO
20101 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 5.97 | 1.27 | 7.5819 |  | 1.27 |  |  | 7.5819 |  | 100%
20200 | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
20201 | FORMA METÁLICA | KG | 245.25 | 2.17 | 532.1925 |  | 2.17 |  |  | 532.1925 |  | 100%
02.03.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
02.03.01 | LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM | M2 | 119.35 | 0.15415 | 18.3976 |  | 0.15415 |  |  | 18.3976 |  | 100%
02.03.00 | ARMADURAS
20301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 777.96 | 1.91 | 1485.9036 |  | 1.91 |  |  | 1485.9036 |  | 100%
20400 | CONCRETOS
20400 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 15.24 | 112.69 | 1717.3956 |  | 112.69 |  |  | 1717.3956 |  | 100%
03.00.00 | ESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
30100 | ALVENARIA ESTRUTURAL
30101 | ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | M3 | 2.94 | 104.44 | 307.0536 |  | 104.44 |  |  | 307.0536 |  | 100%
30200 | FORMA
30201 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | M2 | 11.72 | 24.56 | 287.8432 |  | 24.56 |  |  | 287.8432 |  | 100%
30300 | ARMADURAS
30301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 48 | 1.91 | 91.68 |  | 1.91 |  |  | 91.68 |  | 100%
30400 | CONCRETOS
30401 | CONCRETO GROUT | M3 | 0.51 | 197.27 | 100.6077 |  | 197.27 |  |  | 100.6077 |  | 100%
30402 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 2.94 | 112.69 | 331.3086 |  | 112.69 |  |  | 331.3086 |  | 100%
30500 | LAJE PRÉ FABRICADA
30501 | LAJE MISTA B-16 SOBRECARGA 100 KG | M2 | 11.72 | 18.21 | 213.4212 |  | 18.21 |  |  | 213.4212 |  | 100%
40000 | ALVENARIA / ELEMENTOS DIVISÓRIOS
40100 | ALVENARIA
40101 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM | M2 | 157.81 | 18.8 | 2966.828
40102 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 11,5X19X39CM | M | 42.7 | 6.48 | 276.696
50000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
50100 | PORTAS
50101 | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | U N | 2 | 147.1 | 294.2
50200 | ALÇAPÃO
50201 | ALCAPAO DE MADEIRA | M2 | 0.48 | 52.21 | 25.0608
60000 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
60100 | COMPONENTES ESPECIAIS
60101 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO | CJ | 2 | 9.39 | 18.78
70000 | COBERTURA
70100 | ESTRUTURA PARA COBERTURA
70101 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | M2 | 143.22 | 25.5 | 3652.11
70200 | TELHAS / CUMEEIRAS
70201 | TELHA DE BARRO ROMANA | M2 | 150.28 | 15.36 | 2308.3008
70202 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | M | 24.45 | 7.51 | 183.6195
80000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / COMPONENTES ESPECIAIS
80100 | TUBULAÇÕES
80101 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 20 | 8.09 | 161.8
80102 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | 10 | 12.13 | 121.3
80200 | REDE DE ÁGUA FRIA
80201 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | U N | 2 | 12.34 | 24.68
80202 | VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2") | U N | 2 | 40.45 | 80.9
80203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 10 | 8.72 | 87.2
80300 | ESGOTO
80301 | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 30 | 20.22 | 606.6 |  | 20.22 |  |  | 606.6 |  | 100%
80302 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | U N | 2 | 28.31 | 56.62
80400 | LOUÇAS
80401 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 | 105.09 | 210.18
80402 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 | 69.34 | 138.68
80403 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | U N | 2 | 20.2 | 40.4
80404 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | U N | 2 | 20.2 | 40.4
80505 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | U N | 2 | 20.2 | 40.4
90000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / COMPONENTES ESPECIAIS
90100 | QUADRO GERAL
90101 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125 A 3X225 A | U N | 1 | 18.92 | 18.92
90200 | SERVICOS DE ENFIACAO
90201 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 40 | 1.16 | 46.4
90202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 10.51 | 420.4
90203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 20 | 6.55 | 131
90300 | INTERRUPTORES E TOMADAS
90301 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 3 | 42.05 | 126.15
90302 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 2 | 65.17 | 130.34
90303 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO | U N | 6 | 42.05 | 252.3
90400 | LUMINÁRIAS
90401 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | CJ | 5 | 12.19 | 60.95
90402 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | CJ | 10 | 23.12 | 231.2
100000 | FORROS
100100 | FORROS
100101 | FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA | M2 | 111.29 | 17.95 | 1997.6555
110000 | IMPERMEABILIZAÇÕES
110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA
110101 | IMPERMEABILIZACÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 32.22 | 5.69 | 183.3318 |  | 5.69 |  |  | 183.3318 |  | 100%
120000 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
120100 | CHAPISCO
120101 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO / AREIA 1:3 E=0,50CM | M2 | 44.8 | 2.89 | 129.472 |  | 2.89 |  |  | 129.472 |  | 100%
120200 | EMBOCO
120201 | EMBOCO ASPERO CAL / AREIA MÉDIA 1:5 E=2,00CM (PAREDE INTERNA) | M2 | 44.8 | 15.84 | 709.632 |  | 15.84 |  |  | 709.632 |  | 100%
120300 | REBOCO
120301 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), E=0,5CM | M2 | 22.4 | 10.57 | 236.768
120400 | AZULEJO
120401 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 22.4 | 12.99 | 290.976
130000 | PISOS
130100 | REVESTIMENTO DE PISO
130101 | GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 105.29 | 6.77 | 712.8133
130200 | PISO CERÂMICO
130201 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 6 | 13.77 | 82.62
130300 | RODAPÉ CERAMICO
130301 | RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA LINHA POP. PEI-4, ASSENTADA C/ ARG. FAB. NO LOCAL, C/ REJ. CIM. BRANCO | M | 14 | 11.46 | 160.44
140000 | VIDROS
140100 | VIDROS
140101 | VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM | M2 | 25.8 | 19.01 | 490.458
150000 | PINTURAS
150100 | PINTURA EM PAREDES E ESQUADRIAS
150102 | OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 4.2 | 8.09 | 33.978
150103 | LATEX COM MASSA CORRIDA | M2 | 439.42 | 12.93 | 5681.7006
160000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
160100 | SERVIÇOS EXTERNOS
160101 | GUIA EXTRUSADA TIPO PMPS | M | 28.44 | 23.49 | 668.0556
160102 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER E = 6CM | M2 | 40.36 | 17.72 | 715.1792
160200 | LIMPEZA GERAL
160201 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 119.35 | 5.92 | 706.552
35818.5018
OBSERVAÇÕES: | [6 empty] | SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 0 | 10539.6828 | 10539.6828 | 29.43%
Reajustamento
[7 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 0 | 10539.6828 | 10539.6828
[7 empty] | ( - ) DESCONTOS |  | 0
TOTAL DOS DESCONTOS
[7 empty] | TOTAL GERAL A FATURAR |  | 0 | 10539.6828 | 10539.6828
ASSINATURAS
CONTRATADA | [5 empty] | CONTRATANTE

## 2ª med (hidden)
| M E D I Ç Ã O D O E M P R E I T E I R O | B O L E T I M D E M E D I Ç Ã O DE MÃO - DE - OBRA | [7 empty] | 2ª MEDIÇÃO
CLIENTE: | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |  | Contrato n.º : |  | 003/2011 |  |  |  | Data da Medição: | 2011-07-13
|  |  | Data Base : |  | 2011-05-05 |  |  |  | Refer. Período : | 21/05/11 a 30 /06/11
REPRESENTANTE: JOÃO GERMANO ROSA |  |  | VL. Contrato : |  | 35818.5018 |  |  |  | Vencimento : | 2011-07-20
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO JORCAL DA ENGENHARIA |  |  | Saldo Contratual: |  | 7602.6053 |  |  |  | Valor : | 17676.2137
Item | Discriminação | Un | Preço Unitário | CONTRATO |  | Quantidades |  |  | VALORES R$ |  |  | Percentual
|  |  |  | Quant. | Valor | Anterior | No Período | Acumulado | Anterior | No Período | Acumulado
10000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10100 | RETIRADAS
01.01.01 | AR CONDICIONADO SPLIT | MV | 2 | 242.35 | 484.7 |  | 242.35 | 242.35 |  | 484.7 | 484.7 | 100%
01.01.02 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | U N | 1 | 242.35 | 242.35 |  | 242.35 | 242.35 |  | 242.35 | 242.35 | 100%
01.01.03 | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM | U N | 1 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |  | 82.8 | 82.8 |  | 82.8 | 100%
01.01.04 | PAVIMENTO INTERTRAVADO | M2 | 26.61 | 17.72 | 471.5292 |  | 17.72 | 17.72 |  | 471.5292 | 471.5292 | 100%
01.02.00 | DEMOLIÇÕES
01.02.01 | GUIA EXTRUSADA TIPO PMPS | M3 | 1.43 | 109.95 | 157.2285 |  | 109.95 | 109.95 |  | 157.2285 | 157.2285 | 100%
10200 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
10201 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | M2 | 119.35 | 19.45 | 2321.3575 | 19.45 |  | 19.45 | 2321.3575 |  | 2321.3575 | 100%
10202 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 47.74 | 29.6 | 1413.104 | 29.6 |  | 29.6 | 1413.104 |  | 1413.104 | 100%
20000 | INFRA ESTRUTURA
20100 | LASTRO
20101 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 5.97 | 1.27 | 7.5819 | 1.27 |  | 1.27 | 7.5819 |  | 7.5819 | 100%
20200 | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
20201 | FORMA METÁLICA | KG | 245.25 | 2.17 | 532.1925 | 2.17 |  | 2.17 | 532.1925 |  | 532.1925 | 100%
02.03.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
02.03.01 | LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM | M2 | 119.35 | 0.15415 | 18.3976 | 0.15415 |  | 0.15415 | 18.3976 |  | 18.3976 | 100%
02.03.00 | ARMADURAS
20301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 777.96 | 1.91 | 1485.9036 | 1.91 |  | 1.91 | 1485.9036 |  | 1485.9036 | 100%
20400 | CONCRETOS
20400 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 15.24 | 112.69 | 1717.3956 | 112.69 |  | 112.69 | 1717.3956 |  | 1717.3956 | 100%
03.00.00 | ESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
30100 | ALVENARIA ESTRUTURAL
30101 | ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | M3 | 2.94 | 104.44 | 307.0536 | 104.44 |  | 104.44 | 307.0536 |  | 307.0536 | 100%
30200 | FORMA
30201 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | M2 | 11.72 | 24.56 | 287.8432 | 24.56 |  | 24.56 | 287.8432 |  | 287.8432 | 100%
30300 | ARMADURAS
30301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 48 | 1.91 | 91.68 | 1.91 |  | 1.91 | 91.68 |  | 91.68 | 100%
30400 | CONCRETOS
30401 | CONCRETO GROUT | M3 | 0.51 | 197.27 | 100.6077 | 197.27 |  | 197.27 | 100.6077 |  | 100.6077 | 100%
30402 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 2.94 | 112.69 | 331.3086 | 112.69 |  | 112.69 | 331.3086 |  | 331.3086 | 100%
30500 | LAJE PRÉ FABRICADA
30501 | LAJE MISTA B-16 SOBRECARGA 100 KG | M2 | 11.72 | 18.21 | 213.4212 | 18.21 |  | 18.21 | 213.4212 |  | 213.4212 | 100%
40000 | ALVENARIA / ELEMENTOS DIVISÓRIOS
40100 | ALVENARIA
40101 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM | M2 | 157.81 | 18.8 | 2966.828 |  | 18.8 | 18.8 |  | 2966.828 | 2966.828 | 100%
40102 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 11,5X19X39CM | M | 42.7 | 6.48 | 276.696 |  | 6.48 | 6.48 |  | 276.696 | 276.696 | 100%
50000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
50100 | PORTAS
50101 | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | U N | 2 | 147.1 | 294.2
50200 | ALÇAPÃO
50201 | ALCAPAO DE MADEIRA | M2 | 0.48 | 52.21 | 25.0608
60000 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
60100 | COMPONENTES ESPECIAIS
60101 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO | CJ | 2 | 9.39 | 18.78
70000 | COBERTURA
70100 | ESTRUTURA PARA COBERTURA
70101 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | M2 | 143.22 | 25.5 | 3652.11 |  | 25.5 | 25.5 |  | 3652.11 | 3652.11 | 100%
70200 | TELHAS / CUMEEIRAS
70201 | TELHA DE BARRO ROMANA | M2 | 150.28 | 15.36 | 2308.3008 |  | 15.36 | 15.36 |  | 2308.3008 | 2308.3008 | 100%
70202 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | M | 24.45 | 7.51 | 183.6195 |  | 7.51 | 7.51 |  | 183.6195 | 183.6195 | 100%
80000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / COMPONENTES ESPECIAIS
80100 | TUBULAÇÕES
80101 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 20 | 8.09 | 161.8 |  | 8.09 | 8.09 |  | 161.8 | 161.8 | 100%
80102 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | 10 | 12.13 | 121.3 |  | 12.13 | 12.13 |  | 121.3 | 121.3 | 100%
80200 | REDE DE ÁGUA FRIA
80201 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | U N | 2 | 12.34 | 24.68
80202 | VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2") | U N | 2 | 40.45 | 80.9
80203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 10 | 8.72 | 87.2
80300 | ESGOTO
80301 | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 30 | 20.22 | 606.6 | 20.22 | 20.22 | 40.44 | 606.6 |  | 606.6 | 100%
80302 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | U N | 2 | 28.31 | 56.62 |  | 28.31 | 28.31 |  | 56.62 | 56.62 | 100%
80400 | LOUÇAS
80401 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 | 105.09 | 210.18 |  | 105.09 | 105.09 |  | 210.18 | 210.18 | 100%
80402 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 | 69.34 | 138.68 |  | 69.34 | 69.34 |  | 138.68 | 138.68 | 100%
80403 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | U N | 2 | 20.2 | 40.4 |  | 20.2 | 20.2 |  | 40.4 | 40.4 | 100%
80404 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | U N | 2 | 20.2 | 40.4 |  | 20.2 | 20.2 |  | 40.4 | 40.4 | 100%
80505 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | U N | 2 | 20.2 | 40.4 |  | 20.2 | 20.2 |  | 40.4 | 40.4 | 100%
90000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / COMPONENTES ESPECIAIS
90100 | QUADRO GERAL
90101 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125 A 3X225 A | U N | 1 | 18.92 | 18.92 |  | 18.92 | 18.92 |  | 18.92 | 18.92 | 100%
90200 | SERVICOS DE ENFIACAO
90201 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 40 | 1.16 | 46.4 |  | 1.16 | 1.16 |  | 46.4 | 46.4 | 100%
90202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 10.51 | 420.4 |  | 10.51 | 10.51 |  | 420.4 | 420.4 | 100%
90203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 20 | 6.55 | 131 |  | 6.55 | 6.55 |  | 131 | 131 | 100%
90300 | INTERRUPTORES E TOMADAS
90301 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 3 | 42.05 | 126.15 |  | 42.05 | 42.05 |  | 126.15 | 126.15 | 100%
90302 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 2 | 65.17 | 130.34 |  | 65.17 | 65.17 |  | 130.34 | 130.34 | 100%
90303 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO | U N | 6 | 42.05 | 252.3 |  | 42.05 | 42.05 |  | 252.3 | 252.3 | 100%
90400 | LUMINÁRIAS
90401 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | CJ | 5 | 12.19 | 60.95
90402 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | CJ | 10 | 23.12 | 231.2
100000 | FORROS
100100 | FORROS
100101 | FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA | M2 | 111.29 | 17.95 | 1997.6555 |  | 17.95 | 17.95 |  | 1997.6555 | 1997.6555 | 100%
110000 | IMPERMEABILIZAÇÕES
110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA
110101 | IMPERMEABILIZACÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 32.22 | 5.69 | 183.3318 | 5.69 |  | 5.69 | 183.3318 |  | 183.3318 | 100%
120000 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
120100 | CHAPISCO
120101 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO / AREIA 1:3 E=0,50CM | M2 | 44.8 | 2.89 | 129.472 | 2.89 |  | 2.89 | 129.472 |  | 129.472 | 100%
120200 | EMBOCO
120201 | EMBOCO ASPERO CAL / AREIA MÉDIA 1:5 E=2,00CM (PAREDE INTERNA) | M2 | 44.8 | 15.84 | 709.632 | 15.84 |  | 15.84 | 709.632 |  | 709.632 | 100%
120300 | REBOCO
120301 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), E=0,5CM | M2 | 22.4 | 10.57 | 236.768 |  | 10.57 | 10.57 |  | 236.768 | 236.768 | 100%
120400 | AZULEJO
120401 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 22.4 | 12.99 | 290.976
130000 | PISOS
130100 | REVESTIMENTO DE PISO
130101 | GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 105.29 | 6.77 | 712.8133
130200 | PISO CERÂMICO
130201 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 6 | 13.77 | 82.62
130300 | RODAPÉ CERAMICO
130301 | RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA LINHA POP. PEI-4, ASSENTADA C/ ARG. FAB. NO LOCAL, C/ REJ. CIM. BRANCO | M | 14 | 11.46 | 160.44
140000 | VIDROS
140100 | VIDROS
140101 | VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM | M2 | 25.8 | 19.01 | 490.458 |  | 19.01 | 19.01 |  | 490.458 | 490.458 | 100%
150000 | PINTURAS
150100 | PINTURA EM PAREDES E ESQUADRIAS
150102 | OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 4.2 | 8.09 | 33.978
150103 | LATEX COM MASSA CORRIDA | M2 | 439.42 | 12.93 | 5681.7006 |  | 5.172 | 5.172 |  | 2272.6802 | 2272.6802 | 40%
160000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
160100 | SERVIÇOS EXTERNOS
160101 | GUIA EXTRUSADA TIPO PMPS | M | 28.44 | 23.49 | 668.0556
160102 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER E = 6CM | M2 | 40.36 | 17.72 | 715.1792
160200 | LIMPEZA GERAL
160201 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 119.35 | 5.92 | 706.552
35818.5018
OBSERVAÇÕES: | [6 empty] | SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 10539.6828 | 17676.2137 | 28215.8965 | 78.77%
DESCONTO DE REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO NºS. 810, 811, 821, 825, 826, 834, 835, 840, 846 E 1102 = TOTAL DE R$. 1.214,00 | [6 empty] | Reajustamento
DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO = 480,00, MÊS DE JUNHO = 525,00 E MÊS DE JULHO ( DIA 01 À 13 ) = 292,00 = TOTAL DE R$. 1.297,00 | [6 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 10539.6828 | 17676.2137 | 28215.8965
[7 empty] | ( - ) DESCONTOS |  | 0 | 2511.5
[7 empty] | TOTAL DOS DESCONTOS |  |  | 2511.5
[7 empty] | TOTAL GERAL A FATURAR |  | 10539.6828 | 17676.2137 | 28215.8965
ASSINATURAS
CONTRATADA | [5 empty] | CONTRATANTE

## 3ª med (hidden)
| M E D I Ç Ã O D O E M P R E I T E I R O | B O L E T I M D E M E D I Ç Ã O DE MÃO - DE - OBRA | [7 empty] | 3ª MEDIÇÃO
CLIENTE: | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |  | Contrato n.º : |  | 003/2011 |  |  |  | Data da Medição: | 2011-07-22
|  |  | Data Base : |  | 2011-05-05 |  |  |  | Refer. Período : | 01/07/11 a 20 /07/11
REPRESENTANTE: JOÃO GERMANO ROSA |  |  | VL. Contrato : |  | 35818.5018 |  |  |  | Vencimento : | 2011-08-05
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO JORCAL - " ENGENHARIA" |  |  | Saldo Contratual: |  | 4181.2717 |  |  |  | Valor : | 3455.3115
Item | Discriminação | Un | Preço Unitário | CONTRATO |  | Quantidades |  |  | VALORES R$ |  |  | Percentual
|  |  |  | Quant. | Valor | Anterior | No Período | Acumulado | Anterior | No Período | Acumulado
10000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10100 | RETIRADAS
01.01.01 | AR CONDICIONADO SPLIT | MV | 2 | 242.35 | 484.7 | 242.35 |  | 242.35 | 484.7 |  | 484.7 | 100%
01.01.02 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | U N | 1 | 242.35 | 242.35 | 242.35 |  | 242.35 | 242.35 |  | 242.35 | 100%
01.01.03 | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM | U N | 1 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |  | 82.8 | 82.8 |  | 82.8 | 100%
01.01.04 | PAVIMENTO INTERTRAVADO | M2 | 26.61 | 17.72 | 471.5292 | 17.72 |  | 17.72 | 471.5292 |  | 471.5292 | 100%
01.02.00 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.02.01 | GUIA EXTRUSADA TIPO PMPS | M3 | 1.43 | 109.95 | 157.2285 | 109.95 |  | 109.95 | 157.2285 |  | 157.2285 | 100%
10200 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10201 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | M2 | 119.35 | 19.45 | 2321.3575 | 19.45 |  | 19.45 | 2321.3575 |  | 2321.3575 | 100%
10202 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 47.74 | 29.6 | 1413.104 | 29.6 |  | 29.6 | 1413.104 |  | 1413.104 | 100%
20000 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20100 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20101 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 5.97 | 1.27 | 7.5819 | 1.27 |  | 1.27 | 7.5819 |  | 7.5819 | 100%
20200 | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20201 | FORMA METÁLICA | KG | 245.25 | 2.17 | 532.1925 | 2.17 |  | 2.17 | 532.1925 |  | 532.1925 | 100%
02.03.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.03.01 | LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM | M2 | 119.35 | 0.15415 | 18.3976 | 0.15415 |  | 0.15415 | 18.3976 |  | 18.3976 | 100%
02.03.00 | ARMADURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 777.96 | 1.91 | 1485.9036 | 1.91 |  | 1.91 | 1485.9036 |  | 1485.9036 | 100%
20400 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20400 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 15.24 | 112.69 | 1717.3956 | 112.69 |  | 112.69 | 1717.3956 |  | 1717.3956 | 100%
03.00.00 | ESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30100 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30101 | ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | M3 | 2.94 | 104.44 | 307.0536 | 104.44 |  | 104.44 | 307.0536 |  | 307.0536 | 100%
30200 | FORMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30201 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | M2 | 11.72 | 24.56 | 287.8432 | 24.56 |  | 24.56 | 287.8432 |  | 287.8432 | 100%
30300 | ARMADURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30301 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50/60 FYK=500 MPA | KG | 48 | 1.91 | 91.68 | 1.91 |  | 1.91 | 91.68 |  | 91.68 | 100%
30400 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30401 | CONCRETO GROUT | M3 | 0.51 | 197.27 | 100.6077 | 197.27 |  | 197.27 | 100.6077 |  | 100.6077 | 100%
30402 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 2.94 | 112.69 | 331.3086 | 112.69 |  | 112.69 | 331.3086 |  | 331.3086 | 100%
30500 | LAJE PRÉ FABRICADA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30501 | LAJE MISTA B-16 SOBRECARGA 100 KG | M2 | 11.72 | 18.21 | 213.4212 | 18.21 |  | 18.21 | 213.4212 |  | 213.4212 | 100%
40000 | ALVENARIA / ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
40100 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
40101 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM | M2 | 157.81 | 18.8 | 2966.828 | 18.8 |  | 18.8 | 2966.828 |  | 2966.828 | 100%
40102 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 11,5X19X39CM | M | 42.7 | 6.48 | 276.696 | 6.48 |  | 6.48 | 276.696 |  | 276.696 | 100%
50000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
50100 | PORTAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
50101 | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | U N | 2 | 147.1 | 294.2 | 0 |  |  | 0
50200 | ALÇAPÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
50201 | ALCAPAO DE MADEIRA | M2 | 0.48 | 52.21 | 25.0608 | 0 |  |  | 0
60000 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
60100 | COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
60101 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO | CJ | 2 | 9.39 | 18.78 | 0 |  |  | 0
70000 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
70100 | ESTRUTURA PARA COBERTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
70101 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M | M2 | 143.22 | 25.5 | 3652.11 | 25.5 |  | 25.5 | 3652.11 |  | 3652.11 | 100%
70200 | TELHAS / CUMEEIRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
70201 | TELHA DE BARRO ROMANA | M2 | 150.28 | 15.36 | 2308.3008 | 15.36 |  | 15.36 | 2308.3008 |  | 2308.3008 | 100%
70202 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA | M | 24.45 | 7.51 | 183.6195 | 7.51 |  | 7.51 | 183.6195 |  | 183.6195 | 100%
80000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
80100 | TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
80101 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 20 | 8.09 | 161.8 | 8.09 |  | 8.09 | 161.8 |  | 161.8 | 100%
80102 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES | M | 10 | 12.13 | 121.3 | 12.13 |  | 12.13 | 121.3 |  | 121.3 | 100%
80200 | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
80201 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | U N | 2 | 12.34 | 24.68 | 0 | 12.34 |  | 0 | 24.68 | 24.68 | 100%
80202 | VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2") | U N | 2 | 40.45 | 80.9 | 0 | 40.45 |  | 0 | 80.9 | 80.9 | 100%
80203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 10 | 8.72 | 87.2 | 0 | 8.72 |  | 0 | 87.2 | 87.2 | 100%
80300 | ESGOTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
80301 | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 30 | 20.22 | 606.6 | 40.44 |  | 40.44 | 606.6 |  | 606.6 | 100%
80302 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | U N | 2 | 28.31 | 56.62 | 28.31 |  | 28.31 | 56.62 |  | 56.62 | 100%
80400 | LOUÇAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
80401 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 | 105.09 | 210.18 | 105.09 |  | 105.09 | 210.18 |  | 210.18 | 100%
80402 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2 | 69.34 | 138.68 | 69.34 |  | 69.34 | 138.68 |  | 138.68 | 100%
80403 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | U N | 2 | 20.2 | 40.4 | 20.2 |  | 20.2 | 40.4 |  | 40.4 | 100%
80404 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | U N | 2 | 20.2 | 40.4 | 20.2 |  | 20.2 | 40.4 |  | 40.4 | 100%
80505 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | U N | 2 | 20.2 | 40.4 | 20.2 |  | 20.2 | 40.4 |  | 40.4 | 100%
90000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
90100 | QUADRO GERAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
90101 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125 A 3X225 A | U N | 1 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  | 18.92 | 18.92 |  | 18.92 | 100%
90200 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
90201 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 40 | 1.16 | 46.4 | 1.16 |  | 1.16 | 46.4 |  | 46.4 | 100%
90202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 10.51 | 420.4 | 10.51 |  | 10.51 | 420.4 |  | 420.4 | 100%
90203 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 20 | 6.55 | 131 | 6.55 |  | 6.55 | 131 |  | 131 | 100%
90300 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
90301 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 3 | 42.05 | 126.15 | 42.05 |  | 42.05 | 126.15 |  | 126.15 | 100%
90302 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO | U N | 2 | 65.17 | 130.34 | 65.17 |  | 65.17 | 130.34 |  | 130.34 | 100%
90303 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO | U N | 6 | 42.05 | 252.3 | 42.05 |  | 42.05 | 252.3 |  | 252.3 | 100%
90400 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
90401 | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | CJ | 5 | 12.19 | 60.95 | 0 |  |  | 0
90402 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | CJ | 10 | 23.12 | 231.2 | 0 |  |  | 0
100000 | FORROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
100100 | FORROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
100101 | FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA | M2 | 111.29 | 17.95 | 1997.6555 | 17.95 |  | 17.95 | 1997.6555 |  | 1997.6555 | 100%
110000 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
110101 | IMPERMEABILIZACÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 32.22 | 5.69 | 183.3318 | 5.69 |  | 5.69 | 183.3318 |  | 183.3318 | 100%
120000 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
120100 | CHAPISCO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
120101 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO / AREIA 1:3 E=0,50CM | M2 | 44.8 | 2.89 | 129.472 | 2.89 |  | 2.89 | 129.472 |  | 129.472 | 100%
120200 | EMBOCO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
120201 | EMBOCO ASPERO CAL / AREIA MÉDIA 1:5 E=2,00CM (PAREDE INTERNA) | M2 | 44.8 | 15.84 | 709.632 | 15.84 |  | 15.84 | 709.632 |  | 709.632 | 100%
120300 | REBOCO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
120301 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), E=0,5CM | M2 | 22.4 | 10.57 | 236.768 | 10.57 |  | 10.57 | 236.768 |  | 236.768 | 100%
120400 | AZULEJO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
120401 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 22.4 | 12.99 | 290.976 | 0 |  |  | 0
130000 | PISOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
130100 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
130101 | GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 105.29 | 6.77 | 712.8133 | 0 | 6.77 |  | 0 | 712.8133 | 712.8133 | 100%
130200 | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
130201 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 6 | 13.77 | 82.62 | 0 | 13.77 |  | 0 | 82.62 | 82.62 | 100%
130300 | RODAPÉ CERAMICO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
130301 | RODAPÉ CERÂMICA ESMALTADA LINHA POP. PEI-4, ASSENTADA C/ ARG. FAB. NO LOCAL, C/ REJ. CIM. BRANCO | M | 14 | 11.46 | 160.44 | 0 | 11.46 |  | 0 | 160.44 | 160.44 | 100%
140000 | VIDROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
140100 | VIDROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
140101 | VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM | M2 | 25.8 | 19.01 | 490.458 | 19.01 |  | 19.01 | 490.458 |  | 490.458 | 100%
150000 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
150100 | PINTURA EM PAREDES E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
150102 | OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 4.2 | 8.09 | 33.978 | 0 | 8.09 |  | 0 | 33.978
150103 | LATEX COM MASSA CORRIDA | M2 | 439.42 | 12.93 | 5681.7006 | 5.172 | 5.172 | 10.344 | 2272.6802 | 2272.6802 | 4545.3605 | 80%
160000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
160100 | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
160101 | GUIA EXTRUSADA TIPO PMPS | M | 28.44 | 23.49 | 668.0556 | 0 |  |  | 0
160102 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAVER E = 6CM | M2 | 40.36 | 17.72 | 715.1792 | 0 |  |  | 0
160200 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
160201 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 119.35 | 5.92 | 706.552 | 0 |  |  | 0
35818.5018
OBSERVAÇÕES: | [6 empty] | SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 28215.8965 | 3455.3115 | 31637.23 | 88.33%
Reajustamento
[7 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 28215.8965 | 3455.3115 | 31637.23
[7 empty] | ( - ) DESCONTOS |  | 0
TOTAL DOS DESCONTOS
[7 empty] | TOTAL GERAL A FATURAR |  | 28215.8965 | 3455.3115 | 31637.23
ASSINATURAS
CONTRATADA | [5 empty] | CONTRATANTE

## CRONOGRAMA cpos160
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01 - Prédio "Anna Pinto Banks"
OBJETO: Referente a contratação de empresa para prestar serviços de: Lote 01 – Reforma e ampliação do Prédio da EMEB Profª “Anna Pinto Banks”; Lote 02 – Reforma e ampliação do prédio da Creche Municipal Profª “Maria Zilda Gamba Natel”; Lote 03 – Reforma e ampliação do prédio da EMEB “Christiano de Oliveira” – Bairro Capinzal; Lote 04 – Construção de zeladoria na EMEB Pref. Prof. “José Mendes”; Lote 05 – Construção de muro de contenção (arrimo) na EMEB “Pedreira do Arapongal”; e Lote 06 – Recuperação de escadarias e instalação de iluminação no final da Rua Rui Barbosa – Vila Romão. Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
[6 empty] | MUNICÍPIO: REGISTRO |  |  |  | Data base
2015-08-05
PRAZO PROPOSTO
SERVIÇOS: REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO. | [8 empty] | Início: data de assinatura do convênio
LOCAL: RUA ANA PINTO BANKS - BAIRRO VILA CABRAL. | [8 empty] | Final: | 120 | dias
após a assinatura do convênio
UNIDADE: EMEB ANNA PINTO BANKS.
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | RECURSOS LIBERADOS | [8 empty] | TOTAL
|  |  | Período: | 30 | dias | 20 dias | 20 dias | 20 dias | 20 dias | 20 dias | 20 dias
|  |  | Assinatura do | convênio:
|  |  | Prazo inicial |  | dias | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  |  | Prazo expirado: |  | dias
1 | Serviços Preliminares. | m² | 1.5 | [8 empty] | 1.5
|  | R$ | 667.0782 | [8 empty] | 667.0782
2 | Manutenção da Infraestrutura/Superestrutura | m² | 265.03 | [8 empty] | 265.03
|  | R$ | 27254.0738 | [8 empty] | 27254.0738
3 | Alvenaria / Elementos Divisórios | m² | 28.64 | [8 empty] | 28.64
|  | R$ | 1613.4058 | [8 empty] | 1613.4058
4 | Elementos de Madeira e Cobertura | m² | 488.89 | [8 empty] | 488.89
|  | R$ | 24652.6724 | [8 empty] | 24652.6724
5 | Instalações Elétricas/Hidráulica. | m | 248 | [8 empty] | 248
|  | R$ | 7856.5355 | [8 empty] | 7856.5355
6 | Impermeabilização e Revestimentos | m² | 574.56 | [8 empty] | 574.56
|  | R$ | 9069.6205 | [8 empty] | 9069.6205
7 | Pisos | m² | 134.12 | [8 empty] | 134.12
|  | R$ | 5868.8456 | [8 empty] | 5868.8456
8 | Esquadrias | m² | 15.02 | [8 empty] | 15.02
|  | R$ | 6030.2949 | [8 empty] | 6030.2949
9 | Vidros | m² | 11.24 | [8 empty] | 11.24
|  | R$ | 881.2182 | [8 empty] | 881.2182
10 | Pinturas | m² | 336.64 | [8 empty] | 336.64
|  | R$ | 6112.4544 | [8 empty] | 6112.4544
11 | Serviços Complementares | m² | 91.47 | [8 empty] | 91.47
|  | R$ | 893.3143 | [8 empty] | 893.3143
SUB-TOTAL |  |  | 90899.5136 |  |  | 12774.9763 | 15849.0238 | 35118.7752 | 22325.9786 | 3937.4454 | 893.3143 | 90899.5136
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 90899.5136 | [8 empty] | 90899.5136
Tabela: CPOS 165