## Cronograma Fisico
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2015
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA
OBRA: Execução de Calçada em Concreto, (2,05m de concreto/2,20 incluindo guia) Ciclovia em CBUQ,(2,50m de largura a pavimentação/2,80m com guia)
LOCAL: Avenida Governador Franco Montoro, trecho situado entre o Jardim São Paulo e o Jardim Paulistano
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | VALOR DO ITEM | %
1 | LIMPEZA DO TERRENO
|  | 6585.95 |  |  | 6585.95 | 1.626%
2 | CONFECÇÕES DE GUIAS E SARJETAS
|  | 115478 |  |  | 115478 | 28.51%
3 | DRENAGEM
|  | 5677.52 |  |  | 5677.52 | 1.402%
4 | CICLOVIA
|  |  | 132270.46 |  | 132270.46 | 32.66%
5 | CALÇADA
|  |  |  | 137052.68 | 137052.68 | 33.84%
6 | SINALIZAÇÃO
|  |  |  | 7913.5 | 7913.5 | 1.954%
|  | 127741.47 | 132270.46 | 144966.18 | 404978.11 | 100%
|  | 31.54% | 32.66% | 35.8%