## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA
LOCAL: PRAÇA ECO-TURÍSTICA DO ARAPONGA, Nº 20 - BAIRRO: ARAPONGAL - MUNICÍPIO: REGISTRO/SP
FONTE: BOLETIM 165 E TABELA SINAPI 08/2015
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNITÁRIO | SUBTOTAL
[6 empty] | C/BDI 24,03% | ( R$ )
ITEM 02- SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA
SINAPI-08/2015 | 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 58.36 | 6.1 | 7.5658 | 441.5418
CPOS 165 | 40202 | RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² | M | 91.26 | 0.73 |  | 66.6198
CPOS 165 | 40308 | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER | M | 44.72 | 5.5 |  | 245.96
CPOS 165 | 43002 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 37.52 | 2.61 |  | 97.9272
SINAPI-08/2015 | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 217.54 | 4.96 | 6.1519 | 1338.2817
SINAPI-08/2015 | 72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 217.54 | 12.2 | 15.1317 | 3291.7413
SINAPI-08/2015 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M2 | 217.54 | 66.21 | 82.1203 | 17864.442
CPOS 165 | 161002 | TELHA EM FIBRA VEGETAL, PERFIL ONDULADO COM ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 217.54 | 51.91 |  | 11292.5014
CPOS 165 | 161010 | CUMEEIRA EM FIBRA VEGETAL, LISA COM ESPESSURA DE 3 MM | M | 44.72 | 63.33 |  | 2832.1176
CPOS 165 | 163302 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 32.02 | 52.82 |  | 1691.2964
SINAPI-08/2015 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 5.5 | 43.63 | 54.1143 | 297.6286
CPOS 165 | 220121 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, COM LARGURA DE ATÉ 20 CM | M | 91.26 | 19.58 |  | 1786.8708
SINAPI-08/2015 | 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 29.18 | 10.89 | 13.5069 | 394.1304
CPOS 165 | 220307 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 29.18 | 50.61 |  | 1476.7998
SINAPI-08/2015 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 27.378 | 21.45 | 26.6044 | 728.3762
SINAPI-08/2015 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 184.909 | 51.1 | 63.3793 | 11719.4085
TOTAL | [6 empty] | 55565.6436
REGISTRO, 19 DE OUTUBRO DE 2015
MARILAYNE DE B. M. CUGLER
CHEFE DE DIVISÃO TÉC.E PROJETO DE ENG. E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA MUNICIPAL | [7 empty] | 54346.46
CREA 50.611.220-57 | [7 empty] | 2966.74
57313.2
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA | [7 empty] | 1747.5564
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
CONVITE Nº 003/2015
ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ARAPONGAL SITUADA NA RUA PALMIRO NOVI COM A RUA VEREADOR DANIEL DE AGUILAR DE SOUZA”, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/S.P. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Obra: | Substituição de Cobertura
Local: | Rua Palmiro Novi X Vereador Daniel de Aguiar de Souza - Bairro: Arapongal
Município: | Registro/SP
Item | Descrição | Período |  | Valor do item | Participação %
30 Dias
01 | Substituição de Cobertura |  |  | 55565.6436 | 100%
55565.6436
Total acumulado (R$) |  | 55565.6436 | 0 | 55565.6436 | 100%
Percentual Mensal |  | 100% | 0%
Percentual Acumulado |  | 100% | 100%
Fonte: Boletim 165 e Tabela Sinapi 08/2015