## Cronograma Fisico
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE “REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS,Nº 250, CENTRO, REGISTRO/S.P. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
OBRA: REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
LOCAL: RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS 250 - PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO, SP
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2913.67 | 2913.67 | 5827.3399 | 100%
2.0 | COBERTURA | 14053.6184 | 14053.6184 | 28107.2368 | 100%
3.0 | ISOLANTES TÉRMICOS PARA TUBOS E DUTOS | 0 | 7584.057 | 7584.057 | 100%
4.0 | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 2539.212 | 2539.212 | 100%
Valor total |  | 16967.2883 | 27090.5573 | 44057.8457 | 100%
|  |  |  | 1º mês | #REF!
#REF!
|  |  |  | 2º mês | #REF!
#REF!