## Cronograma Alterado
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
LOCAL: | VÁRIAS RUAS DA CIDADE
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO | [13 empty] | VALOR DO ÍTEM | % ÍTEM
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [11 empty] | 100% |  | 919.77 | 0.1741%
|  | 919.77 | [11 empty] | 919.77 | 0
02 | RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO) | 6.155% | 18.47% | 18.47% | 12.31% | 9.848% | 6.155% | 6.155% | 6.155% | 6.155% | 6.155% | 3.982% |  | 100% |  | 81234.67 | 15.37%
|  | 5000 | 15000 | 15000 | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3234.67 |  | 81234.67 | 0
03 | RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO) | 7.597% | 15.19% | 15.19% | 7.597% | 7.597% | 7.597% | 7.597% | 7.597% | 7.597% | 7.597% | 4.558% | 4.284% | 100% |  | 65819.55 | 12.46%
|  | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 2819.55 | 65819.55 | 0
04 | RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO | 28.99% | 24.16% | 19.32% | 14.49% | 13.04% | [7 empty] | 100% |  | 10349.5 | 1.959%
|  | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1349.5 | [7 empty] | 10349.5 | 0
05 | SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO) |  | 17.86% | 26.79% | 29.77% | 25.58% | [7 empty] | 100% |  | 167969.84 | 31.79%
|  |  | 30000 | 45000 | 50000 | 42969.84 | [7 empty] | 167969.84 | 0
06 | SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO) |  | 20.73% | 34.55% | 27.64% | 17.07% | [7 empty] | 100% |  | 72348.45 | 13.69%
|  |  | 15000 | 25000 | 20000 | 12348.45 | [7 empty] | 72348.45 | 0
07 | DRENO (30cmX30cm) SOB PAVIMENTAÇÃO COM MANTA GEOTEXTIL E TUBO PEAD 4` | 32.64% | 28.56% | 20.4% | 12.24% | 6.163% | [7 empty] | 100% |  | 12255.25 | 2.319%
|  | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 | 755.25 | [7 empty] | 12255.25 | 0
08 | DRENAGEM SOB PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TUBO DE CONCRETO (DN=40 cm) | 25.82% | 25.82% | 18.44% | 18.44% | 11.47% | [7 empty] | 100% |  | 13554.44 | 2.565%
|  | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 1554.44 | [7 empty] | 13554.44 | 0
09 | BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m) | 12.37% | 8.834% | 8.834% | 8.834% | 8.834% | 8.834% | 8.834% | 7.067% | 7.067% | 7.067% | 7.067% | 6.356% | 100% |  | 56597.17 | 10.71%
|  | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3597.17 | 56597.17 | 0
10 | RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA | 26.18% | 26.18% | 19.63% | 19.63% | 8.376% | [7 empty] | 100% |  | 7639.9 | 1.446%
|  | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 639.9 | [7 empty] | 7639.9 | 0
11 | RECUPERAÇÃO DE SARJETÃO | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 8.477% | 8.477% | 8.477% | 8.477% | 8.477% | 6.357% | 6.357% | 2.519% | 100% |  | 23594.4 | 4.465%
|  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 594.4 | 23594.4 | 0
12 | TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO | 6.216% | 6.216% | 12.43% | 12.43% | 12.43% | 12.43% | 9.324% | 9.324% | 6.216% | 6.216% | 6.216% | 0.5479% | 100% |  | 16088.15 | 3.045%
|  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 88.15 | 16088.15 | 0
Total Mensal |  | 33919.77 | 90000 | 113000 | 101500 | 81617.38 | 19000 | 18500 | 17500 | 17000 | 16500 | 12734.67 | 7099.27 |  |  | 528371.09 | 100%
Total acumulado |  | 33919.77 | 123919.77 | 236919.77 | 338419.77 | 420037.15 | 439037.15 | 457537.15 | 475037.15 | 492037.15 | 508537.15 | 521271.82 | 528371.09
Percentual Mensal |  | 6.42% | 17.03% | 21.39% | 19.21% | 15.45% | 3.596% | 3.501% | 3.312% | 3.217% | 3.123% | 2.41% | 1.344%
Percentual Acumulado |  | 6.42% | 23.45% | 44.84% | 64.05% | 79.5% | 83.09% | 86.59% | 89.91% | 93.12% | 96.25% | 98.66% | 100%
FONTE: TABELA CPOS COM DESONERAÇÃO BOLETIM 166
O REFERIDO ANEXO É APENAS INFORMATIVO. A ADMINISTRAÇÃO NÃO SE OBRIGA A ADQUIRIR QUANTIDADES MINIMAS