## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO GOVERNADOR MÁRIO COVAS, COM A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E UM ALMOXARIFADO, NO TOTAL DE 105,00M².
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MÁRIO COVAS I
LOCAL: | ESTÁDIO MÁRIO COVAS
Item | Descrição | PERÍODO | [7 empty] | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2206.05 | 1.797%
|  | 2206.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 12995.98 | 10.58%
|  | 6497.99 |  |  | 6497.99
03 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 14143.45 | 11.52%
[5 empty] | 4714.4833 | 9428.9667
04 | ALVENARIA | [8 empty] | 15123.95 | 12.32%
15123.95
05 | ELEMENTOS DE MADEIRA | [8 empty] | 3640.66 | 2.965%
[6 empty] | 1820.33 | 1820.33
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 6021.38 | 4.904%
6021.38
07 | COBERTURA | [8 empty] | 13052.02 | 10.63%
[7 empty] | 6526.01 | 6526.01
08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 21366.86 | 17.4%
[6 empty] | 10683.43 | 10683.43
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 5179.14 | 4.218%
[6 empty] | 2589.57 | 2589.57
10 | REVESTIMENTO | [8 empty] | 4985.95 | 4.061%
4985.95
11 | PISOS | [8 empty] | 8931.43 | 7.274%
8931.43
12 | VIDROS | [8 empty] | 932.31 | 0.7593%
932.31
13 | PINTURA | [8 empty] | 13704.6 | 11.16%
13704.6
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 494.55 | 0.4028%
494.55
Total acumulado (R$) |  | 8704.04 |  |  | 11212.4733 | 39646.2467 | 27640.72 | 20443.39 | 15131.46 | 122778.32 | 100%
Percentual Mensal |  | 7.089% |  |  | 9.132% | 32.29% | 22.51% | 16.65% | 12.32%
Percentual Acumulado |  | 7.089% |  |  | 16.22% | 48.51% | 71.03% | 87.68% | 100%
FONTE: FDE - JULHO 2013 / CPOS VIGÊNCIA 161 - OUTUBRO 2013
BDI: 0%