## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DO JARDIM SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF DO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: RUA BAURU, JARDIM SÃO PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL | %
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 4365.11 |  |  | 4365.11 | 2.264%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3090.07 |  |  | 3090.07 | 1.602%
3.0 | FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA | 30357.28 |  |  | 30357.28 | 15.74%
4.0 | ALVENARIA | 3687.36 |  |  | 3687.36 | 1.912%
5.0 | COBERTURA |  | 19092.92 |  | 19092.92 | 9.902%
6.0 | REVESTIMENTOS DE PISO |  | 8329.035 | 8329.035 | 16658.07 | 8.639%
7.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | 10296.525 | 3432.175 | 13728.7 | 7.12%
8.0 | ESQUADRIAS |  |  | 17933.92 | 17933.92 | 9.3%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4667.4975 | 14002.4925 |  | 18669.99 | 9.682%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7884.65 | 23653.95 |  | 31538.6 | 16.36%
11.0 | PINTURA |  |  | 31143.35 | 31143.35 | 16.15%
12.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 2562.87 | 2562.87 | 1.329%
% | [5 empty] | 100%
Valor total |  | 54051.9675 | 75374.9225 | 63401.35 | 192828.24