## RELAÇÃO DAS RUAS (hidden)
RELAÇÃO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
N° | BAIRRO | DESCRIÇÃO RUA | COMP(m) | LARG(m) | Á(m²) | Valor (R$)
1 | Jardim Ipanema | Rua Sebastião Augusto Inácio/ Rua 8/ Rua 9/ RUA 10 | 717.1 | 7 | 5019.7 | 432106.0823
VALOR TOTAL........................................................................................................................................................... |  |  | 717.1 |  | 5019.7 | 432106.0823
FONTE: TABELA SINAP/MAIO 2015 -TABELA SIURB JANEIRO/2015 BDI: 24,03%
REGISTRO, 17 DE JULHO DE 2015.
ENG. MARILAYNE DE B. M. CUGLER-CREA: 50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL | [6 empty] | -432106.0823
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## CRONOGRAMA POR RUA (hidden)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | Rua Sebastião Augusto Inácio/Rua 8/Rua9/Rua 10 - Jardim Ipanema
|  | 432106.0823 |  |  |  | 432106.0823 | #REF!
2
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
7
|  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
8
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Mensal (R$) | 432106.0823 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Percentual Mensal(%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FONTE: TABELA SINAP/MAIO 2015 -TABELA SIURB JAN/2015 BDI: 24,03%
REGISTRO, 17 DE JULHO DE 2015.
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA:50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## RUA 8-9-10 E SEBASTIÃO A (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: | RUA 8; RUA 9; RUA 10 E RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO- JARDIM IPANEMA-REGISTRO - SP
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.(R$) | SUBTOTAL | % DO ITEM
[6 empty] | ( R$ ) | C/BDI 24,03% | ( R$ )
1 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI/SET/15 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6.4 | 396.9 | 492.2751 | 3150.5604
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 3150.5604 | 0.7291%
2 |  | 2 | GUIAS E SARJETAS
2.1 | SINAPI/SET/15 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS | M | 2031.16 | 5.15 | 6.3875 | 12974.1259
2.2 | SINAPI/SET/15 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 2031.16 | 27.11 | 33.6245 | 68296.8064
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 81270.9324 | 18.81%
3 |  | 3 | TERRAPLENAGEM
3.1 | SIURB/JUL/15 | 05-10-00 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M² | 4953.22 | 13.58 | 16.8433 | 83428.4416
3.2 | SINAPI/SET/15 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 4953.22 | 1.13 | 1.4015 | 6942.131
3.3 | SINAPI/SET/15 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAV. | T*KM | 8915.796 | 0.55 | 0.68217 | 6082.044
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 96452.6166 | 22.32%
4 |  | 4 | BASE
4.1 | SINAPI/SET/15 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 1003.94 | 89.92 | 111.5278 | 111967.1954
4.2 | SINAPI/SET/15 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 4953.22 | 3.76 | 4.6635 | 23099.4802
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 135066.6756 | 31.26%
5 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5.1 | SINAPI/SET/15 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 4953.22 | 1.1 | 1.3643 | 6757.8266
5.2 | SINAPI/SET/15 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (E=0,030M) | T | 356.6318 | 177.44 | 220.0788 | 78487.1188
5.3 | SINAPI/SET/15 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAV. | T*KM | 10698.9552 | 0.55 | 0.68217 | 7298.4528
5.4 | SINAPI/SET/15 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 148.5966 | 4.28 | 5.3085 | 788.8227
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 93332.2209 | 21.6%
6 |  | 6 | ACESSIBILIDADE, CALÇADA E GRAMA
6.1 | SINAPI/SET/15 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 0 | 3.58 | 4.4403 | 0
6.2 | SINAPI/SET/15 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 0 | 4.72 | 5.8542 | 0
6.3 | SINAPI/SET/15 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M³ | 0 | 83.24 | 103.2426 | 0
6.4 | SINAPI/SET/15 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 16.32 | 33.92 | 42.071 | 686.5983
6.5 | SINAPI/SET/15 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 16.32 | 11.5 | 14.2634 | 232.7795
6.6 | SINAPI/SET/15 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 0 | 7.42 | 9.203 | 0
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 919.3778 | 0.2128%
7 |  | 7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
7.1 | SINAPI/SET/15 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 338 | 18.73 | 23.2308 | 7852.0168
7.2 | SINAPI/SET/15 | 73916/002 | SINALIZACAO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE PP E ACESSÓRIOS | UNID | 2 | 114.65 | 142.2004 | 284.4008
7.3 | SINAPI/SET/15 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 4 | 114.65 | 142.2004 | 568.8016
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 8705.2192 | 2.015%
8 |  | 8 | LIMPEZA FINAL
5.7 | SINAPI/SET/15 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 4953.22 | 2.15 | 2.6666 | 13208.4793
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 13208.4793 | 3.057%
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 432106.0823 | 100%
FONTE: TABELA SINAP/MAIO 2015 -TABELA SIURB JAN/2015 BDI: 24,03% | [5 empty] | REGISTRO, 17 DE JULHO DE 2015.-
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA |  |  |  | ENG.MARILAYNE DE B. MALTA CUGLER - CREA:50.611.220-57
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |  |  |  | CHEFE DE DIV. TÉC. DE PROJ. E MANUT. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
_________________________________________________________________________________________
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INACIO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: | RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO- JARDIM IPANEMA-REGISTRO - SP
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.(R$) | SUBTOTAL | % DO ITEM
[6 empty] | ( R$ ) | C/BDI 24,03% | ( R$ )
1 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI/MAIO/15 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6.4 | 378.35 | 469.2675 | 3003.312
SUBSTITUIÇÃO DE SOLO/TERRAPLENAGEM
1.2 | SINAPI/MAIO/15 | 72818 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M | M³ | 803.5 | 4.8 | 5.9534 | 4783.589
1.3 | SINAPI/MAIO/15 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 803.5 | 1.24 | 1.538 | 1235.7605
1.4 | SINAPI/MAIO/15 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 803.5 | 2.4 | 2.9767 | 2391.7945
1.5 | SINAPI/MAIO/15 | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 803.5 | 2.56 | 3.1752 | 2551.2475
REFORÇO DE SUB-LEITO
1.6 | SIURB/JUL/15 | 05-65-00 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME COM COMPACTAÇÃO (E=0,20M) | M³ | 803.5 | 56.08 | 69.556 | 55888.2653
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 69853.9689 | 14.78%
0
2 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SUB-BASE
2.1 | SIURB/JUL/15 | 05-10-00 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M² | 4017.51 | 13.0018 | 16.1261 | 64786.8987
2.2 | SINAPI/MAIO/15 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 4017.51 | 1.16 | 1.4387 | 5780.1845
BASE
2.3 | SINAPI/MAIO/15 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 803.5 | 92.33 | 114.5169 | 92014.3283
2.4 | SINAPI/MAIO/15 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 803.5 | 4.39 | 5.4449 | 4374.9908
2.5 | SINAPI/MAIO/15 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 4017.51 | 3.76 | 4.6635 | 18735.7704
2.6 | SINAPI/MAIO/15 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 4017.51 | 1.09 | 1.3519 | 5431.3802
2.7 | SINAPI/MAIO/15 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (E=0,030M) | T | 289.26 | 177.99 | 220.761 | 63857.326
2.8 | SINAPI/MAIO/15 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAV. | T*KM | 867.78 | 0.56 | 0.69457 | 602.7322
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 255583.6112 | 55.53%
0
3 |  | 3 | GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
3.1 | SINAPI/MAIO/15 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS | M | 1083.7 | 5.2 | 6.4496 | 6989.3882
3.2 | SINAPI/MAIO/15 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 1083.7 | 27.52 | 34.1331 | 36989.9928
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 43979.381 | 7.47%
0
4 |  | 4 | SINALIZAÇÃO/PLACA DA OBRA
4.1 | SINAPI/MAIO/15 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 213.07 | 17.22 | 21.358 | 4550.7418
4.2 | SINAPI/MAIO/15 | 73916/002 | SINALIZACAO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE PP E ACESSÓRIOS | UNID | 2 | 106.46 | 132.0423 | 264.0847
4.3 | SINAPI/MAIO/15 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID | 4 | 106.46 | 132.0423 | 528.1694
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 5342.9958 | 0.8197%
5 |  | 5 | RAMPA PARA ACESSIBILIDADE/CALÇADAS/GRAMA
5.1 | SINAPI/MAIO/15 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 1607 | 4.77 | 5.9162 | 9507.3832
5.2 | SINAPI/MAIO/15 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M³ | 80.35 | 86.09 | 106.7774 | 8579.5663
5.3 | SINAPI/MAIO/15 | 73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 1607 | 35.41 | 43.919 | 70577.87
5.4 | SINAPI/MAIO/15 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 16.32 | 11.23 | 13.9286 | 227.3142
5.5 | SINAPI/MAIO/15 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 573.93 | 9.34 | 11.5844 | 6648.6358
5.6 | SINAPI/MAIO/15 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 4017.51 | 2.18 | 2.7039 | 10862.7605
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 106403.53 | 21.4%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 481163.4869 | 100%
FONTE: TABELA SINAP/MAIO 2015 -TABELA SIURB JAN/2015 BDI: 24,03% | [5 empty] | REGISTRO, 17 DE JULHO DE 2015.-
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA |  |  |  | ENG.MARILAYNE DE B. MALTA CUGLER - CREA:50.611.220-57
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |  |  |  | CHEFE DE DIV. TÉC. DE PROJ. E MANUT. DA REDE FÍS. MUNICIPAL

## ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016
ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, TAIS COMO: CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE DAS RUAS BAMBU, CEREJEIRA, MACIEIRA E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1008180-48/2013/MCIDADES/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
| LOCAL: | RUAS BAMBU, CEREJEIRA, MACIEIRA E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA, BAIRRO ARAPONGAL - REGISTRO - SP
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.(R$) | SUBTOTAL | % DO ITEM
[7 empty] | ( R$ ) | C/BDI 26,75% | ( R$ )
|  |  |  | GUIAS E SARJETAS |  | 78.74 | [6 empty] | 78.77 | 78.74
[6 empty] | 7.43 | [6 empty] | 7.4 | 7.43
| 1 |  |  | GUIAS E SARJETAS
| 1.1 | SINAPI/FEV/16 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45 m DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS. | m | 1104.11 | 5.15 | 6.5276 | 7207.22 |  |  |  | 1104.05 | 1104.11
| 1.2 | SINAPI/FEV/16 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 cm BASE x 30 cm ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA. | m | 1104.11 | 27.12 | 34.3746 | 37953.34 |  |  |  | 1104.05 | 1104.11
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 45160.56 | 19.66% |  | 40.9022
| 2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ABERTURA DE CAIXA
| 2.1 | SINAPI/FEV/16 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 m³ (BOTA-FORA, ESPESSURA=0,40 m). | m³ | 942.54 | 2.34 | 2.9659 | 2795.53 |  |  |  | 942.48 | 942.54
| 2.2 | SINAPI/FEV/16 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 m³, PESO OPERACIONAL 11632 Kg (15% EMPOLAMENTO). | m³ | 1083.92 | 1.47 | 1.8632 | 2019.59 |  |  |  | 1083.85 | 1083.92
| 2.3 | SINAPI/FEV/16 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA, DISTÂNCIA= 9,0 km). | m³xkm | 9755.28 | 0.86 | 1.09 | 10633.74 |  |  |  | 9754.65 | 9755.28
SUB-BASE
| 2.4 | SINAPI/FEV/16 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP(EMPRÉSTIMO, ESPESSURA=0,20 m, 15% EMPOLAMENTO). | m³ | 541.96 | 3.1 | 3.9293 | 2129.5 |  |  |  | 541.92 | 541.96
| 2.5 | SINAPI/FEV/16 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA. | m² | 2356.34 | 1.17 | 1.483 | 3494.39 |  |  |  | 2356.19 | 2356.34
| 2.6 | SINAPI/FEV/16 | 72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EMPRÉSTIMO, DISTÂNCIA=14,00 km). | m³xkm | 7587.44 | 1.03 | 1.3055 | 9905.59 |  |  |  | 7586.88 | 7587.44
BASE
| 2.7 | SINAPI/FEV/16 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (ESPESSURA=0,20 m). | m³ | 471.27 | 94 | 119.145 | 56149.46 |  | 87127.8 | 36.9759 | 471.24 | 471.27
CBUQ
| 2.8 | SINAPI/FEV/16 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30. | m² | 3133.51 | 4.38 | 5.5517 | 17396.15 |  |  |  | 3133.36 | 3133.51
| 2.9 | SINAPI/FEV/16 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. | m² | 3133.51 | 1.23 | 1.559 | 4885.22 |  |  |  | 3133.36 | 3133.51
| 2.10 | SINAPI/FEV/16 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ESPESSURA=0,03m). | t | 235.01 | 204.77 | 259.546 | 60995.9 |  |  |  | 235 | 235.01
| 2.11 | SINAPI/FEV/16 | 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (DISTÂNCIA=33 km). | t*km | 7755.33 | 0.79 | 1.0013 | 7765.61 |  |  |  | 7755 | 7755.33
| 2.12 | SINAPI/FEV/16 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA. | m³ | 94.01 | 4.49 | 5.6911 | 535.02 |  | 91577.9 | 29.2253 | 94 | 94.01
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 178705.7 | 77.79%
| 3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DE IDENTIFICAÇÃO
| 3.1 | SINAPI/FEV/16 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | m² | 72 | 18.38 | 23.2966 | 1677.36 |  |  |  | 72 | 72
| 3.2 | SINAPI/FEV/16 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 cm x 25 cm. | Unid. | 8 | 87.67 | 111.1217 | 888.97 |  |  |  | 8 | 8
| 3.3 | SINAPI/FEV/16 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2") | m | 28.8 | 58.45 | 74.0854 | 2133.66 |  |  |  | 28.8 | 28.8
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 4699.99 | 2.046%
| 4 |  |  | ACESSIBILIDADE
| 4.1 | SINAPI/FEV/16 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. | m² | 16.8 | 0.49 | 0.62108 | 10.43 |  |  |  | 16.8 | 16.8
| 4.2 | SINAPI/FEV/16 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 16.8 | 5.72 | 7.2501 | 121.8 |  |  |  | 16.8 | 16.8
| 4.3 | SINAPI/FEV/16 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(LARGURA=1,20 m). | m² | 16.8 | 4.72 | 5.9826 | 100.51 |  |  |  | 16.8 | 16.8
| 4.4 | SINAPI/FEV/16 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA (ESPESSURA=0,04 m). | m³ | 0.67 | 85.81 | 108.7642 | 72.87 |  |  |  | 0.67 | 0.67
| 4.5 | SINAPI/FEV/16 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA=7 cm, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (LARGURA=1,20m). | m² | 16.8 | 33.16 | 42.0303 | 706.11 |  |  |  | 16.8 | 16.8
| 4.6 | SINAPI/FEV/16 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 9.89 | 11.45 | 14.5129 | 143.53 |  |  |  | 9.64 | 9.89
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1155.25 | 0.5029%
| TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 229721.5 | 100%
| FONTE: TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE FEV 2016 E BDI: 26,75% | [5 empty] | REGISTRO, 12 DE ABRIL DE 2016.
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: ___________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL PESSOAL : ______________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Declaro, para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 010/2016.

## MEMORIA RUA SEBASTIAO AUGUSTO (hidden)
MEMÓRIAS DE CÁLCULO: RUA 8; RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO - JARDIM IPANEMA-REGISTRO - SP
PLACA DA OBRA:A=(3,20X2,00) | 6.4 | M²
ABERTURA DE CAIXA:
Área pelo projeto (Ferramenta do Autocad) | 4953.22
EXTENSÃO DAS RUAS: | 705 | M |  | 698
LARGURA DA RUA: | 7 | M |  | 7
ÁREA: | 4935 | M² |  | 4886
Diferença (geometria encontro de ruas) | 18.22 | M² | Ok!
SUBSTITUIÇÃO DE SOLO/REFORÇO/BASE/CARGA:
Área de pavimentação | 4953.22 | M²
ESPESSURA | 0.2 | M
VOLUME: | 990.644 | M³
REGULARIZAÇÃO: | 4953.22 | M²
IMPRIMAÇÃO: | 4953.22 | M²
PINTURA: | 4953.22 | M²
BASE BRITA:
REGULARIZAÇÃO: | 4935 | M²
ESPESSURA: | 0.2 | M
VOLUME: | 987 | M³
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):
REGULARIZAÇÃO: | 4953.22 | M²
ESPESSURA: | 0.03 | M
DENSIDADE: | 2.4 | M
TOTAL: | 356.6318 | T
CARGA:
REGULARIZAÇÃO: | 4953.22 | M
ESPESSURA: | 0.2 | M
TOTAL: | 990.644 | M³
TRANSPORTE:
CBUQ | 356.6318 | T
KILOMETRAGEM | 30 | KM
TOTAL: | 10698.9552 | T*KM
GUIAS E SARJETAS:
COMPRIMENTO: | 2031.16 | M
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:
FAIXA CENTRAL: AMARELA(2 UNID) | 1410 | 0.1 | 141 | M²
FAIXA PEDESTRES: BRANCA | 2.8 | 4 | 44.8 | M²
TOTAL............................................................................................................ |  |  | 185.8 | M²
SINALIZAÇÃO VERTICAL: (RR) | 2 | 1 | 2 | UNID
SINALIZAÇÃO VERTICAL: (PMR) | 4 | 1 | 4 | UNID
LIMPEZA DO TERRENO: (2 LADOS) | 705 | 3.5 | 2 | 4935 | M²
REGULARIZAÇÃO P/CALÇADA:(2 LADOS)*0,05M | 705 | 1.4 | 2 | 1974 | M²
BASE DE BRITA P/CALÇADA:(2 LADOS)*0,05M | 705 | 1.4 | 2 | 98.7 | M³
PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO: (2 LADOS) | 705 | 1.4 | 2 | 1974 | M²
ACESSIBILIDADE: | 2.04 | 8 | 16.32 | 1990.32 | M²
PINTURA ACRÍLICA: | 2.04 | 8 | 16.32 | M²
PLANTIO DE GRAMA: | 705 | 0.5 | 2 | 705 | M²
LIMPEZA FINAL:PAVIMENTO | 705 | 7 | 4935 | M²
FONTE: TABELA SINAP/MAIO-2015 - SIURB/JAN/2015 BDI: 24,03%

## M Calculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Observações
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Medida 3,20 X 2,0 | 6.4 | M²
2 | 2 | GUIAS E SARJETAS
2.1 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS | Extensão em metros conforme projeto | 2031.16 | M
2.2 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | Extensão em metros conforme projeto | 2031.16 | M
3 | 3 | TERRAPLENAGEM
3.1 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | Área de pavimentação de projeto (4.953,22 m²) x Profundidade de escavação (40 cm) | 1981.288 | M³
3.2 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume de escavação (1.981,29 m³) x Porcentagem de empolamento (15 %) | 2278.4812 | M³
3.4 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | Bota-fora na Distância de 6 Km (ida) | 13670.8872 | M³xKm
3.5 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  | 2278.4812 | M³
3.6 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. |  | 1139.2406 | M³
3.7 | 00006077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | 1139.2406 | M³
3.8 | 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO |  | 22784.812 | M³xKm
3.9 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | 4953.22 | M²
4 | 4 | BASE
4.1 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | 1003.94 | M³
5 | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.2 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 |  | 4953.22 | M²
5.1 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  | 4953.22 | M²
5.2 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (E=0,030M) |  | 356.6318 | T
5.3 | 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA |  | 10698.9552 | T*KM
5.4 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  | 148.5966 | M³
6 | 6 | CALÇADA E ACESSIBILIDADE
6.1 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  | 2079 | M²
6.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  | 48 | M²
6.3 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA |  | 2.4 | M³
6.4 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | 2079 | M²
6.5 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |  | 16.32 | M²
7 | 7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
7.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | 185.8 | M²
7.2 | 73916/002 | SINALIZACAO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE PP E ACESSÓRIOS |  | 2 | UNID
7.3 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  | 4 | UNID
8 | 8 | LIMPEZA FINAL
5.7 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 2278.4812 | M²

## Ruas Bambu Cerejeira e Macieira (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
LOCAL: | RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA, BAIRRO ARAPONGAL - REGISTRO - SP
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.(R$) | SUBTOTAL | % DO ITEM | #REF!
[6 empty] | ( R$ ) | C/BDI 24,03% | ( R$ ) |  | 29028.26
1 |  |  | GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 933.48
1.1 | SINAPI/JAN/16 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45 m DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS. | m | 727.97 | 5.12 | 6.3503 | 4622.85 |  | 2508.57
1.2 | SINAPI/JAN/16 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 cm BASE x 30 cm ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA. | m | 727.97 | 27.03 | 33.5253 | 24405.41 |  | #REF!
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 29028.26 | 16.71%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
ABERTURA DE CAIXA
2.1 | SINAPI/JAN/16 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 m³ (BOTA-FORA, ESPESSURA=0,40 m). | m³ | 862.264 | 2.33 | 2.8899 | 2491.85
2.2 | SINAPI/JAN/16 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 m³, PESO OPERACIONAL 11632 Kg (15% EMPOLAMENTO). | m³ | 991.6036 | 1.46 | 1.8108 | 1795.63
2.3 | SINAPI/JAN/16 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA, DISTÂNCIA=9,0 km). | m³xkm | 7932.8288 | 0.86 | 1.0667 | 8461.61
SUB-BASE
2.4 | SINAPI/JAN/16 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP(EMPRÉSTIMO, ESPESSURA=0,20 m, 14% EMPOLAMENTO). | m³ | 504.6568 | 3.1 | 3.8449 | 1940.37
2.5 | SINAPI/JAN/16 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA. | m² | 2194.16 | 1.16 | 1.4387 | 3156.84
2.6 | SINAPI/JAN/16 | 72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EMPRÉSTIMO, DISTÂNCIA=14 km). | m³xKm | 7065.1952 | 1.03 | 1.2775 | 9025.85
BASE
2.7 | SINAPI/JAN/16 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (ESPESSURA=0,20 m). | m³ | 438.832 | 93.94 | 116.5138 | 51129.97
CBUQ
2.8 | SINAPI/JAN/16 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30. | m² | 2194.16 | 4.48 | 5.5565 | 12191.94
2.9 | SINAPI/JAN/16 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. | m² | 2194.16 | 1.23 | 1.5256 | 3347.34
2.10 | SINAPI/JAN/16 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ESPESSURA=0,03m). | T | 164.562 | 204.42 | 253.5421 | 41723.39
2.11 | SINAPI/JAN/16 | 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (DISTÂNCIA=40km). | T*km | 5759.67 | 0.79 | 0.97984 | 5643.53
2.12 | SINAPI/JAN/16 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA. | m³ | 65.8248 | 4.48 | 5.5565 | 365.75
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 141274.07 | 81.31%
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | 717.58
3.1 | SINAPI/JAN/16 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | m² | 72 | 18.34 | 22.7471 | 1637.79
3.2 | SINAPI/JAN/16 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 cm x 25 cm. | Unid. | 8 | 87.76 | 108.8487 | 870.78
3.3 | SINAPI/JAN/16 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2") | m | 28.8 | 58.86 | 73.0041 | 2102.51
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2508.57 | 1.444%
4 |  |  | CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | SINAPI/JAN/16 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. | m² | 16 | 0.49 | 0.60775 | 9.72
4.2 | SINAPI/JAN/16 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 16 | 5.69 | 7.0573 | 112.91
4.3 | SINAPI/JAN/16 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(LARGURA=1,20 m). | m² | 16 | 4.7 | 5.8294 | 93.27
4.4 | SINAPI/JAN/16 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA (ESPESSURA=0,05 m). | m³ | 0.48 | 85.68 | 106.2689 | 51
4.5 | SINAPI/JAN/16 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA=7 cm, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (LARGURA=1,20m). | m² | 16 | 33.59 | 41.6617 | 666.58
4.6 | SINAPI/JAN/16 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 16 | 11.41 | 14.1518 | 226.42
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 933.48 | 0.5373%
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 173744.38 | 100%
FONTE: TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE OUT 2015 E BDI: 24,03% | [5 empty] | REGISTRO, 17 DE FEVEREIRO DE 2016.
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA |  |  |  | ENG.SÉRGIO RICARDO MUNIZ - CREA/SP:5060513627
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |  |  |  | CHEFE DE DIV. TÉC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE
ART N°

## Ruas Bambu com Daniel (hidden)
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
LOCAL: | RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA, BAIRRO ARAPONGAL - REGISTRO - SP
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.(R$) | SUBTOTAL | % DO ITEM | #REF!
[6 empty] | ( R$ ) | C/BDI 24,03% | ( R$ ) |  | 57896.23
1 |  |  | GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 933.48
1.1 | SINAPI/JAN/16 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45 m DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS. | m | 1451.92 | 5.12 | 6.3503 | 9220.17 |  | 4611.08
1.2 | SINAPI/JAN/16 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 cm BASE x 30 cm ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA. | m | 1451.92 | 27.03 | 33.5253 | 48676.06 |  | #REF!
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 57896.23 | 19.76%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
ABERTURA DE CAIXA
2.1 | SINAPI/JAN/16 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 m³ (BOTA-FORA, ESPESSURA=0,40 m). | m³ | 1423.776 | 2.33 | 2.8899 | 4114.56
2.2 | SINAPI/JAN/16 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 m³, PESO OPERACIONAL 11632 Kg (15% EMPOLAMENTO). | m³ | 1637.3424 | 1.46 | 1.8108 | 2964.96
2.3 | SINAPI/JAN/16 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA, DISTÂNCIA=9,0 km). | m³xkm | 13098.7392 | 0.86 | 1.0667 | 13971.87
SUB-BASE
2.4 | SINAPI/JAN/16 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP(EMPRÉSTIMO, ESPESSURA=0,20 m, 14% EMPOLAMENTO). | m³ | 818.6712 | 3.1 | 3.8449 | 3147.73
2.5 | SINAPI/JAN/16 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA. | m² | 3559.44 | 1.16 | 1.4387 | 5121.13
2.6 | SINAPI/JAN/16 | 72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EMPRÉSTIMO, DISTÂNCIA=14 km). | m³xKm | 11461.3968 | 1.03 | 1.2775 | 14642.03
BASE
2.7 | SINAPI/JAN/16 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (ESPESSURA=0,20 m). | m³ | 711.888 | 93.94 | 116.5138 | 82944.76
CBUQ
2.8 | SINAPI/JAN/16 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30. | m² | 3559.44 | 4.48 | 5.5565 | 19778.18
2.9 | SINAPI/JAN/16 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. | m² | 3559.44 | 1.23 | 1.5256 | 5430.17
2.10 | SINAPI/JAN/16 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ESPESSURA=0,03m). | T | 266.958 | 204.42 | 253.5421 | 67685.09
2.11 | SINAPI/JAN/16 | 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (DISTÂNCIA=40km). | T*km | 9343.53 | 0.79 | 0.97984 | 9155.13
2.12 | SINAPI/JAN/16 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA. | m³ | 106.7832 | 4.48 | 5.5565 | 593.34
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 229548.95 | 78.35%
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | 717.58
3.1 | SINAPI/JAN/16 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | m² | 72 | 18.34 | 22.7471 | 1637.79
3.2 | SINAPI/JAN/16 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 cm x 25 cm. | Unid. | 8 | 87.76 | 108.8487 | 870.78
3.3 | SINAPI/JAN/16 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2") | m | 28.8 | 58.86 | 73.0041 | 2102.51
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 4611.08 | 1.574%
4 |  |  | CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | SINAPI/JAN/16 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. | m² | 16 | 0.49 | 0.60775 | 9.72
4.2 | SINAPI/JAN/16 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 16 | 5.69 | 7.0573 | 112.91
4.3 | SINAPI/JAN/16 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(LARGURA=1,20 m). | m² | 16 | 4.7 | 5.8294 | 93.27
4.4 | SINAPI/JAN/16 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA (ESPESSURA=0,05 m). | m³ | 0.48 | 85.68 | 106.2689 | 51
4.5 | SINAPI/JAN/16 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA=7 cm, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (LARGURA=1,20m). | m² | 16 | 33.59 | 41.6617 | 666.58
4.6 | SINAPI/JAN/16 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 16 | 11.41 | 14.1518 | 226.42
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 933.48 | 0.3186%
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 292989.74 | 100%
FONTE: TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE JAN 2016 E BDI: 24,03% | [5 empty] | REGISTRO, 17 DE FEVEREIRO DE 2016.
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA |  |  |  | ENG.SÉRGIO RICARDO MUNIZ - CREA/SP:5060513627
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |  |  |  | CHEFE DE DIV. TÉC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE
ART N°

## Ruas Bambu com Daniel Parci (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: | RUAS BAMBU, CEREJEIRA, MACIEIRA E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA, BAIRRO ARAPONGAL - REGISTRO - SP
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.(R$) | SUBTOTAL | % DO ITEM
[6 empty] | ( R$ ) | C/BDI 26,75% | ( R$ )
|  |  | GUIAS E SARJETAS |  | 78.74 | [6 empty] | 78.77 | 78.74
[5 empty] | 7.43 | [6 empty] | 7.4 | 7.43
1 |  |  | GUIAS E SARJETAS
1.1 | SINAPI/FEV/16 | 7011 | ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45 m DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS. | m | 1104.11 | 5.15 | 6.5276 | 7207.22 |  |  |  | 1104.05 | 1104.11
1.2 | SINAPI/FEV/16 | 73763/004 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 cm BASE x 30 cm ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA. | m | 1104.11 | 27.12 | 34.3746 | 37953.34 |  |  |  | 1104.05 | 1104.11
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 45160.56 | 19.66% |  | 40.9022
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ABERTURA DE CAIXA
2.1 | SINAPI/FEV/16 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 m³ (BOTA-FORA, ESPESSURA=0,40 m). | m³ | 942.54 | 2.34 | 2.9659 | 2795.53 |  |  |  | 942.48 | 942.54
2.2 | SINAPI/FEV/16 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 m³, PESO OPERACIONAL 11632 Kg (15% EMPOLAMENTO). | m³ | 1083.92 | 1.47 | 1.8632 | 2019.59 |  |  |  | 1083.85 | 1083.92
2.3 | SINAPI/FEV/16 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA, DISTÂNCIA= 9,0 km). | m³xkm | 9755.28 | 0.86 | 1.09 | 10633.74 |  |  |  | 9754.65 | 9755.28
SUB-BASE
2.4 | SINAPI/FEV/16 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP(EMPRÉSTIMO, ESPESSURA=0,20 m, 15% EMPOLAMENTO). | m³ | 541.96 | 3.1 | 3.9293 | 2129.5 |  |  |  | 541.92 | 541.96
2.5 | SINAPI/FEV/16 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA. | m² | 2356.34 | 1.17 | 1.483 | 3494.39 |  |  |  | 2356.19 | 2356.34
2.6 | SINAPI/FEV/16 | 72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EMPRÉSTIMO, DISTÂNCIA=14,00 km). | m³xkm | 7587.44 | 1.03 | 1.3055 | 9905.59 |  |  |  | 7586.88 | 7587.44
BASE
2.7 | SINAPI/FEV/16 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (ESPESSURA=0,20 m). | m³ | 471.27 | 94 | 119.145 | 56149.46 |  | 87127.8 | 36.9759 | 471.24 | 471.27
CBUQ
2.8 | SINAPI/FEV/16 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30. | m² | 3133.51 | 4.38 | 5.5517 | 17396.15 |  |  |  | 3133.36 | 3133.51
2.9 | SINAPI/FEV/16 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. | m² | 3133.51 | 1.23 | 1.559 | 4885.22 |  |  |  | 3133.36 | 3133.51
2.10 | SINAPI/FEV/16 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ESPESSURA=0,03m). | t | 235.01 | 204.77 | 259.546 | 60995.9 |  |  |  | 235 | 235.01
2.11 | SINAPI/FEV/16 | 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA (DISTÂNCIA=33 km). | t*km | 7755.33 | 0.79 | 1.0013 | 7765.61 |  |  |  | 7755 | 7755.33
2.12 | SINAPI/FEV/16 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA. | m³ | 94.01 | 4.49 | 5.6911 | 535.02 |  | 91577.9 | 29.2253 | 94 | 94.01
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 178705.7 | 77.79%
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DE IDENTIFICAÇÃO
3.1 | SINAPI/FEV/16 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | m² | 72 | 18.38 | 23.2966 | 1677.36 |  |  |  | 72 | 72
3.2 | SINAPI/FEV/16 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 cm x 25 cm. | Unid. | 8 | 87.67 | 111.1217 | 888.97 |  |  |  | 8 | 8
3.3 | SINAPI/FEV/16 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2") | m | 28.8 | 58.45 | 74.0854 | 2133.66 |  |  |  | 28.8 | 28.8
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 4699.99 | 2.046%
4 |  |  | ACESSIBILIDADE
4.1 | SINAPI/FEV/16 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. | m² | 16.8 | 0.49 | 0.62108 | 10.43 |  |  |  | 16.8 | 16.8
4.2 | SINAPI/FEV/16 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 16.8 | 5.72 | 7.2501 | 121.8 |  |  |  | 16.8 | 16.8
4.3 | SINAPI/FEV/16 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(LARGURA=1,20 m). | m² | 16.8 | 4.72 | 5.9826 | 100.51 |  |  |  | 16.8 | 16.8
4.4 | SINAPI/FEV/16 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA (ESPESSURA=0,04 m). | m³ | 0.67 | 85.81 | 108.7642 | 72.87 |  |  |  | 0.67 | 0.67
4.5 | SINAPI/FEV/16 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA=7 cm, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (LARGURA=1,20m). | m² | 16.8 | 33.16 | 42.0303 | 706.11 |  |  |  | 16.8 | 16.8
4.6 | SINAPI/FEV/16 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 9.89 | 11.45 | 14.5129 | 143.53 |  |  |  | 9.64 | 9.89
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1155.25 | 0.5029%
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 229721.5 | 100%
FONTE: TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE FEV 2016 E BDI: 26,75% | [5 empty] | REGISTRO, 29 DE MARÇO DE 2016.
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA |  |  |  | ENG.SÉRGIO RICARDO MUNIZ - CREA/SP:5060513627
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |  |  |  | CHEFE DE DIV. TÉC. DE PROJ. DE ENG. E MANUT. DA REDE FÍSICA DA SAÚDE