## ANEXO V CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO GOVERNADOR MÁRIO COVAS, COM A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E UM ALMOXARIFADO, NO TOTAL DE 105,00M².
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MÁRIO COVAS I
LOCAL: | ESTÁDIO MÁRIO COVAS
Item | Descrição | PERÍODO | [7 empty] | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2827.6551 | 1.636%
|  | 2827.6551 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 17286.6592 | 9.999%
|  | 8643.3296 |  |  | 8643.3296
03 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 23626.6615 | 13.67%
[5 empty] | 7875.5538 | 15751.1077
04 | ALVENARIA | [8 empty] | 20735.3092 | 11.99%
20735.3092
05 | ELEMENTOS DE MADEIRA | [8 empty] | 5307.6285 | 3.07%
[6 empty] | 2653.8142 | 2653.8142
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 10248.1432 | 5.928%
10248.1432
07 | COBERTURA | [8 empty] | 17019.639 | 9.845%
[7 empty] | 8509.8195 | 8509.8195
08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 30536.7418 | 17.66%
[6 empty] | 15268.3709 | 15268.3709
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 6958.286 | 4.025%
[6 empty] | 3479.143 | 3479.143
10 | REVESTIMENTO | [8 empty] | 6515.8546 | 3.769%
6515.8546
11 | PISOS | [8 empty] | 11494.1564 | 6.649%
11494.1564
12 | VIDROS | [8 empty] | 1342.1063 | 0.7763%
1342.1063
13 | PINTURA | [8 empty] | 17924.8451 | 10.37%
17924.8451
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1053.5467 | 0.6094%
1053.5467
Total acumulado (R$) |  | 11470.9847 |  |  | 16518.8834 | 57887.7451 | 40159.2909 | 26519.8304 | 20320.4981 | 172877.2326 | 100%
Percentual Mensal |  | 6.635% |  |  | 9.555% | 33.48% | 23.23% | 15.34% | 11.75%
Percentual Acumulado |  | 6.635% |  |  | 16.19% | 49.68% | 72.91% | 88.25% | 100%
FONTE: CPOS VIGÊNCIA 166 - NOVEMBRO 2015
BDI:26,37%