## RGT 030 GUAVIRUVA (2)
Cronograma Fisico/Financeiro
Obra: | Ponte Rio Guaviruva | Períodos
Local: | RGT 030 GUAVIRUVA
Interessada: | Prefeitura Municipal de Registro
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | TOTAL
|  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
ITENS CONTRATUAIS
1 | Serviços Preliminares |  | 38844 |  |  |  |  | 38844
2 | Infraestrutura |  | 100245.57 |  | 33415.18 |  |  | 133660.75
3 | Mesoestrutura |  | 10715.98 |  | 32147.94 |  |  | 42863.92
4 | Superestrutura |  |  |  | 50088.8 |  | 150266.4 | 200355.2
5 | Serviços Complementares | [5 empty] | 9212.05 | 9212.05
Total Acumulado (R$) |  | 149805.55 |  | 115651.92 |  | 159478.45 |  | 424935.92
Percentual Mensal |  | 35.25% |  | 27.22% |  | 37.53%
Percentual Acumulado |  | 35.25% |  | 62.47% |  | 100%
Fonte: DER - Março 2015/CPOS 164 Dezembro 2014
Registro, 10 de Junho de 2015.
| Engº Rui Yutaka Yamaguchi |  |  | Roberto Francelino da Silva
Chefe da Divisão Técnica de Planejamento e Projetos de Engenharia |  |  |  | Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CREA/SP.:0709046140

## PONTE MOTA
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
LOCAL: BAIRRO MOTA
FONTE | ITEM | Descrição dos Serviços | UNID. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL
PMR/14 | 1.0 | Infraestrutura constituida de suporte de berço de apoio em madeira roliça 40cm | M | 32 | 104.55 | 3345.6
PMR/14 | 2.0 | Suporte de cortina em madeira roliça 40cm | M | 108 | 104.55 | 11291.4
PMR/14 | 3.0 | Cortina em prancha 5x30 cm | M | 40 | 52.5 | 2100
PMR/14 | 4.0 | Longarina em madeira roliça 40cm |  | 60 | 104.55 | 6273
PMR/14 | 5.0 | Estrado em prancha 5x25 cm | M | 300 | 43.74 | 13122
CPOS/161 | 070200 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha |  |  |  | 0
CPOS/161 | 070202 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | m3 | 18 | 5.2 | 93.6
CPOS/161 | 111800 | Lastros e enchimentos |  |  |  | 0
CPOS/161 | 111814 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m3 | 109.7 | 36 | 3949.2
CPOS/161 | 050700 | Transporte comercial, carreteiro e aluguel |  |  |  | 0
CPOS/161 | 050703 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m3 | 18 | 75.33 | 1355.94
TOTAL GERAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | [5 empty] | 41530.74
ENGº RUI YUTAKA YAMAGUCHI
CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ENGENHARIA
CREA/SP.:0709046140

## RGT 030 GUAVIRUVA_REV_01
Cronograma Fisico/Financeiro
Obra: | Construção de Ponte de Concreto. | Períodos
Local: | Estrada Municipal RGT 030. Bairro Guaviruva.
Interessada: | Prefeitura Municipal de Registro
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 Dias |  | 60 Dias | 90 Dias | TOTAL
|  | R$ |  | R$ | R$ | R$
ITENS CONTRATUAIS
1 | Serviços Preliminares | 38851.72 |  |  |  | 38851.72
2 | Infraestrutura | 79249.12 |  | 26416.38 |  | 105665.5
3 | Mesoestrutura |  |  | 59816.03 |  | 59816.03
4 | Superestrutura |  |  | 46042.86 | 138128.61 | 184171.47
5 | Serviços Complementares |  |  |  | 1246.98 | 1246.98
Total Acumulado (R$) |  | 118100.84 |  | 132275.27 | 139375.59 | 389751.69
Desembolso | Estado | 116925.8 |  | 116925.8 | 116925.82 | 350777.42
| Munícipio | 12991.75 |  | 12991.75 | 12971.77 | 38975.27
Fonte: DER - Março 2015/CPOS 164 Dezembro 2014
Registro, 12 de Junho de 2015.
| Engº Rui Yutaka Yamaguchi |  |  | Roberto Francelino da Silva
Chefe da Divisão Técnica de Planejamento e Projetos de Engenharia |  |  |  | Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CREA/SP.:0709046140

## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2015
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA RGT-030, NO BAIRRO GUAVIRUVA”, NESTE MUNICIPIO DE REGISTRO /SP, PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL, TERMO DE CONVENIO Nº CMIL-025/630/15 - CASA MILITAR - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – CEDEC – PROCESSO Nº GG 111.130/2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | Construção de Ponte de Concreto. | Períodos
Local: | Estrada Municipal RGT 030 - Bairro Guaviruva.
Interessada: | Prefeitura Municipal de Registro
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | TOTAL
|  | R$ | R$ | R$ | R$
ITENS CONTRATUAIS
1 | Serviços Preliminares | 39476.17 |  |  | 39476.17
2 | Infraestrutura | 55967.46 | 56206.08 |  | 112173.54
3 | Mesoestrutura | 15940.89 | 47822.67 |  | 63763.56
4 | Superestrutura | 22853.33 | 30209.09 | 132946.56 | 186008.98
5 | Serviços Complementares |  |  | 1291.29 | 1291.29
Total Acumulado (R$) |  | 134237.85 | 134237.84 | 134237.85 | 402713.54
| Estado | 120814.06 | 120814.06 | 120814.06 | 362442.18
| Munícipio | 13423.79 | 13423.78 | 13423.79 | 40271.36
Fonte: DER/SP - DESONERADA DEZEMBRO 2015
CPOS - VIGÊNCIA 166