## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRANSITO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, CONFORME ETAPA 02 DO REFERIDO CONVÊNIO, SENDO: SERVIÇO 01: “SINALIZAÇÃO DE CICLOFAIXA – RUA ABEL CORDEIRO / RUA NERY DE ALMEIDA / RUA VENEZUELA – JARDIM AMÉRICA”, SERVIÇO 02: “AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS / RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GRADIL DE PROTEÇÃO – AV. JONAS BANKS LEITE COM RUA TAMEKICHI TAKANO (AMBOS OS LADOS) – CENTRO”, SERVIÇO 03: “CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE REFÚGIO / GRADIL / SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA – AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES (E.E. KOKI KITAJIMA) – CONJUNTO HABITACIONAL NOSSO TETO E SERVIÇO 04: “CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA – RUA JOAQUIM MARQUES ALVES (TRECHO ENTRE A RODOVIA SP-139 E RUA JOAQUIM MAGNO DOS SANTOS) – CENTRO, PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL PROCESSO DETRAN-SP Nº 372732-7/2015 – TERMO DE CONVENIO Nº 021/2016. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.
CRONOGRAMA
OBRAS DO PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO-DETRAN
LOCAL: Município de Registro-SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | VALOR DO ITEM | %
1 | CICLOFAIXA
|  | 9557.76 |  |  | 9557.76 | 4.212%
2 | AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS
|  | 10073.58 | 10073.58 |  | 20147.16 | 8.88%
3 | TRAVESSIA ELEVADA/GRADIL/ÁREA DE REFÚGIL
|  | 19910.26 | 19910.26 |  | 39820.52 | 17.55%
4 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
|  | 52455.85 | 52455.85 | 52455.85 | 157367.56 | 69.36%
|  | 91997.45 | 82439.69 | 52455.85 | 226893 | 100%
|  | 40.55% | 36.33% | 23.12%