## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2016
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM XANGRILÁ, SITO À RUA CAMAROES Nº 10, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/S.P, CONSTANTES DO CONTRATO EXPIRADO Nº 001/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - FASE 3
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM XANGRILA - FASE 3
LOCAL: RUA CAMARÕES Nº 10 JARDIM XANGRILÁ
REFERÊNCIA: TABELA F.D.E./JULHO/2016 E TABELA SINAPI/JULHO/2016 - B.D.I. 26,37%
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 10941.8893 | 10941.8893 | 21883.7786 | 39.88%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
|  | 7137.8199 | 7137.8199 | 14275.6398 | 26.02%
11.0 | ESQUADRIAS
|  | 4830.4826 |  | 4830.4826 | 8.803%
12.0 | COBERTURA
|  | 1769.0638 |  | 1769.0638 | 3.224%
16.0 | COMPLEMENTOS
|  | 12111.7229 |  | 12111.7229 | 22.07%
Total Mensal (R$) |  | 36790.9785 | 18079.7092 | 54870.6877 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 67.05% | 32.95% | 100% | 100%