## CRONOGRAMA FISICO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE 01 - SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES/RUA VIVALDO PEREIRA – CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL – PROCESSO SEDS/Nº 378/2013; LOTE 02 – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAPINZAL, SITO A ESTRADA RGT 352 S/Nº, SENDO ESTE LOTE 02 PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 658/2007, TERMO ADITIVO 01/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROPONENTE: Prefeitura de Registro
ASSUNTO/TÍTULO: Construção do Centro Dia do Idoso
LOCAL: Av. Dep. Ulisses Guimarães / Rua Vivaldo Pereira - Conjunto Habitacional Eiji Matsumura MUNICÍPIO: Registro/SP
ÁREAS: TERRENO= 1.292,97 CONSTRUÇÃO= 340,50m²
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
I.1. | SERVIÇOS PRELIMARES / APOIO À OBRA | 979.418 | 326.4727 | 326.4727 | 326.4727 | 1958.8361
I.3. | PAREDES E PAINÉIS | 4734.3655 |  | 4734.3655 |  | 9468.731
I.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO E JUNTAS | 5028.1546 | 5028.1546 |  |  | 10056.3093
I.5. | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 11453.3048 |  |  | 11453.3048
I.6. | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 4037.0817 |  |  | 4037.0817
I.7. | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS |  |  | 8306.4098 |  | 8306.4098
I.8. | VIDROS |  |  | 16419.7335 | 16419.7335 | 32839.467
I.9. | REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE | 4165.9061 |  |  |  | 4165.9061
I.10. | PISOS | 19305.2573 |  |  |  | 19305.2573
I.11. | PRATELEIRA E BALCÃO |  |  | 5476.7355 |  | 5476.7355
I.12. | COBERTURA | 13099.8162 |  | 13099.8162 |  | 26199.6324
I.13. | PINTURA |  |  |  | 33290.3224 | 33290.3224
I.14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 61431.51 | 20477.17 | 20477.17 |  | 102385.85
I.15. | AUTOMAÇÃO (LÓGICA-EXAUSTÃO) |  | 6166.1787 | 6166.1787 |  | 12332.3573
I.16. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 29719.4468 | 26747.5021 | 2971.9447 |  | 59438.8935
I.17. | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 3416.5014 | 3416.5014
I.18. | CALÇADAS / RAMPAS E ESCADAS |  | 6887.8904 |  |  | 6887.8904
I.19. | FECHAMENTO DE DIVISA |  |  |  | 2773.7037 | 2773.7037
I.20. | PAISAGISMO |  |  |  | 4485.6597 | 4485.6597
% |  | 38.65% | 61.29% | 83.05% | 100% | 100%
Valor medição |  | 138463.8745 | 81123.755 | 77978.8265 | 60712.3934
1º mês
2º mês
Valor total acumulado |  | 138463.8745 | 219587.6295 | 297566.4561 | 358278.8495 | 358278.8495