## Anexo I - Planilha Orçamento
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES/RUA VIVALDO PEREIRA – CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL – PROCESSO SEDS/Nº 378/2013; LOTE 02 – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAPINZAL, SITO A ESTRADA RGT 352 S/Nº, SENDO ESTE LOTE 02 PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 658/2007, TERMO ADITIVO 01/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAPINZAL
OBRA: | TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO CAPINZAL - FASE I
LOCAL: | ESTRADA RGT 352 S/Nº - BAIRRO CAPINZAL MUNICÍPIO: REGISTRO/SP
REFERÊNCIA: | TABELA F.D.E./JULHO/2016 E TABELA SINAPI/SETEMBRO/2016 - B.D.I. 26,37%
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 775.3431 |  |  | 775.3431 | 0.4759%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
|  | 5681.1315 |  |  | 5681.1315 | 3.487%
6.0 | SUPER ESTRUTURA VIGAS, PILARES E LAJES
|  | 6392.2336 |  |  | 6392.2336 | 3.924%
7.0 | REVESTIMENTO DE PISOS
|  |  | 9066.2163 | 9066.2163 | 18132.4326 | 11.13%
8.0 | ALVENARIA
|  | 5898.0197 |  |  | 5898.0197 | 3.62%
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES
|  | 9016.2968 | 9016.2968 | 9016.2968 | 27048.8905 | 16.6%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: REDE DE BAIXA TENSÃO
|  | 2265.6203 | 2265.6203 | 2265.6203 | 6796.861 | 4.172%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
|  | 12506.9176 | 12506.9176 | 12506.9176 | 37520.7528 | 23.03%
13.0 | COBERTURA
|  |  | 17196.9125 | 17196.9125 | 34393.825 | 21.11%
14.0 | PINTURAS
|  |  | 5567.6705 | 5567.6705 | 11135.3411 | 6.835%
15.0 | CALÇADA
|  |  | 4289.787 | 4289.787 | 8579.5739 | 5.266%
16.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
|  |  |  | 563.0035 | 563.0035 | 0.3456%
Total Mensal (R$) |  | 42535.5628 | 59909.4211 | 60472.4246 | 162917.4085 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 26.11% | 36.77% | 37.12% | 100% | 100%