## PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO V
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOTE 01 - EMEF JOÃO BATISTA POCI
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 01 – EMEB JOAO BATISTA POCCI JUNIOR E LOTE 02 – EMEB VER. KESSAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 78343 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 28200011/2013 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
Referência: FNDE - SIMEC-PAR Out/2015.
Nome: | EMEF JOÃO BATISTA POCI .
Obra: | COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA: 19 X 33 = 627 m².
Local: | RUA MINAS GERAIS, 570, BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO - REGISTRO /SP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | #REF! | 1 | [12 empty] | 20444.94 | 11.32%
|  |  |  | 10222.47 |  | 10222.47
2 | Movimento de terra | #REF! | 1 | [12 empty] | 7581.4054 | 4.196%
| INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 3790.7027 |  | 3790.7027
3 | Fundação | #REF! | 1 | [12 empty] | 15315.5 | 8.477%
[8 empty] | 3063.1 | 6126.2 | 6126.2
4 | Estrutura Metálica e Cobertura. | #REF! | 1 | [12 empty] | 118290.61 | 65.47%
| INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 9099.28 | 36397.11 | 36397.11 | 36397.11
5 | Drenagem Pluvial | [14 empty] | 6501.15 | 3.598%
6501.15
6 | Instalações Elétricas - 127/220V | [14 empty] | 8775.35 | 4.857%
8775.35
7 | Serviços Diversos. | #REF! | 1 | [12 empty] | 3759.6 | 2.081%
| INFRA-ESTRUTURA | [11 empty] | 1253.2 |  | 2506.4
| TOTAL DO MÊS (R$) |  |  | 10222.47 |  | 14013.1727 |  | 6853.8027 | 15225.48 | 42523.31 | 42898.26 | 36397.11 | 10028.55 |  | 2506.4 | 180668.5554 | 100%
| % DO MÊS |  |  | 5.658% |  | 7.756% |  | 3.794% | 8.427% | 23.54% | 23.74% | 20.15% | 5.551% |  | 1.387% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 10222.47 |  | 24235.6427 |  | 31089.4454 | 46314.9254 | 88838.2354 | 131736.4954 | 168133.6054 | 178162.1554 |  | 180668.5554 | 180668.5554
TOTAL GERAL
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOTE 02 - EMEF KESAO KASUGA
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 01 – EMEB JOAO BATISTA POCCI JUNIOR E LOTE 02 – EMEB VER. KESSAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 78343 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 28200011/2013 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
Nome: | EMEF KESAO KASUGA.
Obra: | COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA: 19 X 33 = 627 m². | [12 empty] | Referência: FNDE - SIMEC-PAR Out/2015.
Local: | Rua Bunzo Kassuga, 340, Bairro Serrote, Registro/SP, acesso pela Rodovia regis Bittencourt, km 430.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | #REF! | 1 | [12 empty] | 20444.94 | 11.32%
|  |  |  | 10222.47 |  | 10222.47
2 | Movimento de terra | #REF! | 1 | [12 empty] | 7581.4054 | 4.196%
| INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 3790.7027 |  | 3790.7027
3 | Fundação | #REF! | 1 | [12 empty] | 15315.5 | 8.477%
[8 empty] | 3063.1 | 6126.2 | 6126.2
4 | Estrutura Metálica e Cobertura. | #REF! | 1 | [12 empty] | 118290.61 | 65.47%
| INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 9099.28 | 36397.11 | 36397.11 | 36397.11
5 | Drenagem Pluvial | [14 empty] | 6501.15 | 3.598%
6501.15
6 | Instalações Elétricas - 127/220V | [14 empty] | 8775.35 | 4.857%
8775.35
7 | Serviços Diversos. | #REF! | 1 | [12 empty] | 3759.6 | 2.081%
| INFRA-ESTRUTURA | [11 empty] | 1253.2 |  | 2506.4
| TOTAL DO MÊS (R$) |  |  | 10222.47 |  | 14013.1727 |  | 6853.8027 | 15225.48 | 42523.31 | 42898.26 | 36397.11 | 10028.55 |  | 2506.4 | 180668.5554 | 100%
| % DO MÊS |  |  | 5.658% |  | 7.756% |  | 3.794% | 8.427% | 23.54% | 23.74% | 20.15% | 5.551% |  | 1.387% | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 10222.47 |  | 24235.6427 |  | 31089.4454 | 46314.9254 | 88838.2354 | 131736.4954 | 168133.6054 | 178162.1554 |  | 180668.5554 | 180668.5554
TOTAL GERAL