## PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO I
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 01 – EMEB JOAO BATISTA POCCI JUNIOR E LOTE 02 – EMEB VER. KESSAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 78343 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 28200011/2013 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²
Município: Registro/SP. |  |  |  | 25%
Endereço: EMEF JOÃO BATISTA POCI - Rua Minas Gerais, 570, Bairro Vila São Francisco.
Planilha Orçamentária LOTE 01
Referência: FNDE - SIMEC-PAR Out/2015.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal | m² | 6 | 296.7 | 506.84 | 3041.04
1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m | m² | 66 |  | 60.31 | 3980.46
1.3 | Barracões provisórios | m² | 20 | 3706.8108 | 388.08 | 7761.6
1.4 | Locação de construção com gabarito de madeira | m² | 627 | 2.62 | 9.03 | 5661.81
1.5 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 869.8 | 0.01 | 0.01
1.6 | Ligação provisória de água | un | 1 |  | 0.01 | 0.01
1.7 | Ligação provisória de esgoto | un | 1 |  | 0.01 | 0.01
Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 20444.94
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m | m³ | 57.18 | 16.96 | 63.44 | 3627.4992
2.2 | Regularização e compactação mecânica do fundo da vala | m² | 51.28 | 1.87 | 27.19 | 1394.3032
2.3 | Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto | m³ | 35.3 | 16.96 | 72.51 | 2559.603
Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 7581.4054
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 | Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x | m² | 106.13 |  | 34.79 | 3692.2627
3.2 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 28.84 | 11.84 | 23.28 | 671.3952
3.3 | Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento | m³ | 24.07 | 1149.66 | 455 | 10951.85
Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 15315.5079
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura | m² | 516 |  | 96.17 | 49623.72
4.2 | Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) | m³ | 5.4 |  | 410.58 | 2217.132
4.3 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco | m² | 594.86 |  | 74.7 | 44436.042
4.4 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral | m² | 248.16 |  | 74.7 | 18537.552
4.5 | Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm | m² | 61.2 |  | 56.8 | 3476.16
Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 118290.606
5.0 | DREANAGEM PLUVIAL
5.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | ml | 64.32 |  | 54.41 | 3499.6512
5.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | ml | 22 |  | 57.73 | 1270.06
5.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | un | 12 |  | 137.6 | 1651.2
5.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 |  | 20.06 | 80.24
Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 6501.1512
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
6.1 | Luva de aço galvanizado 3/4'' | un | 10 |  | 16.93 | 169.3
6.2 | Luva de aço galvanizado 1'' | un | 2 |  | 30.52 | 61.04
6.3 | Condulete LB | un | 5 |  | 18.65 | 93.25
6.4 | Condulete TA | un | 4 |  | 21.37 | 85.48
6.5 | Condulete XA | un | 1 |  | 21.84 | 21.84
6.6 | Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' | un | 40 |  | 2.9 | 116
6.7 | Abraçadeira metálica tipo D de 1'' | un | 4 |  | 5.96 | 23.84
6.8 | Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm² | ml | 330 |  | 3.66 | 1207.8
6.9 | Disjuntor bipolar termomagnético 10 A | un | 5 |  | 60.7 | 303.5
6.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA | un | 1 |  | 87.93 | 87.93
6.11 | Eletroduto aço galvanizado de 1'' | ml | 10 |  | 37.5 | 375
6.12 | Eletroduto aço galvanizado de 3/4'' | ml | 70 |  | 26.38 | 1846.6
6.13 | Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético | un | 10 |  | 190.5 | 1905
6.14 | Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W | un | 10 |  | 145.9 | 1459
6.15 | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar | un | 1 |  | 364.49 | 364.49
6.16 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m | un | 4 |  | 50.17 | 200.68
6.17 | Cordoalha de aço 35 mm² | ml | 8 |  | 47.2 | 377.6
6.18 | Conector de bronze para haste de 5/8" | un | 4 |  | 19.25 | 77
Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 8775.35
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | Pintura em superfície de concreto | m² | 61.2 |  | 22.5 | 1377
7.2 | Limpeza geral | m² | 627 |  | 3.8 | 2382.6
Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 3759.6
Custo Total com BDI incluso do Lote 01 | [5 empty] | 180668.5605
Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²
Município: Registro/SP. |  |  |  | 25%
Endereço: EMEF JOÃO BATISTA POCI - Rua Minas Gerais, 570, Bairro Vila São Francisco.
Planilha Orçamentária - LOTE 02
Referência: FNDE - SIMEC-PAR Out/2015.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR UNIT. | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal | m² | 6 | 296.7 | 506.84 | 3041.04
1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m | m² | 66 |  | 60.31 | 3980.46
1.3 | Barracões provisórios | m² | 20 | 3706.8108 | 388.08 | 7761.6
1.4 | Locação de construção com gabarito de madeira | m² | 627 | 2.62 | 9.03 | 5661.81
1.5 | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 869.8 | 0.01 | 0.01
1.6 | Ligação provisória de água | un | 1 |  | 0.01 | 0.01
1.7 | Ligação provisória de esgoto | un | 1 |  | 0.01 | 0.01
Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 20444.94
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m | m³ | 57.18 | 16.96 | 63.44 | 3627.4992
2.2 | Regularização e compactação mecânica do fundo da vala | m² | 51.28 | 1.87 | 27.19 | 1394.3032
2.3 | Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto | m³ | 35.3 | 16.96 | 72.51 | 2559.603
Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 7581.4054
3.0 | FUNDAÇÃO
3.1 | Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x | m² | 106.13 |  | 34.79 | 3692.2627
3.2 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 28.84 | 11.84 | 23.28 | 671.3952
3.3 | Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento | m³ | 24.07 | 1149.66 | 455 | 10951.85
Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 15315.5079
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
4.1 | Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura | m² | 516 |  | 96.17 | 49623.72
4.2 | Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) | m³ | 5.4 |  | 410.58 | 2217.132
4.3 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco | m² | 594.86 |  | 74.7 | 44436.042
4.4 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral | m² | 248.16 |  | 74.7 | 18537.552
4.5 | Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm | m² | 61.2 |  | 56.8 | 3476.16
Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 118290.606
5.0 | DREANAGEM PLUVIAL
5.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | ml | 64.32 |  | 54.41 | 3499.6512
5.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | ml | 22 |  | 57.73 | 1270.06
5.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | un | 12 |  | 137.6 | 1651.2
5.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 |  | 20.06 | 80.24
Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 6501.1512
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
6.1 | Luva de aço galvanizado 3/4'' | un | 10 |  | 16.93 | 169.3
6.2 | Luva de aço galvanizado 1'' | un | 2 |  | 30.52 | 61.04
6.3 | Condulete LB | un | 5 |  | 18.65 | 93.25
6.4 | Condulete TA | un | 4 |  | 21.37 | 85.48
6.5 | Condulete XA | un | 1 |  | 21.84 | 21.84
6.6 | Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' | un | 40 |  | 2.9 | 116
6.7 | Abraçadeira metálica tipo D de 1'' | un | 4 |  | 5.96 | 23.84
6.8 | Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm² | ml | 330 |  | 3.66 | 1207.8
6.9 | Disjuntor bipolar termomagnético 10 A | un | 5 |  | 60.7 | 303.5
6.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA | un | 1 |  | 87.93 | 87.93
6.11 | Eletroduto aço galvanizado de 1'' | ml | 10 |  | 37.5 | 375
6.12 | Eletroduto aço galvanizado de 3/4'' | ml | 70 |  | 26.38 | 1846.6
6.13 | Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético | un | 10 |  | 190.5 | 1905
6.14 | Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W | un | 10 |  | 145.9 | 1459
6.15 | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar | un | 1 |  | 364.49 | 364.49
6.16 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m | un | 4 |  | 50.17 | 200.68
6.17 | Cordoalha de aço 35 mm² | ml | 8 |  | 47.2 | 377.6
6.18 | Conector de bronze para haste de 5/8" | un | 4 |  | 19.25 | 77
Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 8775.35
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | Pintura em superfície de concreto | m² | 61.2 |  | 22.5 | 1377
7.2 | Limpeza geral | m² | 627 |  | 3.8 | 2382.6
Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 3759.6
Custo Total com BDI incluso do lote 02 | [5 empty] | 180668.5605
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: ___________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
EMAIL PESSOAL:
EMAIL INSTITUCIONAL:
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- Declaro, para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 004/2017