## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, REFERENTE À EXECUÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRANSITO - ETAPA 02: SERVIÇO 01 - SINALIZAÇÃO DE CICLOFAIXA – RUA ABEL CORDEIRO/RUA NERY DE ALMEIDA/RUA VENEZUELA – JARDIM AMERICA - SERVIÇO 02 – AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GRADIL DE PROTEÇÃO – AV. JONAS BANKS LEITE COM RUA TAMEKICHI TAKANO (AMBOS OS LADOS) – CENTRO – SERVIÇO 03 – CONSTRUÇÃO DE AREA DE REFUGIO/GRADIL/SINALIZAÇÃO E TRAVESSIA ELEVADA – AV. DEP. ULISSES GUIMARAES (E.E. KOKI KITAJIMA) – CONJUNTO HABITACIONAL NOSSO TETO E SERVIÇO 04 – CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA – RUA JOAQUIM MARQUES ALVES (TRECHO ENTRE A RODOVIA SP-139 E RUA JOAQUIM MAGNO DOS SANTOS) CENTRO. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL - TERMO DE CONVÊNIO Nº 021/2016 – PROCESSO DETRAN-SP Nº 372732-7/2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.
CRONOGRAMA
OBRAS DO PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO-DETRAN
LOCAL: Município de Registro-SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | VALOR DO ITEM | %
1 | CICLOFAIXA
|  | 4778.88 | 4778.88 |  |  | 9557.76 | 2.568%
2 | AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS
|  | 10073.58 | 10073.58 |  |  | 20147.16 | 5.413%
3 | TRAVESSIA ELEVADA/GRADIL/ÁREA DE REFÚGIL
|  | 19910.26 | 19910.26 |  |  | 39820.52 | 10.7%
4 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
|  | 75674.23 | 75674.23 | 75674.24 | 75674.24 | 302696.94 | 81.32%
|  | 110436.95 | 105658.07 | 75674.24 | 75674.24 | 372222.38 | 100%
|  | 29.67% | 28.39% | 20.33% | 20.33%