## ANEXO V - CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
Fone (13) 3828.1000 Fax (13) 3821.2565
CNPJ – 45.685.872/0001-79
www.registro.sp.gov.br e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2017
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS E SARJETAS NA RUA DAS GARÇA – JARDIM HATORI E NA RUA YOSHIO TAKAKI – JARDIM SÃO MATEUS NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 121/2017 – PROCESSO 550310/2017, FIRMADO COM A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: | RUA DAS GARÇAS (JARDIM HATORI) E RUA YOSHIO TAKAKI (JARDIM SÃO MATEUS) - REGISTRO/SP
Item | Descrição | PERÍODO |  | Valor do Item | Participação
|  | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 1818.24 | 1.432%
1818.24
2 | GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS | 100% |  | 10454.6 | 8.233%
10454.6
4 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 50% | 50% | 114706.61 | 90.33%
|  | 57353.305 | 57353.305
Total Mensal |  | 69626.145 | 57353.305 | 126979.45 | 100%
Total acumulado |  | 69626.145 | 126979.45
Percentual Mensal |  | 54.83% | 45.17%
Percentual Acumulado |  | 54.83% | 100%
FONTE: TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE MARÇO/2017 E CPOS MARÇO/2017 - BDI: 26,75%