PROCESSO Nº 177/2017

CONTRATO Nº 103/2017

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO AO CONTRATO Nº 103/2017 - REFERENTE À REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO JARDIM AGROCHÁ II, COM 400 UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTO AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A EMPRESA EVELYN JAZE VOLPERT COSTA - ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES SEGUINTES.

Aos dezessete dias do mês de Abril do ano dois mil e dezenove, nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, situada à Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 45.685.872/0001-79, daqui por diante denominada PREFEITURA, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal GILSON WAGNER FANTIN, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.395.421-0 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.751.399-91, residente e domiciliado à Rua Flamengo, nº 145 – Casa 10 – Condomínio Royal Ville, Jardim Ipanema, neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado à empresa EVELYN JAZE VOLPERT COSTA - ME, sito na Rua Peruíbe, nº 40/1, Centro – Registro/SP – CEP 11900-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 22.224.185/0001-50, representada neste ato por EVELYN JAZE VOLPERT COSTA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 317.988.728-11, representante legal, doravante denominada CONTRATADA, assinam o presente TERMO DE SUSPENSÃO, pelas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes aceitam de comum acordo o presente Termo de Suspensão, nos termos do Art. 78, Inciso XIV da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações – Pregão Presencial nº 084/2017, referente à REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO JARDIM AGROCHÁ II, COM 400 UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTO AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHO SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL 2 (PDST 2) PÓS-OCUPAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS OCUPANTES DO EMPREENDIMENTO JARDIM AGROCHÁ II PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES - RECURSOS DO FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).

CLÁUSULA SEGUNDA

A execução dos serviços será suspensa temporariamente por mais 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 17/04/2019 a 15/08/2019, conforme justificativa anexa aos autos do processo licitatório.

Parágrafo primeiro – O termo de suspensão poderá ser rompido ou distratado pela CONTRATANTE, para cessar a suspensão aqui tratada, desde que não ultrapassem os 180 (cento e oitenta) dias previstos no caput, desta Cláusula.

Parágrafo segundo – Em razão da suspensão da execução do contrato, estabelecida pela Cláusula Segunda deste termo, seja por seus efeitos diretos ou indiretos, não fará jus quaisquer das partes Contratantes ao recebimento de quaisquer indenizações, pagamentos ou valores, a qualquer título, em especial por reequilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo passa a fazer parte integrante e complementar.

E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO em 17 de Abril de 2019.

###### GILSON WAGNER FANTIN                                    EVELYN JAZE VOLPERT COSTA - ME

PREFEITO MUNICIPAL					        REPRESENTANTE LEGAL

#### CONTRATANTE						     P/CONTRATADA

Testemunhas:

1 -___________________________________________  2 -___________________________________

Nome: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JR. Nome: JÉSSICA FERREIRA MARTINS

R.G. nº 370.107.968-40				       R.G. nº 48.178.199-7

###### VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CONTRATADA: EVELYN JAZE VOLPERT COSTA - ME

CONTRATO Nº (103/2017): 2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO

OBJETO : REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO JARDIM AGROCHÁ II, COM 400 UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTO AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHO SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL 2 (PDST 2) PÓS-OCUPAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS OCUPANTES DO EMPREENDIMENTO JARDIM AGROCHÁ II PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES - RECURSOS DO FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL).

ADVOGADO (S): (*) DR ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO

Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Registro, 17 de Abril de 2019.

CONTRATANTE

NOME E CARGO:GILSON WAGNER FANTIN - PREFEITO MUNICIPAL

E-MAIL INSTITUCIONAL: prefeitogilson@registro.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: prefeitogilson@gmail.com

ASSINATURA:___________________________

CONTRATADA:

NOME E CARGO: EVELYN JAZE VOLPERT COSTA – REPRESENTANTE LEGAL

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL:

ASSINATURA:___________________________

PROCESSO Nº 177/2017

CONTRATO Nº 103/2017

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Encaminho o 2° Termo Aditivo de suspensão ao Contrato nº 103/2017 da empresa EVELYN JAZE VOLPERT COSTA - ME, para visto e manifestação.

Registro, 17 de Abril de 2019.

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

Chefe de Seção Técnica de Compras, Material e Licitação