## Cronograma
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 1049 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-4034 e-mail: secretariadetransito@registro.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: Rua Antonio A. da Silva e Rua Geracino Guedes, trechos situados no Bairro Serrote - Registro- SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.43% |  | 856 | 0.43%
856
2 | CALÇADA |  | 12.63% | 25350 | 12.63%
25350
3 | TERRAPLANAGEM | 18.94% |  | 37996.26 | 18.94%
37996.26
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 49.29% | 98905.55 | 49.29%
98905.55
5 | DRENAGEM | 18.71% |  | 43130.52 | 18.71%
43130.52
6 | SINALIZAÇÃO
Total Mensal |  | 81982.78 | 124255.55 | 206238.33 | 100%
Total acumulado |  | 81982.78 | 206238.33
Percentual Mensal |  | 38.08% | 61.92%
Percentual Acumulado |  | 38.08% | 100%
2020-04-14
TATIANE DE LIMA
Engenharia de Tráfego
LUCIANA SUGUINOSHITA
Diretora de Projetos de Trânsito
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
Secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana