## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
Rua José Antônio de Campos, nº 250 - Centro - CEP: 11.900-00 Fone (13) 3828-1000 Fax:(13)3821-2565 CNPJ: 45.685.872/0001-79
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: | BAIRRO CAPINZAL | [6 empty] | ASSUNTO: |  | CONSTRUÇÃO
MUNICÍPIO: | REGISTRO |  | ESTADO: | SÃO PAULO | CEP | 11.900-000
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI |  | DATA-BASE: ABRIL/2015 |  | BDI: | 24.03% | BOLETIM CPOS 164
PLACA DE OBRAS:
COMPRIMENTO |  | LARGURA | QUANTIDADE |  | ÁREA | UNIDADE
3.2 |  | 2 | 1 |  | 6.4 | M²
SUBTOTAL................................................................................................................................ |  |  |  |  | 6.4 | M²
CANTEIRO DE OBRAS: BARRACÃO (DEPÓSITO+BANHEIRO)
COMPRIMENTO |  | LARGURA | QUANTIDADE |  | ÁREA | UNIDADE
3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 10.89 | M²
2.2 |  | 3.3 | 1 |  | 7.26 | M²
SUBTOTAL................................................................................................................................ |  |  |  |  | 18.15 | M²
LOCAÇÃO DA OBRA:
COMPRIMENTO |  | LARGURA | QUANTIDADE |  | ÁREA | UNIDADE
18.6 |  | 12.3 | 1 |  | 228.78 | M²
SUBTOTAL................................................................................................................................ |  |  |  |  | 228.78 | M²
LIMPEZA DO TERRENO:
COMPRIMENTO |  | LARGURA | QUANTIDADE |  | ÁREA | UNIDADE
20 |  | 30 | 1 |  | 600 | M²
SUBTOTAL................................................................................................................................ |  |  |  |  | 600 | M²
TAPUME DE VEDAÇÃO:
LARGURA | QUANT. | ÁREA | UNIDADE
30 | 2.42 | 72.6 | M² | Dimensões da chapa = 1,10 x 2,20m=2,42M²
|  | 72.6 | M²
MOVIMENTO DE TERRAS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA-FUNDAÇÕES
AMBIENTE | COMPR. | QUANTIDADE | TOTAL | LARGURA | ALTURA | TOTAL | UNIDADE
VIGAS BALDRAMES | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.45 | 0.234 | M³
VIGAS BALDRAMES | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.45 | 0.27 | M³
VIGAS BALDRAMES | 2.4 | 1 | 2.4 | 0.4 | 0.45 | 0.432 | M³
VIGAS BALDRAMES | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.45 | 0.306 | M³
VIGAS BALDRAMES | 11.9 | 4 | 47.6 | 0.4 | 0.45 | 8.568 | M³
VIGAS BALDRAMES | 18.6 | 2 | 37.2 | 0.4 | 0.45 | 6.696 | M³
VIGAS BALDRAMES | 3 | 12 | 36 | 0.4 | 0.45 | 6.48 | M³
VIGAS BALDRAMES | 7.3 | 2 | 14.6 | 0.4 | 0.45 | 2.628 | M³
VIGAS BALDRAMES | 3.8 | 2 | 7.6 | 0.4 | 0.45 | 1.368 | M³
VIGAS BALDRAMES | 5.8 | 1 | 5.8 | 0.4 | 0.45 | 1.044 | M³
VIGAS BALDRAMES | 1.9 | 2 | 3.8 | 0.4 | 0.45 | 0.684 | M³
VIGAS BALDRAMES | 4.4 | 1 | 4.4 | 0.4 | 0.45 | 0.792 | M³
VIGAS BALDRAMES | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.45 | 0.36 | M³
TOTAL ESCAVAÇÃO BALDRAMES......................................................................................................................... | 65.6 | 31 | 165.9 |  |  | 29.862 | M³
ESCAVAÇÃO MANUAL DE SAPATAS
AMBIENTE | COMPR. | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL | UNIDADE
V=(0,80X0,80X0,25)X41 | 1 | 1 | 0.35 | 41 | 14.35 | M³
TOTAL ESCAVAÇÃO SAPATAS......................................................................................................................... |  |  |  |  | 14.35 | M³
TOTAL ESCAVAÇÃO ......................................................................................................................... |  |  |  |  | 44.212 | M³
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO
AMBIENTE | COMPR. | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL | UNIDADE
BALDRAMES | 165.9 | 0.2 | 0.4 | 1 | 13.272 | M³
V=(0,80X0,80X0,25)X41 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 41 | 0.164 | M³
TOTAL REATERRO ......................................................................................................................... |  |  |  |  | 13.436 | M³
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO
AMBIENTE | ÁREA | ALTURA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
ÁREA INTERNA DA UBS | 187.44 | 0.2 | 13.44 | 24.048 | M³
INFRAESTRUTURAS
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA
AMBIENTE | ALTURA | QUANT. | UNIDADE
BROCAS | 2.5 | 58 | M
LASTRO DE BRITA - H= 5 cm
DESCRIÇÃO | COMPR. | LARGURA | ESPESSURA | QUANTIDADE | TOTAL | UNIDADE
VIGAS BALDRAMES | 165.9 | 0.2 | 0.05 | 1 | 1.659 | M³
SAPATAS | 1 | 1 | 0.05 | 30 | 1.5 | M³
TOTAL.............................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 3.159 | M³
FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES-SAPATAS
DESCRIÇÃO | COMPR. | LARGURA | ALTURA | Nº LADOS | QUANTIDADE | TOTAL | UNIDADE
SAPATAS | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 2 | 41 | 32.8 | M²
FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES- 20X30CM
DESCRIÇÃO | COMPR. | ALTURA | Nº LADOS | QUANT. | TOTAL | UNIDADE
VIGAS BALDRAME | 165.9 | 0.3 | 2 | 1 | 99.54 | M²
TOTAL................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 99.54 | M²
TOTAL FORMAS FUNDAÇÃO................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 132.34 | M²
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -INFRAESTRUTURA SAPATAS: (0,80X0,80)M
AMBIENTE | QUANT. | 10Φ10,00MM | PESO | TOTAL | UNIDADE
SAPATAS | 41 | 12 | 0.617 | 303.564 | KG
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM -INFRAESTRUTURA-VIGAS BALDRAMES - ESTRIBOS
DESCRIÇÃO | COMPR. | Φ5,00MM C/15CM | PESO | TOTAL | UNIDADE
VIGAS BALDRAMES | 165.9 | 0.15 | 0.154 | 170.324 | KG
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -INFRAESTRUTURA-VIGAS BALDRAME
DESCRIÇÃO | COMPR. | 6Φ10,00MM | PESO | TOTAL | UNIDADE
VIGAS BALDRAMES | 165.9 | 6 | 0.617 | 614.1618 | KG
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -ARRANQUES DOS PILARES E BROCAS-ESTRIBOS
AMBIENTE | COMPR. | QUANT. | Φ5,00MM C/15CM | PESO | TOTAL | UNIDADE
PILARETES | 1.2 | 58 | 0.15 | 0.154 | 71.456 | KG
TOTAL ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 241.78 | KG
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -ARRANQUES DOS PILARES E BROCAS
AMBIENTE | ALTURA | QUANT. | 4Φ10,00MM | PESO | TOTAL | UNIDADE
PILARETES | 1.2 | 58 | 4 | 0.617 | 171.7728 | KG
TOTAL CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) ................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 1089.4986 | KG
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 25,0 MPA, SAPATAS: (0,80X0,80X0,25)M
AMBIENTE | COMPR. | LARGURA | ALTURA | QUANT. | TOTAL | UNIDADE
SAPATAS | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 41 | 6.56 | M³
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
AMBIENTE | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | UNIDADE
BALDRAMES | 165.9 | 0.2 | 0.3 | 9.954 | M³
TOTAL CONCRETO INFRAESTRUTURA.............................................................................................................. |  |  |  | 16.514 | M³
ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO
AMBIENTE | COMPR. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | UNIDADE
FUNDAÇÃO - UBS | 165.9 | 0.2 | 0.4 | 13.272 | M³
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE: EM PAREDES E VIGAS BALDRAMES: C=(0,50+0,20+0,50)=1,20M
DESCRIÇÃO | COMPR. | LARGURA | TOTAL | UNIDADE
BALDRAMES | 165.9 | 1.2 | 199.08 | M²
PAREDES | 165.9 | 1 | 165.9 | M²
TOTAL ............................................................................................................. |  |  | 364.98 | M²
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE: EM PAREDES E VIGAS BALDRAMES: C=(0,50+0,20+0,50)=1,20M | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES
DESCRIÇÃO | COMPR. | LARGURA | TOTAL | UNIDADE |  | DESCRIÇÃO |  | ÁREA | UNIDADE
BALDRAMES | 165.9 | 1.2 | 199.08 | M² |  | EXTERNA: C=63,80M H=1,00M |  | 63.8 | M²
IMPERMEABILIZACAO DE CONTRAPISO-LASTRO DE BRITA | [5 empty] | IMPER. CONTRAPISO-LASTRO DE CONCRETO
DESCRIÇÃO | ÁREA | ESPESSURA | TOTAL | UNIDADE |  | DESCRIÇÃO | ÁREA | UNIDADE
PISO | 152.816 | 0.05 | 7.6408 | M² |  | PISO | 152.816 | M²
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES
DESCRIÇÃO | COM. | LARGURA | TOTAL | UNIDADE
LAJE | 6.2 | 2.3 | 14.26 | M²
SUPERESTRUTURAS
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
AMBIENTE | ALTURA | TAMANHO | TAMANHO | LADOS | QUANT. | TOTAL | UNIDADE
PILARES | 3 | 0.14 | 0.2 | 2 | 41 | 83.64 | M²
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
DESCRIÇÃO | COMPR. | ALTURA | Nº LADOS | QUANT. | TOTAL | UNIDADE
VIGAS DE RESPALDO V=(0,14X0,20)X165,90= | 165.9 | 0.2 | 2 | 1 | 66.36 | M²
TOTAL................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 150 | M²
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -SUPERESTRUTURA
AMBIENTE | ALTURA | QUANT. | 4Φ10,00MM | PESO | TOTAL | UNIDADE
PILARES | 3 | 41 | 4 | 0.617 | 303.564 | KG
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -SUPERESTRUTURA
AMBIENTE | COMPR. | 6Φ10,00MM | PESO | TOTAL | UNIDADE
VIGAS DE RESPALDO | 165.9 | 6 | 0.617 | 614.1618 | KG
TOTAL CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) ................................................................................................................................................. |  |  |  | 917.7258 | KG
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -PILARES/ESTRIBOS
AMBIENTE | COMPR. | QUANT. | Φ5,00MM C/15CM | PESO | TOTAL | UNIDADE
PILARETES | 3 | 41 | 0.15 | 0.154 | 126.28 | KG
TOTAL ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 126.28 | KG
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM -VIGAS DE RESPALDO - ESTRIBOS
DESCRIÇÃO | COMPR. | Φ5,00MM C/15CM | PESO | TOTAL | UNIDADE
VIGAS BALDRAMES | 165.9 | 0.15 | 0.154 | 170.324 | KG
TOTAL CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) ................................................................................................................................................. |  |  |  | 296.604 | KG
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 25,0 MPA
AMBIENTE | ALTURA | LARGURA | LARGURA | QUANTIDADE | TOTAL | UNIDADE
PILARES | 3 | 0.14 | 0.2 | 41 | 3.444 | M³
VIGA RESPALDO | 165.9 | 0.14 | 0.2 | 1 | 4.6452 | M³
TOTAL............................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 8.0892 | M³
PISOS E CALÇADAS
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM (Sala de Ensaio)
AMBIENTE | ÁREA | TELA/M² | PESO/PÇ | QUANT. | TOTAL | UNIDADE
ÁREA DE PISO INTERTRAVADO | 79.5 | 6 | 4.26 | 14 | 59.64 | KG
LASTRO DE BRITA/LASTRO DE CONCRETO =0,05CM
AMBIENTE:PISO CERÂMICO | COMPR. | LARGURA | ÁREA | UNIDADE |  | RODAPÉ | COMPR. | LARGURA | SOLEIRA | TOTAL | UNIDADE
RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA | 3.65 | 3.6 | 13.14 | M² |  | RECEP/SL DE ESPERA | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 10.85 | M
SALA DE TRIAGEM I | 2.14 | 3 | 6.42 | M² |  | SALA DE TRIAGEM I | 2.14 | 3 | 0.9 | 9.38 | M
SALA DE TRIAGEM II | 2.14 | 3 | 6.42 | M² |  | SALA DE TRIAGEM II | 2.14 | 3 | 0.9 | 9.38 | M
CURATIVOS/PROCEDIMENTOS | 3 | 3 | 9 | M² |  | CURATIVOS/PROCEDIMENTOS | 3 | 3 | 0.9 | 11.1 | M
INALAÇÃO | 1.7 | 2.1 | 3.57 | M² |  | INALAÇÃO | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 6.7 | M
SALA DE VACINA | 3 | 2.8 | 8.4 | M² |  | SALA DE VACINA | 3 | 2.8 | 0.9 | 10.7 | M
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | 3 | 3 | 9 | M² |  | CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | 3 | 3 | 0.9 | 11.1 | M
SALA DE UTILIDADES | 3 | 1.5 | 4.5 | M² |  | SALA DE UTILIDADES | 3 | 1.5 | 0.8 | 8.2 | M
SANIT. FEMININO | 1.9 | 1.7 | 3.23 | M² |  | SANIT. FEMININO | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 6.3 | M
CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO | 3 | 3.3 | 9.9 | M² |  | CONSULT. C/ SANITÁRIO | 3 | 3.3 | 0.9 | 11.7 | M
CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIO | 0.9 | 1.7 | 1.53 | M² |  | CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIO | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 4 | M
SANITARIO FEM. PÚBLICO | 1.9 | 1.7 | 3.23 | M² |  | SANIT. FEM. PÚBLICO | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 6.3 | M
SANITARIO MASC. PÚBLICO | 1.9 | 1.7 | 3.23 | M² |  | SANIT. MASC. PÚBLICO | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 6.3 | M
BEBEDOURO | 2 | 2.1 | 4.2 | M² |  | BEBEDOURO | 2 | 2.1 | 2 | 6.2 | M
ATENDIMENTO/BALCÃO | 3.4 | 2 | 6.8 | M² |  | ATENDIMENTO/BALCÃO | 3.4 | 2 | 0.8 | 10 | M
ALMOXARIFADO | 3 | 1.2 | 3.6 | M² |  | ALMOXARIFADO | 3 | 1.2 | 0.9 | 7.5 | M
SALA DE REUNIÃO | 3 | 3 | 9 | M² |  | SALA DE REUNIÃO | 3 | 3 | 0.8 | 11.2 | M
SANITARIO MASC. FUNCIONÁRIOS | 2.4 | 1.2 | 2.88 | M² |  | SANIT. MASC. FUNCIONÁRIOS | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 6.4 | M
SANITARIO FEM. FUNCIONÁRIOS | 2.4 | 1.2 | 2.88 | M² |  | SANIT. FEM. FUNCIONÁRIOS | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 6.4 | M
COPA | 3 | 1.9 | 5.7 | M² |  | COPA | 3 | 1.9 | 0.8 | 9 | M
ABRIGO RESÍDUOS CONTAM. | 1 | 1.5 | 1.5 | M² |  | ABRIGO RESÍDUOS CONTAM. | 1 | 1.5 | 0.8 | 4.2 | M
ABRIGO RESÍDUOS COMUNS | 1.5 | 1.8 | 2.7 | M² |  | ABRIGO RESÍDUOS COMUNS | 1.5 | 1.8 | 1 | 5.6 | M
CIRCULAÇÃO COPA | 1.2 | 5.33 | 6.396 | M² |  | CIRCULAÇÃO COPA | 1.2 | 5.33 | 0.9 | 12.16 | M
CIRCULAÇÃO D.M.L. | 1.2 | 1.3 | 1.56 | M² |  | CIRCULAÇÃO D.M.L. | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 4.2 | M
D.M.L. | 1.8 | 1.3 | 2.34 | M² |  | D.M.L. | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 5.4 | M
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL | 1.2 | 9.2 | 11.04 | M² |  | CIRC. PRINCIPAL | 1.2 | 9.2 | 0 | 20.8 | M
CIRCULAÇÃO INALAÇÃO | 2.1 | 2.5 | 5.25 | M² |  | CIRC.INALAÇÃO | 2.1 | 2.5 | 0 | 9.2 | M
CIRCULAÇÃO SALA DE VACINA | 1.2 | 4.5 | 5.4 | M² |  | CIRC.SALA DE VACINA | 1.2 | 4.5 | 0 | 11.4 | M
TOTAL PISO CERÂMICO......................................................................................................................... |  |  | 152.816 | M² |  | TOTAL SOLEIRA E RODAPÉ............................................................................................... |  |  | 25.85 | 241.67 | M
AMBIENTE:CONTRAPISO < 10,00M² | COMPR. | LARGURA | ÁREA | UNIDADE
SALA DE TRIAGEM I | 2.14 | 3 | 6.42 | M²
SALA DE TRIAGEM II | 2.14 | 3 | 6.42 | M²
CURATIVOS/PROCEDIMENTOS | 3 | 3 | 9 | M²
INALAÇÃO | 1.7 | 2.1 | 3.57 | M²
SALA DE VACINA | 3 | 2.8 | 8.4 | M²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO | 3 | 3 | 9 | M²
SALA DE UTILIDADES | 3 | 1.5 | 4.5 | M²
CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO | 3 | 3.3 | 9.9 | M²
CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIO | 0.9 | 1.7 | 1.53 | M²
ATENDIMENTO/BALCÃO | 3.4 | 2 | 6.8 | M²
ALMOXARIFADO | 3 | 1.2 | 3.6 | M²
SALA DE REUNIÃO | 3 | 3 | 9 | M²
CIRCULAÇÃO COPA | 1.2 | 5.33 | 6.396 | M²
CIRCULAÇÃO D.M.L. | 1.2 | 1.3 | 1.56 | M²
CIRCULAÇÃO INALAÇÃO | 2.1 | 2.5 | 5.25 | M²
CIRCULAÇÃO SALA DE VACINA | 1.2 | 4.5 | 5.4 | M²
TOTAL PISO CERÂMICO......................................................................................................................... |  |  | 96.746 | M²
ÁREAS MOLHADAS: | COMPR. | LARGURA | ÁREA | UNIDADE
SANIT. FEMININO | 1.9 | 1.7 | 3.23 | M²
SANIT. FEM. PÚBLICO | 1.9 | 1.7 | 3.23 | M²
SANIT. MASC. PÚBLICO | 1.9 | 1.7 | 3.23 | M²
BEBEDOURO | 2 | 2.1 | 4.2 | M²
SANIT. MASC. FUNC. | 2.4 | 1.2 | 2.88 | M²
SANI. FEM. FUNC. | 2.4 | 1.2 | 2.88 | M²
COPA | 3 | 1.9 | 5.7 | M²
ABRIGO RES. CONTAM. | 1 | 1.5 | 1.5 | M²
ABRIGO RES. COMUNS | 1.5 | 1.8 | 2.7 | M²
D.M.L. | 1.8 | 1.3 | 2.34 | M²
TOTAL CONTRAPISO ÁREAS MOLHADAS........................................................ |  |  | 31.89 | M²
ÁREAS > 10,00M²: | COMPR. | LARGURA | ÁREA | UNIDADE
RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA | 3.65 | 3.6 | 13.14 | M²
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL | 1.2 | 9.2 | 11.04 | M²
TOTAL CONTRAPISO ........................................................ |  |  | 24.18 | M²
ALVENARIA / REVESTIMENTO
AMBIENTE | QUANT. | COMPR. | H | ALVENARIA 14 | ALVENARIA 9 | CHAPISCO INTERNO | CHAPISCO EXTERNO | MASSA ÚNICA INT | MASSA ÚNICA EXT | EMBOÇO AZULEJO | VERGA/ CONTRAVERGA
SALAS GERAL EXT |  | 72.2 | 3 | 216.6 |  | 208.2 | 216.6 | 208.2 | 208.2
OITÃO |  | 4.3 | 1.92 |  | 8.256 | 8.256 | 8.256 |  | 8.256
PAREDE ACIMA LAJE |  | 3.2 | 1.8 |  | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  | 5.76
SALAS GERAL DIVISÕES INT |  | 85.4 | 3 | 247.2 | 9 | 512.4 |  | 317.055 | 0 | 195.345 |  | 157.6
TETO | [5 empty] | 179.92 |  | 179.92
RESERVATÓRIO |  | 17 | 2.2 |  | 37.4 | 37.4 | 37.4 |  | 37.4 |  |  | 169.7
RESÍDUOS |  | 12.1 | 2.1 | 25.41 |  | 24.57 | 22.26 | 24.57 | 22.26 |  |  | azulejo descontado nos 318,22
BALCÃO |  | 1.7 | 1.07 |  | 1.819 | 3.638 |  | 3.638
BALCÃO |  | 1.55 | 0.77 |  | 1.1935 | 2.387 |  | 2.387
LAJE RESIDUOS | [5 empty] | 5.95 |  |  | 5.95
VÃOS
P1 | 8 | 0.8 | 2.1 | 13.44 | [6 empty] | 8
P2 | 12 | 0.9 | 2.1 | 22.68 | [6 empty] | 13.2
P3 | 2 | 2 | 2.1 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 4.4
P4 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.2
P5 | 1 | 0.8 | 1.6 |  | 1.28 | [5 empty] | 1
J1 | 9 | 1 | 0.6 | 5.4 | [6 empty] | 21.6
J2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | [6 empty] | 2.8
J3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | [6 empty] | 2.8
J4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | 2.8
J5 | 6 | 1.5 | 1 | 9 | [6 empty] | 20.4
IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 72.2 | 1 | [5 empty] | 63.8
|  |  |  | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M
|  |  |  | 424.83 | 62.1485 | 977.981 | 279.776 | 725.27 | 215.626 | 195.345 | 78.2
AZULEJO
AMBIENTE | QUANT. | COMPR. | H | TOTAL
COPA | 1 | 1.9 | 1.1 | 2.09
SAN FUNC FEM | 1 | 7.2 | 1.5 | 10.8
SAN FUNC MASC | 1 | 7.2 | 1.5 | 10.8
SAN PAC FEM | 1 | 7.2 | 1.5 | 10.8
SAN PAC MASC | 1 | 7.2 | 1.5 | 10.8
DML | 1 | 6.2 | 1.5 | 9.3
BALCÃO | 2 | 1.7 | 1.1 | 3.74
BALCÃO | 2 | 1.7 | 0.8 | 2.72
TRIAGEM I E II, CONSULT. COM SANIT, CONSULTORIO INDIFERENCIADO | 4 | 0.6 | 1.1 | 2.64
CURATIVO | 1 | 12 | 1.5 | 18
VACINA | 1 | 8.4 | 1.5 | 12.6
INALAÇÃO | 1 | 1.7 | 1.5 | 2.55
SANIT CONSULTORIO | 1 | 7.2 | 1.5 | 10.8
SALA UTILIDADES | 1 | 9 | 1.5 | 13.5
RESIDUOS | 1 | 11.6 | 2.1 | 24.36
CIRCULAÇÃO | 1 | 60.13 | 1.5 | 90.195
VÃOS
P1 | 5 | 0.8 | 1.5 | 6
P2 | 5 | 0.9 | 1.5 | 6.75
P4 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.35
P1 | 7 | 0.8 | 1.5 | 8.4
P2 | 11 | 0.9 | 1.5 | 14.85
P3 | 1 | 2 | 1.5 | 3
M2
195.345
PINTURA
ACRÍLICA
AMBIENTE | QUANT. | AREA |  | TOTAL
PAREDES |  | 545.35 |  | 545.35
TETO |  | 179.92 |  | 179.92
DESCIDAS ÁGUAS PLUVIAIS |  | 13.02 |  | 13.02
M2
738.29
ESMALTE EM MADEIRA
AMBIENTE | QUANT. | L | H | TOTAL
P1 | 8 | 0.8 | 2.1 | 40.32
P2 | 11 | 0.9 | 2.1 | 62.37
P3 |  |  |  | 0
P4 |  |  |  | 0
P5 |  |  |  | 0
FORRO MADEIRA |  |  |  | 55.14
TABEIRA | 1 | 67 | 0.3 | 20.1
M2
177.93
ESMALTE EM FERRO
GRADES | QUANT. | L | H | TOTAL
J1 | 9 | 1.2 | 0.8 | 8.64
J2 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.12
J3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.68
J4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.96
J5 | 6 | 1.7 | 1.2 | 12.24
P1 ALUM | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89
P3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 9.68
CALHA DE BEIRAL | 1 | 67 | 0.3 | 20.1
M2
57.31
JANELA ALUMINIO C/ VIDRO
AMBIENTE | QUANT. | L | H | TOTAL
J3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
J4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.44
J5 | 6 | 1.5 | 1 | 9
M2
11.64
JANELA ALUMINIO BASCULANTE
J1 | 9 | 1 | 0.6 | 5.4
J2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.72
M2
6.12
PORTA ALUMINIO COM VIDRO (ENTRADA FUNC.)
P2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89
PORTA ALUM VENEZIANA VENTILADA
P5 (ACESSO RESERVATÓRIO) | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.28
P1 (ABRIGO RESÍDUOS) | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68
P4 (ABRIGO RESÍDUOS) | 1 | 1 | 2.1 | 2.1
M2
5.06
PORTA VIDRO TEMPERADO
P3 | 2 | 2 | 2.1 | 8.4
VIDRO INCOLOR | 0.72 | M2
VIDRO FANTASIA | 7.29 | M2
GRADE
ITEM | QUANT. | L | H | TOTAL
J1 | 9 | 1.2 | 0.8 | 8.64
J2 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.12
J3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.68
J4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.96
J5 | 6 | 1.7 | 1.2 | 12.24
P1 ALUM | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89
P3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 9.68
M2
37.21
PORTÃO
ITEM | QUANT. | L | H | TOTAL
PEDESTRE | 1 | 1.2 | 1.9 | 2.28
VEÍCULO | 1 | 4 | 1.9 | 7.6
M2
9.88
ESMALTE EM FERRO
PORTÃO PEDESTRE | 1 | 1.2 | 1.9 | 2.28
PORTÃO VEÍCULO | 1 | 4 | 1.9 | 7.6
M2
9.88
HIDRÁULICA (ESTIMATIVA)
AMBIENTE |  | TUBO 25 | TUBO 40 | TUBO 50 | TUBO 100 | TUBO 150 | REGISTRO GAVETA | REGISTRO PRESSÃO | RALO | CHUVEIRO | DUCHA HIGIÊNICA | PIA GRANITO | LAVATÓRIO | TORNEIRA LAVAT. POPULAR | TORNEIRA ALAVANCA | TORNEIRA P/ TANQUE (OU JARDIM)
COPA |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.72
SAN FUNC FEM |  | 15 | 15 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
SAN FUNC MASC |  | 15 | 15 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
SAN PAC FEM |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SAN PAC MASC |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
DML |  | 15 |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 1
REUNIÃO
ALMOXARIFADO
ESPERA (BEBEDOURO) |  | 5 |  | 5
TRIAGEM I |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
TRIAGEM II |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
CURATIVO |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.72 | 1 | 1
VACINA |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.72 | 1 | 1
INALAÇÃO |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.02
CONSULTÓRIO INDIF. |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
CONSULTÓRIO C/ SAN. |  | 15 |  | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
SAN ENFERM |  | 15 | 15 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SALA UTILIDADES |  | 15 |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.9
RESIDUOS |  | 15 |  |  | 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
EXTERNO |  | 30 |  |  |  | 50 | [9 empty] | 1
|  | M | M | M | M | M | UNID. | UNID. | UNID. | UNID. | UNID. | M2 | UNID. | UNID. | UNID. | UNID.
|  | 255 | 55 | 80 | 41 | 50 | 15 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4.08 | 11 | 8 | 3 | 2
ELÉTRICA (ESTIMATIVA)
AMBIENTE | TOMADA 127V | TOMADA 220V | TOMADA AR COND. | TOMADA TEL | TOMADA REDE | TV | LUMIN. CALHA | LUM. PLAFON | LUM. EXT | INTERRUPTOR SIMPLES | INTERRUPTOR DUPLO
COPA | 3 | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1
SAN FUNC FEM |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
SAN FUNC MASC |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
SAN PAC FEM | [7 empty] | 1 |  | 1
SAN PAC MASC | [7 empty] | 1 |  | 1
DML | [7 empty] | 1 |  | 1
REUNIÃO | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1
ALMOXARIFADO | [7 empty] | 2 |  | 1
RECEPÇÃO | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1
ESPERA | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1
CIRCULAÇÃO | 4 |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  | 3
TRIAGEM I | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
TRIAGEM II | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
CURATIVO | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
VACINA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
INALAÇÃO | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
CONSULTÓRIO INDIF. | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
CONSULTÓRIO C/ SAN. | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1
SAN ENFERM | [7 empty] | 1 |  | 1
SALA UTILIDADES | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
RESIDUOS |  | 1
EXTERNO | [8 empty] | 12
| 52 | 9 | 10 | 9 | 12 | 2 | 32 | 10 | 12 | 21 | 1
MURO DE ARRIMO - CONCRETO CICLÓPICO
| COMPRIM. | A | B | H | AREA | ESCAVAÇÃO | APILOAMENTO | LASTRO BRITA | LASTRO CONCRETO | FORMA | CONCRETO CICLÓPICO | REATERRO
BASE | 120 | 0.6 | 0.1 |  |  | 28.8 | 72 | 3.6 | 72 |  |  | 10.8
MURO | 120 | 0.4 | 0.25 | 1.3 | 0.4225 |  |  |  |  | 312 | 50.7
[6 empty] | M3 | M2 | M3 | M2 | M2 | M3 | M3
[6 empty] | 28.8 | 72 | 3.6 | 72 | 312 | 50.7 | 10.8
MURO DE ARRIMO - ALVENARIA ESTRUTURAL
| C / QTD | A | B | H | BROCA | ESCAVAÇÃO | APILOAMENTO | LASTRO BRITA | FORMA | CONCRETO | AÇO | BLOCO | REATERRO | IMPERMEABILIZAÇÃO | CHAPISCO
BALDRAME/ CINTA | 120 | 0.2 | 0.2 |  | 150 | 24 | 48 | 2.4 | 96 | 9.6 | 576 |  |  | 60
PILARETE | 60 | 0.14 | 0.14 | 1.1 |  |  |  |  | 36.96 | 1.2936 | 103.488
MURO | 120 |  |  | 1.1 | [7 empty] | 132 | 14.4 | 156 | 156
[5 empty] | M | M3 | M2 | M3 | M2 | M3 | KG | M2 | M3 | M2 | M2
[5 empty] | 150 | 24 | 48 | 2.4 | 132.96 | 10.8936 | 679.488 | 132 | 14.4 | 216 | 156
MURO DE ARRIMO - GABIÃO
| COMPRIM. | A | B | H | AREA | ESCAVAÇÃO | APILOAMENTO | LASTRO BRITA | LASTRO CONCRETO | FORMA | GABIÃO | REATERRO
BASE | 120 | 0.6 |  | 0.3 |  | 21.6 | 72
MURO | 120 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | [5 empty] | 90
[6 empty] | M3 | M2 | M3 | M2 | M2 | M3 | M3
[6 empty] | 21.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
MURO
| QTD (UNID/ M) | A | B | H | ESCAVAÇÃO | APILOAMENTO | BROCA | LASTRO BRITA | FORMA | CONCRETO | AÇO | ALVENARIA EMBASAMENTO | IMPERMEABILIZAÇÃO | ALVENARIA | CHAPISCO | PINTURA
BROCAS | 20 |  |  | 2.5 |  |  | 50
BALDRAME/ CINTA | 80 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7448 | 11.862 |  | 0.3954 | 32 | 3.2 | 192 | 1.6 | 19.77
PILARES | 6 | 0.15 | 0.15 | 1.9 |  |  |  |  | 6.84 | 0.2565 | 20.52
PILARES | 3 | 0.15 | 0.15 | 2.55 |  |  |  |  | 4.59 | 0.17212 | 13.77
PILARES | 5 | 0.15 | 0.15 | 3.1 |  |  |  |  | 9.3 | 0.34875 | 27.9
PILARES | 2 | 0.15 | 0.15 | 1 |  |  |  |  | 1.2 | 0.045 | 3.6
PAREDE | 4.9 |  |  | 1.7 | [8 empty] | 18.4 | 8.33 | 16.66 | 16.66
PAREDE | 10.4 |  |  | 2.35 | [9 empty] | 24.44 | 48.88 | 48.88
PAREDE | 20.23 |  |  | 2.7 | [9 empty] | 54.621 | 109.242 | 90.842
PAREDE | 5 |  |  | 1 | [9 empty] | 5 | 10 | 10
[5 empty] | M3 | M2 | M | M3 | M2 | M3 | KG | M3 | M2 | M2 | M3 | M3
[5 empty] | 4.7448 | 11.862 | 50 | 0.3954 | 53.93 | 4.0224 | 257.79 | 1.6 | 38.17 | 92.391 | 166.382 | 158.052
ALAMBRADO
| QTD | A | B | H | ESCAVAÇÃO | REATERRO | LASTRO BRITA | FORMA | CONCRETO | AÇO | TELA | ALVENARIA | CHAPISCO
BASE DO MOURÃO | 68 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.4875 | 0.1275 |  | 1.4875 |  | 135
BASE DA ESCORA | 18 | 0.9 | 0.25 | 0.7 | 3.24 | 1.4175 | 0.1215 |  | 1.4175
VIGA MURETA | 135 | 0.2 | 0.2 |  | 7.126 |  | 1.018 | 40.72 | 4.072 | 244.32 |  | 81 | 135
[5 empty] | M3 | M3 | M3 | M2 | M3 | KG | M | M2 | M2
[5 empty] | 13.766 | 2.905 | 1.267 | 40.72 | 6.977 | 244.32 | 135 | 81 | 135
RAMPAS E ESCADA
RAMPA/ ESCADA PEDESTRES | QTD (UNID/ M) | A | B | H | ESCAVAÇÃO | APILOAMENTO | BROCA | LASTRO BRITA | FORMA | CONCRETO | PISO CONCRETO ARMADO | AÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO | ALVENARIA | ATERRO | LONA - IMPERMEAB.
BROCAS | 19 |  |  | 2 |  |  | 38
BALDRAME/ CINTA | 43.21 | 0.2 | 0.2 |  | 5.1852 | 8.642 |  | 0.4321 | 34.568 | 3.4568 |  | 207.408 | 21.605
PILARES | 19 | 0.15 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 5.7 | 0.21375 |  | 17.1
PAREDE | 43.21 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 21.605 | 14.807
PISO RAMPA | [9 empty] | 2.3527 | [5 empty] | 28.5
RAMPA VEÍCULOS
BROCAS | 21 |  |  | 2.5 |  |  | 52.5
BALDRAME | 36 | 0.2 | 0.2 |  | 2.16 | 7.2 |  | 0.36 | 14.4 | 1.44 |  | 86.4 | 18
PISO RAMPA | [10 empty] | 57.25 |  |  |  |  | 57.25
[5 empty] | M3 | M2 | M | M3 | M2 | M3 | M2 | KG | M2 | M2 | M2 | M2
[5 empty] | 7.3452 | 15.842 | 90.5 | 0.7921 | 54.668 | 7.4633 | 57.25 | 310.908 | 39.605 | 21.605 | 14.807 | 85.75
CALÇADA INTERNA
| QTD (UNID/ M) | A | B | H | ESCAVAÇÃO | APILOAMENTO | BROCA | LASTRO BRITA | FORMA | CONCRETO | AÇO | ALVENARIA EMBASAMENTO | IMPERMEABILIZAÇÃO | ALVENARIA | CHAPISCO
BROCAS | 11 |  |  | 2.5 |  |  | 27.5
BALDRAME/ CINTA | 44.4 | 0.2 | 0.2 |  | 2.664 | 6.66 |  | 0.222 | 17.76 | 1.776 | 106.56 | 0.888 | 11.1
PILARES | 11 | 0.15 | 0.15 | 0.5 |  |  |  |  | 3.3 | 0.12375 | 9.9
PAREDE | 22.3 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 11.15 | 11.15 | 22.3
PISO CONCRETO | 73.8
BRITA P/ PISO - PADRÃO ENERGIA | [7 empty] | 2.175
[5 empty] | M3 | M2 | M | M3 | M2 | M3 | KG | M3 | M2 | M2 | M3
[5 empty] | 2.664 | 6.66 | 27.5 | 2.397 | 21.06 | 1.8998 | 116.46 | 0.888 | 22.25 | 11.15 | 11.15
DIMENSIONAMENTO DE FOSSA SÉPTICA

## PUZZI ENGENHARIA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: | ESTRADA RGT 352 S/Nº - B. CAPINZAL MUNICÍPIO: REGISTRO/SP CEP:11.900-000 |  |  | CONVÊNIO ESTADUAL Nº 658/2007 - TERMO ADITIVO 001/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | [5 empty] | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO CAPINZAL - PROCESSO Nº 153/2015 -TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015 - CONTRATO Nº 102/2015 - PUZZI ENGENHARIA LTDA REFERÊNCIA:TABELA: SINAPI JUNHO/2015 - BOLETIM: CPOS 165 - B.D.I. 24,03%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VL. UNIT. C/BDI 24,03% (R$) | VALOR TOTAL (R$) | % DO ITEM | 1ª MED | VALOR | PORC. | 2ª MED | VALOR | PORC. | 3ª MED | VALOR | PORC. | TOTAL ACUMULADO
[10 empty] | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%)
1.0 |  | CANT | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.6142 | 377.2 | 467.8412 | 2158.7066 | 22.89% | 4.6142 | 2158.7066 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.6142 | 2158.7066 | 100%
1.2 | SINAPI | 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 18.15 | 323.08 | 400.7161 | 7272.9977 | 77.11% | 18.15 | 7272.9977 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.15 | 7272.9977 | 100%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 9431.7042 | 207612621% |  | 9431.7042 | 224944039% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9431.7042 | 100%
2.0 |  | SERP | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.3 | SINAPI | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 228.78 | 7.05 | 8.7441 | 2000.4786 | 31.96% | 228.78 | 2000.4786 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 228.78 | 2000.4786 | 100%
2.4 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 72.6 | 47.29 | 58.6538 | 4258.2649 | 68.04% | 72.6 | 4258.2649 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.6 | 4258.2649 | 100%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 6258.7436 | 100% |  | 6258.7436 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 6258.7436 | 100%
3.0 |  | MOVT | MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 | SINAPI | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 44.212 | 36.25 | 44.9609 | 1987.8102 | 23.98% | 44.212 | 1987.8102 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 44.212 | 1987.8102 | 100%
3.2 | SINAPI | 73964/004 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | M3 | 13.436 | 29.85 | 37.023 | 497.4404 | 6.001% | 13.436 | 497.4404 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.436 | 497.4404 | 100%
3.3 | SINAPI | 79481 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO | M3 | 24.048 | 28.43 | 35.2617 | 847.9741 | 10.23% | 24.048 | 847.9741 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24.048 | 847.9741 | 100%
3.4 | SINAPI | 79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 187.44 | 21.32 | 26.4432 | 4956.5127 | 59.79% | 187.44 | 4956.5127 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 187.44 | 4956.5127 | 100%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 8289.7373 | 100% |  | 8289.7373 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8289.7373 | 100%
4.0 |  | FUES | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4.1 | SINAPI | 74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 58 | 56.21 | 69.7173 | 4043.6013 | 11.59% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58 | 4043.6013 | 100% | 58 | 4043.6013 | 100%
4.2 | SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 3.159 | 83.03 | 102.9821 | 325.3205 | 0.9328% | 3.159 | 325.3205 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.159 | 325.3205 | 100%
4.3 | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 132.34 | 27.21 | 33.7486 | 4466.2848 | 12.81% | 132.34 | 4466.2848 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 132.34 | 4466.2848 | 100%
4.4 | SINAPI | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 241.78 | 7.52 | 9.3271 | 2255.0956 | 6.466% | 133.81 | 1248.0534 | 55.34% | 107.97 | 1007.0422 | 100% | 0 | 0 | 0% | 241.78 | 2255.0956 | 100%
4.5 | SINAPI | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1089.4986 | 7.52 | 9.3271 | 10161.8145 | 29.14% | 1089.4986 | 10161.8145 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1089.4986 | 10161.8145 | 100%
4.6 | SINAPI | 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 16.514 | 342.54 | 424.8524 | 7016.0119 | 20.12% | 16.514 | 7016.0119 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.514 | 7016.0119 | 100%
4.7 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 16.514 | 91.54 | 113.5371 | 1874.951 | 5.376% | 16.514 | 1874.951 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.514 | 1874.951 | 100%
4.8 | SINAPI | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 13.272 | 287.51 | 356.5987 | 4732.7773 | 13.57% | 13.272 | 4732.7773 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.272 | 4732.7773 | 100%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 34875.8569 | 100% |  | 29825.2134 | 85.52% |  | 1007.0422 | 2.888% |  | 4043.6013 | 13.56% |  | 34875.8569 | 100%
5.0 |  | IMPE | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS
IMPERMEABILIZACOES PARA CONTRAPISO
5.1 | SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 7.6408 | 83.03 | 102.9821 | 786.8657 | 4.32% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | SINAPI | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 152.816 | 20.81 | 25.8106 | 3944.2792 | 21.65% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
IMPERM. PARA BALDRAMES E RESPALDO DE ALICERCES
5.3 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 199.08 | 8.95 | 11.1007 | 2209.9244 | 12.13% | 199.08 | 2209.9244 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 199.08 | 2209.9244 | 100%
5.4 | SINAPI | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 199.08 | 27.97 | 34.6912 | 6906.3223 | 37.91% | 199.08 | 6906.3223 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 199.08 | 6906.3223 | 100%
IMPERMEABILIZACOES PARA PAREDES
5.5 | SINAPI | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 63.8 | 33.03 | 40.9671 | 2613.7016 | 14.35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63.8 | 2613.7016 | 100% | 63.8 | 2613.7016 | 100%
IMPERMEABILIZACOES DE LAJES
5.7 | SINAPI | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 14.26 | 33.03 | 40.9671 | 584.191 | 3.207% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | SINAPI | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 14.26 | 66.16 | 82.0582 | 1170.1506 | 6.424% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 18215.4347 | 100% |  | 9116.2467 | 50.05% |  | 0 | 0% |  | 2613.7016 | 14.35% |  | 11729.9482 | 64.4%
6.0 |  | SUPER | SUPER ESTRUTURA VIGAS, PILARES E LAJES
6.1 | SINAPI | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 150 | 47.29 | 58.6538 | 8798.068 | 18.36% | 0 | 0 | 0% | 150 | 8798.068 | 100% | 0 | 0 | 0% | 150 | 8798.068 | 100%
6.2 | SINAPI | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 296.604 | 7.52 | 9.3271 | 2766.4421 | 5.773% | 0 | 0 | 0% | 296.6 | 2766.4048 | 100% | 0 | 0 | 0% | 296.6 | 2766.4048 | 100%
6.3 | SINAPI | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 917.7258 | 7.52 | 9.3271 | 8559.6799 | 17.86% | 0 | 0 | 0% | 917.73 | 8559.7191 | 100% | -138.3123 | -1290.0466 | -15.07% | 779.4177 | 7269.6725 | 84.93%
6.4 | SINAPI | 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 8.0892 | 342.54 | 424.8524 | 3436.7157 | 7.172% | 0 | 0 | 0% | 8.09 | 3437.0556 | 100% | -1.07 | -454.592 | -13.23% | 7.02 | 2982.4636 | 86.78%
6.5 | SINAPI | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 8.0892 | 91.54 | 113.5371 | 918.424 | 1.917% | 0 | 0 | 0% | 8.09 | 918.5148 | 100% | -1.07 | -121.4847 | -13.23% | 7.02 | 797.0302 | 86.78%
6.6 | SINAPI | 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS AR- MADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 201.7 | 93.69 | 116.2037 | 23438.2877 | 48.91% | 0 | 0 | 0% | 201.7 | 23438.2877 | 100% | -15.3 | -1777.9167 | -7.586% | 186.4 | 21660.371 | 92.41%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 47917.6175 | 100% |  | 0 | 0% |  | 47918.0501 | 100% |  | -3644.04 | -7.605% |  | 44274.0101 | 92.4%
7.0 |  | REVPISO | REVESTIMENTO DE PISOS
7.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 96.746 | 25.02 | 31.0323 | 3002.2515 | 19.12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | SINAPI | 87647 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 24.18 | 24.79 | 30.747 | 743.4634 | 4.735% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 31.89 | 32.11 | 39.826 | 1270.0522 | 8.089% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 40.95 | 48.15 | 59.7204 | 2445.5522 | 15.58% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 87.69 | 40.89 | 50.7159 | 4447.2744 | 28.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 24.18 | 36.25 | 44.9609 | 1087.154 | 6.924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 241.67 | 9.86 | 12.2294 | 2382.8662 | 15.18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.8 | SINAPI | 74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | M | 25.85 | 12.45 | 15.4417 | 321.8325 | 2.05% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 15700.4463 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
8.0 |  | ALV | ALVENARIA
8.1 | SINAPI | 87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 62.15 | 41.07 | 50.9391 | 3165.8664 | 9.644% | 0 | 0 | 0% | 8.73 | 444.6985 | 14.05% | 2 | 101.8782 | 3.218% | 10.73 | 546.5768 | 17.26%
8.2 | SINAPI | 87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 424.83 | 53.74 | 66.6537 | 28316.5007 | 86.26% | 142.6001 | 9504.8274 | 33.57% | 256.82 | 17118.0089 | 60.45% | 0 | 0 | 0% | 399.4201 | 26622.8363 | 280.1%
8.3 | SINAPI | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 78.2 | 13.88 | 17.2154 | 1346.2415 | 4.101% | 0 | 0 | 0% | 78.2 | 1346.2415 | 100% | -27.8 | -478.5871 | -35.55% | 50.4 | 867.6543 | 64.45%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 32828.6086 | 100% |  | 9504.8274 | 33.57% |  | 18908.9489 | 57.6% |  | -376.7089 | -3.963% |  | 28037.0674 | 85.4%
9.0 |  | REVPAR | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 978 | 2.97 | 3.6837 | 3602.6498 | 6.19% | 0 | 0 | 0% | 952.59 | 3509.0472 | 97.4% | -178.2859 | -656.75 | -18.23% | 774.3041 | 2852.2972 | 79.17%
9.2 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 271.12 | 6.03 | 7.479 | 2027.7089 | 3.484% | 0 | 0 | 0% | 219.7 | 1643.1383 | 81.03% | 51.42 | 384.5706 | 18.97% | 271.12 | 2027.7089 | 100%
9.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 725.27 | 25.18 | 31.2308 | 22650.729 | 38.92% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 578.955 | 18081.2 | 79.83% | 578.955 | 18081.2 | 79.83%
9.4 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 215.63 | 37.69 | 46.7469 | 10080.0356 | 17.32% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 151.83 | 7097.5829 | 70.41% | 151.83 | 7097.5829 | 70.41%
9.5 | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 195.35 | 24.34 | 30.1889 | 5897.402 | 10.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 165.35 | 4991.7349 | 84.64% | 165.35 | 4991.7349 | 84.64%
9.6 | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 195.35 | 44.66 | 55.3918 | 10820.7877 | 18.59% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7 | SINAPI | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 95 | 26.46 | 32.8183 | 3117.7421 | 5.357% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 58197.0551 | 94.64% |  | 0 | 0% |  | 5152.1855 | 8.853% |  | 29898.3385 | 51.37% |  | 35050.524 | 60.23%
10.0 |  | INEL | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: REDE DE BAIXA TENSÃO
ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO E INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL
10.1 | CPOS | 11709 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN | 2 | 984.57 | ─ | 1969.14 | 5.024% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.2 | SINAPI | 87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12 | 41.07 | 50.9391 | 611.2695 | 1.56% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.3 | CPOS | 170204 | CHAPISCO COM BIANCO | M2 | 12 | 6.6 | ─ | 79.2 | 0.2021% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | CPOS | 170214 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 12 | 14.96 | ─ | 179.52 | 0.458% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.5 | SINAPI | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 3.51 | 47.29 | 58.6538 | 205.8748 | 0.5252% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.6 | SINAPI | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 6.52 | 7.52 | 9.3271 | 60.8124 | 0.1551% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.7 | SINAPI | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.5 | 327.76 | 406.5207 | 203.2604 | 0.5186% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.8 | SINAPI | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.5 | 91.54 | 113.5371 | 56.7685 | 0.1448% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.9 | CPOS | 680142 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 7,50 M | UN | 1 | 903.69 | ─ | 903.69 | 2.306% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.10 | CPOS | 682012 | BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM | UN | 2 | 27.56 | ─ | 55.12 | 0.1406% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.11 | CPOS | 680210 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1C - 2R | UN | 1 | 126.06 | ─ | 126.06 | 0.3216% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.12 | CPOS | 360501 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | UN | 1 | 17.26 | ─ | 17.26 | 0.04403% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.13 | CPOS | 682004 | BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM | UN | 3 | 31.66 | ─ | 94.98 | 0.2423% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.14 | CPOS | 692004 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA DE 72 X 72 MM | UN | 1 | 7.99 | ─ | 7.99 | 0.02038% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.15 | CPOS | 692005 | SUPORTE PARA ISOLADOR ROLDANA TIPO DM, PADRÃO TELEBRÁS | UN | 1 | 6.36 | ─ | 6.36 | 0.01623% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.16 | CPOS | 692007 | FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 2 | 6.66 | ─ | 13.32 | 0.03398% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.17 | CPOS | 360308 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO ELETROPAULO | UN | 1 | 362.99 | ─ | 362.99 | 0.9261% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.18 | CPOS | 360306 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO ELETROPAULO | UN | 1 | 872.34 | ─ | 872.34 | 2.226% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.19 | CPOS | 371366 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 | 95.23 | ─ | 95.23 | 0.243% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.20 | CPOS | 371431 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSÍVEL, DE 250 A | UN | 1 | 888.43 | ─ | 888.43 | 2.267% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.21 | CPOS | 420519 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3,00 M | UN | 1 | 95.46 | ─ | 95.46 | 0.2435% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.22 | CPOS | 420531 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UN | 1 | 17.59 | ─ | 17.59 | 0.04488% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.23 | CPOS | 420511 | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ | UN | 1 | 12.28 | ─ | 12.28 | 0.03133% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.24 | CPOS | 420530 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 24.27 | ─ | 24.27 | 0.06192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.25 | CPOS | 490302 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM | UN | 1 | 182.79 | ─ | 182.79 | 0.4663% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.26 | CPOS | 380106 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 8 | 19.92 | ─ | 159.36 | 0.4066% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.27 | CPOS | 380110 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 | 28.57 | ─ | 857.1 | 2.187% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.28 | CPOS | 321007 | ENVELOPE DE CONCRETO, E PROTEÇÃO DE TUBOS PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 2´ ATÉ 3´ | M | 30 | 10.14 | ─ | 304.2 | 0.7761% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.29 | CPOS | 390207 | CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 30 | 15.95 | ─ | 478.5 | 1.221% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.30 | CPOS | 390208 | CABO DE COBRE DE 50 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 30 | 21.99 | ─ | 659.7 | 1.683% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.31 | CPOS | 390209 | CABO DE COBRE DE 70 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 30 | 31.36 | ─ | 940.8 | 2.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.32 | CPOS | 690313 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (60 X 35 X 50) CM, PADRÃO TELEBRÁS, COM TAMPA | UN | 1 | 239.37 | ─ | 239.37 | 0.6107% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
QUADRO GERAL
10.33 | CPOS | 370601 | PAINEL MONOBLOCO AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES: ALTURA - 800 MM; LARGURA - 600 MM; PROFUNDIDADE - 200 MM | M2 | 0.48 | 796.41 | ─ | 382.2768 | 0.9753% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.34 | CPOS | 371001 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 1.92 | 45.09 | ─ | 86.5728 | 0.2209% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.35 | CPOS | 371370 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A | UN | 1 | 418.3 | ─ | 418.3 | 1.067% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.36 | CPOS | 270201 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL 6 MM, PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS | M² | 0.48 | 350 | ─ | 168 | 0.4286% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.37 | CPOS | 390405 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | M | 40 | 8.32 |  | 332.8 | 0.8491% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.38 | CPOS | 380106 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 40 | 19.92 | ─ | 796.8 | 2.033% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.39 | CPOS | 420519 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3,00 M | UN | 2 | 95.46 | ─ | 190.92 | 0.4871% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.40 | CPOS | 420531 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UN | 2 | 17.59 | ─ | 35.18 | 0.08975% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
DUTOS/QUADROS PARCIAIS/QUADROS DE TELEFONE
10.41 | CPOS | 370322 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES: ALTURA - 277MM; LARGURA - 540MM; PROFUNDIDADE -68MM | UN | 1 | 369.37 | ─ | 369.37 | 0.9424% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.42 | CPOS | 371001 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 0.59 | 45.09 | ─ | 26.6031 | 0.06787% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.43 | CPOS | 371360 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 16 | 15.79 | ─ | 252.64 | 0.6446% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.44 | CPOS | 371363 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 11 | 56.2 | ─ | 618.2 | 1.577% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.45 | CPOS | 270201 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL 6 MM, PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS | M2 | 0.15 | 350 | ─ | 52.5 | 0.1339% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.46 | CPOS | 380106 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 | 19.92 | ─ | 398.4 | 1.016% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.47 | CPOS | 370108 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM | UN | 1 | 135.93 | ─ | 135.93 | 0.3468% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.48 | CPOS | 490302 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM | UN | 5 | 182.79 | ─ | 913.95 | 2.332% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
DISTRIBUIÇÃO INTERNA
10.49 | CPOS | 400704 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 42 | 10.44 | ─ | 438.48 | 1.119% | 0 | 0 | 0% | 42 | 438.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 42 | 438.48 | 100%
10.50 | SINAPI | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 128 | 6.96 | 8.6325 | 1104.9585 | 2.819% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 103.5899 | 9.375% | 12 | 103.5899 | 9.375%
10.51 | SINAPI | 72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 350 | 6.88 | 8.5333 | 2986.6424 | 7.62% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 426.6632 | 14.29% | 50 | 426.6632 | 14.29%
10.52 | SINAPI | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2063.3723 | 2.84 | 3.5225 | 7268.13 | 18.54% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.53 | SINAPI | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 4.05 | 5.0232 | 753.4822 | 1.922% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.54 | SINAPI | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 | 5.36 | 6.648 | 598.3207 | 1.526% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.55 | SINAPI | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 11.65 | 14.4495 | 303.4394 | 0.7742% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.56 | SINAPI | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.37 | 27.7455 | 27.7455 | 0.07079% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.57 | SINAPI | 72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 3.72 | 4.6139 | 143.0314 | 0.3649% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.58 | SINAPI | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 58 | 14.17 | 17.5751 | 1019.353 | 2.601% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.59 | SINAPI | 83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 24.43 | 30.3005 | 393.9069 | 1.005% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.60 | CPOS | 692034 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | CJ | 2 | 12.21 | ─ | 24.42 | 0.0623% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.61 | CPOS | 400409 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 9 | 20.32 | ─ | 182.88 | 0.4666% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.62 | CPOS | 400435 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 12 | 33.59 | ─ | 403.08 | 1.028% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.63 | CPOS | 391808 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 5 | M | 350 | 5.02 | ─ | 1757 | 4.483% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.64 | SINAPI | 73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 | 1.32 | 1.6372 | 409.299 | 1.044% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.65 | SINAPI | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32 | 90.13 | 111.7882 | 3577.2236 | 9.126% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.66 | SINAPI | 74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | UN | 10 | 47.71 | 59.1747 | 591.7471 | 1.51% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.67 | CPOS | 411318 | LUMINÁRIA BLINDADA, ARANDELA 45º E 90º, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 12 | 76.23 | ─ | 914.76 | 2.334% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.68 | CPOS | 410744 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 23 W - 110 OU 220 V | UN | 22 | 12.4 | ─ | 272.8 | 0.696% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.69 | CPOS | 400534 | SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER | UN | 2 | 32.98 | ─ | 65.96 | 0.1683% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 39196.138 | 100% |  | 0 | 0% |  | 438.48 | 1.119% |  | 530.2531 | 1.353% |  | 968.7331 | 2.472%
11.0 |  | INHID | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | CPOS | 11707 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | UN | 2 | 896.69 | ─ | 1793.38 | 4.831% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 255 | 15.06 | 18.6789 | 4763.1241 | 12.83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 373.5784 | 7.843% | 20 | 373.5784 | 7.843%
11.3 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 55 | 9.44 | 11.7084 | 643.9638 | 1.735% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.4 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 80 | 19.72 | 24.4587 | 1956.6973 | 5.271% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 41 | 37.32 | 46.288 | 1897.8078 | 5.113% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 694.3199 | 36.59% | 15 | 694.3199 | 36.59%
11.6 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 50 | 36.23 | 44.9361 | 2246.8034 | 6.053% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 674.041 | 30% | 15 | 674.041 | 30%
11.7 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 182.08 | 225.8338 | 2258.3382 | 6.084% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1129.1691 | 50% | 5 | 1129.1691 | 50%
11.8 | SINAPI | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 183.12 | 227.1237 | 681.3712 | 1.836% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 9 | 7.45 | 9.2402 | 83.1621 | 0.224% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10 | SINAPI | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 206.15 | 255.6878 | 1278.4392 | 3.444% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.11 | SINAPI | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 208.76 | 258.925 | 517.8501 | 1.395% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.12 | CPOS | 300806 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS | UN | 3 | 476.35 | ─ | 1429.05 | 3.85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.13 | CPOS | 442028 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 5 | 24.4 | ─ | 122 | 0.3287% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.14 | CPOS | 300102 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | UN | 3 | 123.79 | ─ | 371.37 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.15 | CPOS | 300103 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 6 | 134.55 | ─ | 807.3 | 2.175% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.16 | CPOS | 300113 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 3 | 375.54 | ─ | 1126.62 | 3.035% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.17 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 56.5 | 70.0769 | 140.1539 | 0.3776% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.18 | CPOS | 440392 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 3 | 226.4 | ─ | 679.2 | 1.83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.19 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 323.26 | 400.9394 | 400.9394 | 1.08% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.20 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 11 | 88.6 | 109.8906 | 1208.7964 | 3.256% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.21 | CPOS | 440221 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 4.08 | 463.1 | ─ | 1889.448 | 5.09% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.22 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 110.72 | 137.326 | 686.6301 | 1.85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.23 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 37.95 | 47.0694 | 235.3469 | 0.634% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.24 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 4.93 | 6.1147 | 67.2615 | 0.1812% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.25 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 16 | 14.74 | 18.282 | 292.5124 | 0.788% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.26 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 6.09 | 7.5534 | 83.0877 | 0.2238% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.27 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 30.63 | 37.9904 | 303.9231 | 0.8188% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.28 | CPOS | 440330 | TORNEIRA VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 3 | 206.61 | ─ | 619.83 | 1.67% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.29 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 28.36 | 35.1749 | 70.3498 | 0.1895% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.30 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 58.39 | 72.4211 | 362.1056 | 0.9755% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.31 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 15 | 72.25 | 89.6117 | 1344.1751 | 3.621% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.32 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 68.65 | 85.1466 | 170.2932 | 0.4588% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.33 | SINAPI | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 55.02 | 68.2413 | 136.4826 | 0.3677% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.34 | CPOS | 480202 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 2 | 423.1 | ─ | 846.2 | 2.28% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.35 | SINAPI | 73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 62.24 | 77.1963 | 154.3925 | 0.4159% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.36 | SINAPI | 73870/003 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 77.18 | 95.7264 | 191.4527 | 0.5158% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.37 | SINAPI | 73870/005 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 126.35 | 156.7119 | 313.4238 | 0.8444% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.38 | SINAPI | 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 12.96 | 16.0743 | 32.1486 | 0.08661% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.39 | SINAPI | 72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 15.73 | 19.5099 | 78.0397 | 0.2102% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.40 | SINAPI | 72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 28.73 | 35.6338 | 71.2676 | 0.192% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.41 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | UN | 2 | 8.29 | 10.2821 | 20.5642 | 0.0554% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.42 | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 11.31 | 14.0278 | 28.0556 | 0.07558% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.43 | SINAPI | 72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 67 | 28.76 | 35.671 | 2389.9589 | 6.439% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.44 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 42 | 22.78 | 28.254 | 1186.6694 | 3.197% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.45 | CPOS | 682004 | BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM | UN | 36 | 31.66 | ─ | 1139.76 | 3.07% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 37119.7459 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2871.1085 | 124.4% |  | 2871.1085 | 7.735%
12.0 |  | ESQ | ESQUADRIAS
12.1 | SINAPI | 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 7 | 453.91 | 562.9846 | 3940.892 | 12.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.2 | SINAPI | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 11 | 475.75 | 590.0727 | 6490.8 | 19.94% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.3 | CPOS | 250202 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 1.89 | 715.65 | ─ | 1352.5785 | 4.154% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.4 | CPOS | 250206 | PORTA/PORTINHOLA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 5.06 | 575.6 | ─ | 2912.536 | 8.945% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.5 | SINAPI | 74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 5 | 68.32 | 84.7373 | 423.6865 | 1.301% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.6 | SINAPI | 74068/006 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 17 | 152.24 | 188.8233 | 3209.9956 | 9.859% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.7 | SINAPI | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 8.4 | 257.48 | 319.3524 | 2682.5605 | 8.239% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.8 | SINAPI | 84898 | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 4 | 25.91 | 32.1362 | 128.5447 | 0.3948% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.9 | CPOS | 282060 | FECHADURA DE CENTRO COM CILÍNDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UN | 1 | 138.35 | ─ | 138.35 | 0.4249% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.10 | CPOS | 282059 | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UN | 1 | 28.05 | ─ | 28.05 | 0.08615% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.11 | SINAPI | 84895 | PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, 3X9CM | UN | 2 | 124.49 | 154.4049 | 308.8099 | 0.9485% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.12 | SINAPI | 68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | 6.12 | 465.47 | 577.3224 | 3533.2133 | 10.85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.13 | SINAPI | 74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 11.64 | 473.59 | 587.3937 | 6837.2624 | 21% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.14 | SINAPI | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 0.72 | 75.83 | 94.0519 | 67.7174 | 0.208% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.15 | CPOS | 260123 | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M2 | 7.29 | 69.11 | ─ | 503.8119 | 1.547% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 32558.8087 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
13.0 |  | COB | COBERTURA
13.1 | CPOS | 150101 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 165.66 | 77.96 | ─ | 12914.8536 | 55.92% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.2 | CPOS | 160203 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 220.8 | 35.76 | ─ | 7895.808 | 34.19% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.3 | CPOS | 160223 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 15 | 16.77 | ─ | 251.55 | 1.089% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.4 | CPOS | 160227 | ESPIGÃO DE BARRO EMBOÇADO | M | 15.3 | 20.46 | ─ | 313.038 | 1.355% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.5 | SINAPI | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 3.3 | 43.56 | 54.0275 | 178.2906 | 0.7719% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.6 | SINAPI | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS | M | 8.5 | 21.98 | 27.2618 | 231.7252 | 1.003% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.7 | CPOS | 220121 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, COM LARGURA DE ATÉ 20 CM | M | 67 | 19.58 | ─ | 1311.86 | 5.68% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 23097.1255 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
14.0 |  | PINT | PINTURAS
14.1 | SINAPI | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 177.93 | 21.93 | 27.1998 | 4839.6567 | 28.88% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.4 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 179.92 | 3.5 | 4.3411 | 781.0417 | 4.661% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.5 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 541.54 | 3.23 | 4.0062 | 2169.5008 | 12.95% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.6 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 179.92 | 10.8 | 13.3952 | 2410.0716 | 14.38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.7 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 554.56 | 9.53 | 11.8201 | 6554.9319 | 39.12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 16755.2027 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | 0%
CALÇADA
15.92 | SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 3.69 | 83.03 | 102.9821 | 380.004 | 6.272% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.94 | SINAPI | 73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA | M2 | 73.8 | 62.04 | 76.9482 | 5678.778 | 93.73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 6058.782 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
16.0 |  | LIMP | LIMPEZA FINAL
16.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 186.38 | 2.12 | 2.48 | 462.2224 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 462.2224 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
TOTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 386963.2294 | 100% |  | 72426.4827 | 18.72% |  | 73424.7067 | 18.97% |  | 35936.254 | 49.62% |  | 181787.4433 | 46.98%
REGISTRO, 29 DE OUTUBRO DE 2017
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA:50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## CR ENGENHARIA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: ESTRADA RGT 352 S/Nº - BAIRRO CAPINZAL MUNICÍPIO: REGISTRO/SP CEP:11.900-000 |  |  |  | CONVÊNIO ESTADUAL Nº 658/2007 - TERMO ADITIVO 001/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS. |  |  |  |  | OBJETO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO CAPINZAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2016 - CONTRATO Nº 020/2017 - CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ - ME REFERÊNCIA:TABELA: SINAPI SETEMBRO/2016 - F.D.E. JULHO/2016 - B.D.I. 26,37%.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % DO ITEM | 1ª MED | VALOR | PORC. | 2ª MED | VALOR | PORC. | 3ª MED | VALOR | PORC. | 4ª MED | VALOR | PORC. | TOTAL ACUMULADO
[9 empty] | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | R($) | (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%)
2.0 |  | SERP | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 984.6858 | 100% |  | 775.3431 | 78.74% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 775.3431 | 78.74%
2.1 | SINAPI | 72214 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 8.89 | 80.8263 | 718.5454 | 72.97% | 7 | 565.7838 | 57.46% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 565.7838 | 57.46%
2.2 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 8.89 | 25.7542 | 228.9549 | 23.25% | 7 | 180.2794 | 18.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 180.2794 | 18.31%
2.3 | SINAPI | 95289 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,DMT 800 A 1.000 M | M3 | 8.89 | 4.1828 | 37.1855 | 3.776% | 7 | 29.2799 | 2.974% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 29.2799 | 2.974%
5.0 |  | IMPE | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS |  |  |  | 6555.8886 | 100% |  | 1152.9182 | 17.59% |  | 2423.7954 | 28.18% |  | 2682.9215 | 40.92% |  | 0 | 0% |  | 6259.6351 | 86.69%
IMPERMEABILIZAÇÕES DE CONTRAPISO
5.1 | FDE | 16.02.071 | LASTRO DE BRITA | M2 | 152.36 | 7.5443 | 1149.4479 | 17.53% | 152.82 | 1152.9182 | 17.59% | 0 | 0 | 0% | -0.46 | -3.4704 | -0.05294% |  | 0 | 0% | 152.36 | 1149.4479 | 17.53%
5.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 120.4714 | 15.2781 | 1840.5781 | 28.08% | 0 | 0 | 0% | 120.93 | 1847.5846 | 28.18% | -0.4586 | -7.0066 | -0.1069% |  | 0 | 0% | 120.4714 | 1840.5781 | 28.08%
5.3 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.96 | 600.2196 | 576.2108 | 8.789% | 0 | 0 | 0% | 0.96 | 576.2108 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0.96 | 576.2108 | 0%
IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJE
5.4 | SINAPI | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 6.46 | 45.8597 | 296.2535 | 4.519% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | SINAPI | 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 38.08 | 70.73 | 2693.3984 | 41.08% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.08 | 2693.3984 | 41.08% |  | 0 | 0% | 38.08 | 2693.3984 | 41.08%
6.0 |  | SUPER | SUPER ESTRUTURA VIGAS, PILARES E LAJES |  |  |  | 5396.441 | 100% |  | 0 | 0% |  | 4668.7465 | 86.52% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4668.7465 | 86.52%
6.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 18.99 | 62.5026 | 1186.9244 | 21.99% | 0 | 0 | 0% | 18.99 | 1186.9244 | 21.99% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 18.99 | 1186.9244 | 21.99%
6.2 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50 | 14.1787 | 708.9357 | 13.14% | 0 | 0 | 0% | 50 | 708.9357 | 13.14% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50 | 708.9357 | 13.14%
6.3 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150 | 13.1046 | 1965.6853 | 36.43% | 0 | 0 | 0% | 150 | 1965.6853 | 36.43% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 150 | 1965.6853 | 36.43%
6.4 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.5 | 538.134 | 807.201 | 14.96% | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 807.201 | 14.96% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1.5 | 807.201 | 14.96%
6.5 | SINAPI | 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS AR- MADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 6.46 | 112.6462 | 727.6946 | 13.48% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.0 |  | REVPISO | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 18610.1277 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
7.1 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICOAF_06/2014 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 120.47 | 36.8116 | 4434.6912 | 23.83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 31.89 | 46.8833 | 1495.1075 | 8.034% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 42.808 | 63.0081 | 2697.25 | 14.49% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 79.2 | 52.8732 | 4187.5581 | 22.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 30.35 | 46.3525 | 1406.7989 | 7.559% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 221.6 | 7.6201 | 1688.6166 | 9.074% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7 | FDE | 13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 21.92 | 123.18 | 2700.1056 | 14.51% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.0 |  | ALV | ALVENARIA |  |  |  | 11962.6842 | 100% |  | 0 | 0% |  | 1675.2871 | 14% |  | 8567.6779 | 71.62% |  | 0 | 0% |  | 10242.965 | 85.62%
8.1 | SINAPI | 87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 88 | 55.8429 | 4914.1755 | 41.08% | 0 | 0 | 0% | 30 | 1675.2871 | 14% | 58 | 3238.8884 | 27.07% |  | 0 | 0% | 88 | 4914.1755 | 41.08%
8.2 | SINAPI | 87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 24.18 | 71.121 | 1719.7067 | 14.38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.52 | 43.863 | 2259.8232 | 18.89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.52 | 2259.8232 | 18.89% |  | 0 | 0% | 51.52 | 2259.8232 | 18.89%
8.4 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 73.2803 | 41.88 | 3068.979 | 25.65% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 73.28 | 3068.9664 | 25.65% |  | 0 | 0% | 73.28 | 3068.9664 | 25.65%
9.0 |  | REVPAR | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 45939.9306 | 100% |  | 4042.4496 | 8.799% |  | 6227.9151 | 13.56% |  | 12501.9625 | 27.21% |  | 0 | 0% |  | 22772.3271 | 49.57%
9.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 213.4 | 3.9807 | 849.4718 | 1.849% | 101.85 | 405.4297 | 0.8825% | 101.85 | 405.4297 | 0.8825% | 9.7 | 38.6124 | 0.08405% |  | 0 | 0% | 213.4 | 849.4718 | 1.849%
9.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 164.641 | 34.777 | 5725.724 | 12.46% | 73.16 | 2544.2871 | 5.538% | 73.16 | 2544.2871 | 5.538% | 18.321 | 637.1499 | 1.387% |  | 0 | 0% | 164.641 | 5725.724 | 12.46%
9.3 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 119.29 | 52.7216 | 6289.1554 | 13.69% | 15.95 | 840.9089 | 1.83% | 47.85 | 2522.7268 | 5.491% | 31.31 | 1650.7122 | 3.593% |  | 0 | 0% | 95.11 | 5014.348 | 10.92%
9.4 | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 78.764 | 33.5765 | 2644.6202 | 5.757% | 7.5 | 251.8238 | 0.5482% | 22.5 | 755.4715 | 1.644% | 48.764 | 1637.3249 | 3.564% |  | 0 | 0% | 78.764 | 2644.6202 | 5.757%
9.5 | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 244.11 | 67.3426 | 16438.9955 | 35.78% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.6 | SINAPI | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 143 | 38.1385 | 5453.8006 | 11.87% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.7 | SINAPI | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 158.82 | 9.1 | 1445.262 | 3.146% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 158.82 | 1445.262 | 3.146% |  | 0 | 0% | 158.82 | 1445.262 | 3.146%
9.8 | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M3 | 158.82 | 44.66 | 7092.9012 | 15.44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 158.82 | 7092.9012 | 15.44% |  | 0 | 0% | 158.82 | 7092.9012 | 15.44%
10.0 |  | INEL | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: REDE DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | 6683.684 | 100% |  | 2393.6401 | 35.81% |  | 2157.6558 | 32.28% |  | 931.9914 | 13.94% |  | 0 | 0% |  | 5483.2873 | 82.04%
DUTOS/QUADROS PARCIAIS/QUADROS DE TELEFONE
10.1 | SINAPI | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 752.5081 | 752.5081 | 11.26% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.4 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.5 | 9.958 | 204.1381 | 3.054% | 15.3746 | 153.1 | 2.291% | 5.1245 | 51.03 | 0.7635% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20.4992 | 204.13 | 3.054%
10.5 | SINAPI | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 223.9403 | 447.8806 | 6.701% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.6 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 170.4479 | 681.7914 | 10.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 681.7914 | 10.2% |  | 0 | 0% | 4 | 681.7914 | 10.2%
DISTRIBUIÇÃO INTERNA
10.7 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 25.9185 | 829.3916 | 12.41% | 0 | 0 | 0% | 13 | 336.9403 | 5.041% | 19 | 492.4513 | 7.368% |  | 0 | 0% | 32 | 829.3916 | 12.41%
10.8 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UN | 58 | 13.4584 | 780.5875 | 11.68% | 0 | 0 | 0% | 76 | 1022.8388 | 15.3% | -18 | -242.2513 | -3.625% |  | 0 | 0% | 58 | 780.5875 | 11.68%
10.9 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 9.958 | 2987.3868 | 44.7% | 225 | 2240.5401 | 33.52% | 75 | 746.8467 | 11.17% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 300 | 2987.3868 | 44.7%
11.0 |  | INHID | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 50968.1738 | 100% |  | 3085.5858 | 6.054% |  | 4930.7777 | 9.674% |  | 3051.5986 | 5.987% |  | 0 | 0% |  | 11067.962 | 21.72%
11.1 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 923.1076 | 1846.2152 | 3.622% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1846.2152 | 3.622% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 1846.2152 | 3.622%
11.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | M | 135 | 20.889 | 2820.0097 | 5.533% | 58.75 | 1227.2265 | 2.408% | 0 | 0 | 0% | 76.25 | 1592.7833 | 3.125% |  | 0 | 0% | 135 | 2820.0097 | 5.533%
11.3 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 55 | 12.4854 | 686.6946 | 1.347% | 13.75 | 171.6736 | 0.3368% | 30 | 374.5607 | 0.7349% | 11.25 | 140.4603 | 0.2756% |  | 0 | 0% | 55 | 686.6946 | 1.347%
11.4 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 80 | 27.7761 | 2222.0901 | 4.36% | 20 | 555.5225 | 1.09% | 40 | 1111.045 | 2.18% | 20 | 555.5225 | 1.09% |  | 0 | 0% | 80 | 2222.0901 | 4.36%
11.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 26 | 52.3425 | 1360.9038 | 2.67% | 6.5 | 340.226 | 0.6675% | 15 | 785.1368 | 1.54% | 4.5 | 235.541 | 0.4621% |  | 0 | 0% | 26 | 1360.9038 | 2.67%
11.6 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 35 | 51.4579 | 1801.0252 | 3.534% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.7 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 263.6457 | 1318.2287 | 2.586% | 3 | 790.9372 | 1.552% | 0 | 0 | 0% | 2 | 527.2915 | 1.035% |  | 0 | 0% | 5 | 1318.2287 | 2.586%
11.8 | SINAPI | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 266.1226 | 266.1226 | 0.5221% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.9 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 9 | 10.8678 | 97.8104 | 0.1919% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.10 | SINAPI | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 262.4073 | 524.8146 | 1.03% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.11 | FDE | 08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 2 | 90.999 | 181.9981 | 0.3571% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.12 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 66.4833 | 132.9665 | 0.2609% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.13 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 16 | 69.731 | 1115.6955 | 2.189% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.14 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 06/2016FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | UN | 5 | 138.38 | 691.9 | 1.358% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.31 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 5.11 | 39.516 | 201.9268 | 0.3962% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.32 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | UN | 42 | 32.5528 | 1367.2176 | 2.682% | 0 | 0 | 0% | 25 | 813.82 | 1.597% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 25 | 813.82 | 1.597%
11.33 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 14 | 37.7214 | 528.0996 | 1.036% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.34 | SINAPI | 81175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 42 | 3.8416 | 161.3492 | 0.3166% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.35 | SINAPI | 11575 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UN | 8 | 34.3726 | 274.9911 | 0.5395% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.36 | SINAPI | 11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40*MM | M | 7.5 | 28.1047 | 210.7852 | 0.4136% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.37 | SIURB | 80274 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M² | 43.4 | 98.07 | 4256.238 | 8.351% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.38 | SINAPI | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 86.8 | 42.85 | 3719.38 | 7.297% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.39 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8 | 228.08 | 1824.64 | 3.58% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.40 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 246.54 | 2218.86 | 4.353% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.41 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 19 | 142.09 | 2699.71 | 5.297% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.42 | FDE | 05.01.070 | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | UN | 4 | 1924.12 | 7696.48 | 15.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.43 | SINAPI | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO OU ESMALTE, DUAS DEMAO | M² | 126.91 | 23.91 | 3034.4181 | 5.954% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.44 | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 126.91 | 18.29 | 2321.1839 | 4.554% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.45 | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 1175.39 | 2350.78 | 4.612% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.46 | SINAPI/I | 40555 | GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO | M | 10.15 | 22.33 | 226.6495 | 0.4447% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.47 | FDE | 08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 1 | 2096.47 | 2096.47 | 4.113% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.48 | SINAPI | 74084/001 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM | UN | 4 | 178.13 | 712.52 | 1.398% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.0 |  | COB | COBERTURA |  |  |  | 45810.5367 | 100% |  | 30515.5697 | 66.61% |  | 3645.9181 | 7.959% |  | 6374.6057 | 13.92% |  | 0 | 0% |  | 40536.0935 | 88.49%
13.1 | FDE | 07.01.002 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M | M2 | 217.81 | 128.6887 | 28029.6891 | 61.19% | 165.66 | 21318.5726 | 46.54% | 0 | 0 | 0% | 52.15 | 6711.1165 | 14.65% |  | 0 | 0% | 217.81 | 28029.6891 | 61.19%
13.2 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 217.81 | 42.8773 | 9339.1136 | 20.39% | 198.72 | 8520.5852 | 18.6% | 22.08 | 946.7317 | 2.067% | -2.99 | -128.2032 | -0.2799% |  | 0 | 0% | 217.81 | 9339.1136 | 20.39%
13.3 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.09 | 30.7585 | 710.2128 | 1.55% | 0 | 0 | 0% | 30.3 | 931.9813 | 2.034% | -7.21 | -221.7685 | -0.4841% |  | 0 | 0% | 23.09 | 710.2128 | 1.55%
13.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 67.4 | 57.2457 | 3858.36 | 8.422% | 0 | 0 | 0% | 3.3 | 188.9108 | 0.4124% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3.3 | 188.9108 | 0.4124%
13.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS | M | 22.24 | 27.3338 | 607.9044 | 1.327% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13.6 | SINAPI | 84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 67.4 | 33.6523 | 2268.1671 | 4.951% | 20.1 | 676.4119 | 1.477% | 46.9 | 1578.2943 | 3.445% | 0.4 | 13.4609 | 0.02938% |  | 0 | 0% | 67.4 | 2268.1671 | 4.951%
13.7 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, | M2 | 16.82 | 43.89 | 738.2298 | 1.611% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14.0 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 | M2 | 16.82 | 15.39 | 258.8598 | 0.5651% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
15.0 |  | CALÇ | CALÇADA |  |  |  | 10171.601 | 100% |  | 536.2982 | 1.171% |  | 4788.4608 | 10.45% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5324.7591 | 11.62%
15.1 | FDE | 16.02.071 | LASTRO DE BRITA | M2 | 112.37 | 7.5443 | 847.7518 | 8.334% | 71.0867 | 536.2982 | 1.171% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 71.0867 | 536.2982 | 1.171%
15.2 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 112.37 | 82.9745 | 9323.8493 | 91.67% | 0 | 0 | 0% | 57.71 | 4788.4608 | 47.08% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 57.71 | 4788.4608 | 47.08%
16.0 |  | CALÇ | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 562.9955 | 100% | 1 | 0 | 0% | 58.71 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% |  | 0 | 0% | 60.71 | 0 | 100%
16.0 | FDE | 16.02.071 | LIMPEZA FINAL | M² | 186.41 | 3.0202 | 562.9955 | 100% | 2 | 6.0404 | 0.01319% | 59.71 | 180.3361 | 1.773% | 2 | 6.0404 | 200% |  | 0 | 0% | 63.71 | 192.4169 | 201.8%
TOTAL........................................................................................................................................................................................................................ | [5 empty] | 203646.7591 |  | 100% | 42501.8147 |  | 20.87% | 30518.5565 |  | 14.99% | 34110.7575 |  | 16.75% | 0 |  | 0% | 107131.1287 |  | 52.61%
REGISTRO,14 DE NOVEMBRO DE 2017
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA: 50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## 1.CONSTRUGUERRA (hidden)
PLANILHA DE MEDIÇÕES - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
LOCAL: RUA 02 Nº600 - BAIRRO ARAPONGAL - MUNICÍPIO: REGISTRO/SP CEP:11.900-000 OBJETO: Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário, EMEB " Pedreira do Arapongal" - Tomada de preços nº 007/2014 - Contrato nº 117/2014 de 25/06/2014 - Construguerra Ltda ME REFERÊNCIA:TABELA: SINAPI SETEMBRO/2016 - F.D.E. JULHO/2016 - B.D.I. 26,37%. | [8 empty] | 1º MEDIÇÃO Data: 29/09/2014 |  |  | 2º MEDIÇÃO Data: 30/03/2015 |  |  | 3º MEDIÇÃO Data: 06/05/2015 |  |  | 4º MEDIÇÃO Data: 18/06/2015 |  |  | 5º MEDIÇÃO Data: 20/10/2015 |  |  | 6º MEDIÇÃO Data: 28/04/2016 |  |  | 7º MEDIÇÃO Data: 27/03/2017 |  |  | ACUMULADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. (R$) | UNID. | QUANT. | TOTAL (R$) | % DO ITEM | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%)
- | - | 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9845.1852 | 1.932% |  | 972.42 | 9.877% |  | 8872.7652 | 90.12% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9845.1852 | 100% |  |  | 0
- | - | 01.01.01 | Abrigo Provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | 199.31 | m2 | 12 | 2391.72 | 0.4694% |  | 0 | 0% | 12 | 2391.72 | 24.29% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 12 | 2391.72 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 01.01.02 | Placa da obra - padrão Governo Federal | 324.14 | m2 | 3 | 972.42 | 0.1908% | 3 | 972.42 | 9.877% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3 | 972.42 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 01.01.03 | Locação da Obra - execução de gabinete | 6.67 | m2 | 861.56 | 5746.6052 | 1.128% |  | 0 | 0% | 861.56 | 5746.6052 | 58.37% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 861.56 | 5746.6052 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 01.01.04 | Instalações provisórias de esgoto | 362.13 | unidade | 1 | 362.13 | 0.07107% |  | 0 | 0% | 1 | 362.13 | 3.678% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 362.13 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 01.01.05 | Instalações provisórias de energia | 219.63 | unidade | 1 | 219.63 | 0.0431% |  | 0 | 0% | 1 | 219.63 | 2.231% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 219.63 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 01.01.06 | Instalações provisórias de água | 152.68 | unidade | 1 | 152.68 | 0.02996% |  | 0 | 0% | 1 | 152.68 | 1.551% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 152.68 | 100% | 0 |  | 0
|  | 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 5679.97 | 1.115% |  | 2303.675 | 40.56% |  | 3376.295 | 59.44% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5679.97 | 100% |  |  | 0
- | - | 02.01.01 | Escavação manual solo de 1a. cat.prof. até 1,50m | 69.82 | m3 | 54 | 3770.28 | 0.7399% | 27 | 1885.14 | 33.19% | 27 | 1885.14 | 33.19% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 54 | 3770.28 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 02.01.02 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat c/ aquisição | 4.76 | m3 | 295 | 1404.2 | 0.2756% |  | 0 | 0% | 295 | 1404.2 | 24.72% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 295 | 1404.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 02.01.03 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de cala | 3.1 | m3 | 37.4 | 115.94 | 0.02275% | 9.35 | 28.985 | 0.5103% | 28.05 | 86.955 | 1.531% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 37.4 | 115.94 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 02.01.04 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 11.25 | m3 | 15 | 168.75 | 0.03312% | 15 | 168.75 | 2.971% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 15 | 168.75 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 02.01.05 | Transporte de material, exeto rocah em caminhão até 10km | 14.72 | m3 | 15 | 220.8 | 0.04333% | 15 | 220.8 | 3.887% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 15 | 220.8 | 100% | 0 |  | 0
|  | 03.00.00 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 31726.622 | 6.226% |  | 0 | 0% |  | 31726.622 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 31726.622 | 100% | 0 |  | 0
|  | 03.01.00 | SAPATAS |  |  |  | 4266.856 | [24 empty] | - |  |  | 0
- | - | 03.01.01 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico | 23.47 | m2 | 15 | 352.05 | 0.06909% |  | 0 | 0% | 15 | 352.05 | 1.11% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 15 | 352.05 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 03.01.02 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 26.6 | 1294.888 | 0.2541% |  | 0 | 0% | 26.6 | 1294.888 | 4.081% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 26.6 | 1294.888 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 03.01.03 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 6.3 | 2619.918 | 0.5142% |  | 0 | 0% | 6.3 | 2619.918 | 8.258% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6.3 | 2619.918 | 100% | 0 |  | 0
|  | 03.02.00 | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 27459.766 | [24 empty] | - | 0 |  | 0
- | - | 03.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 260.6 | 12686.008 | 2.49% |  | 0 | 0% | 260.6 | 12686.008 | 39.99% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 260.6 | 12686.008 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 03.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 34.3 | 14263.998 | 2.799% |  | 0 | 0% | 34.3 | 14263.998 | 44.96% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 34.3 | 14263.998 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 03.02.03 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | 7.08 | m2 | 72 | 509.76 | 0.1% |  | 0 | 0% | 72 | 509.76 | 1.607% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 72 | 509.76 | 100% | 0 |  | 0
|  | 04.00.00 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 30712.93 | 6.028% |  | 0 | 0% |  | 2477.5864 | 8.067% |  | 28235.5904 | 91.93% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 30713.1768 | 100% | 0 |  | 0
|  | 04.01.00 | PILARES | [28 empty] | - |  |  | 0
- | - | 04.01.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 185.5 | 9030.14 | 1.772% |  | 0 | 0% | 27.83 | 1354.7644 | 4.411% | 157.68 | 7675.6224 | 24.99% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 185.5 | 9030.3868 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 04.01.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 18 | 7485.48 | 1.469% |  | 0 | 0% | 2.7 | 1122.822 | 3.656% | 15.3 | 6362.658 | 20.72% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 18 | 7485.48 | 100% | 0 |  | 0
|  | 04.02.00 | VIGAS | [28 empty] | - |  |  | 0
- | - | 04.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 110 | 5354.8 | 1.051% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 110 | 5354.8 | 17.44% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 110 | 5354.8 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 04.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 7.5 | 3118.95 | 0.6121% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7.5 | 3118.95 | 10.16% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7.5 | 3118.95 | 100% | 0 |  | 0
|  | 04.03.00 | LAJE PREMOLDADA | [28 empty] | - |  |  | 0
- | - | 04.03.01 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | 64.6 | m2 | 88.6 | 5723.56 | 1.123% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 88.6 | 5723.56 | 18.64% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 88.6 | 5723.56 | 100% | 0 |  | 0
|  | 05.00.00 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 24656.998 | 4.839% |  | 0 | 0% |  | 12397.68 | 50.28% |  | 2332.32 | 9.459% |  | 0 | 0% |  | 334.4159 | 1.356% |  | 7610.205 | 30.86% |  | 1982.3771 | 8.04% |  | 24656.998 | 100% |  |  | 0
- | - | 05.01.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | m2 | 331 | 8870.8 | 1.741% |  | 0 | 0% | 297.9 | 7983.72 | 32.38% | 33.1 | 887.08 | 3.598% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 331 | 8870.8 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 05.01.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | m2 | 183 | 4904.4 | 0.9625% |  | 0 | 0% | 164.7 | 4413.96 | 17.9% | 18.3 | 490.44 | 1.989% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 183 | 4904.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 05.01.03 | Alvenaria de tijolo cerâmico (4x9x17)cm e=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 34.1 | m2 | 28 | 954.8 | 0.1874% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28 | 954.8 | 3.872% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28 | 954.8 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 05.01.04 | Elemento vazado de concreto (40cm x 40cm x 7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 60.45 | m2 | 6 | 362.7 | 0.07118% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3.95 | 238.7775 | 0.9684% | 0.9 | 54.405 | 0.2206% | 1.15 | 69.5175 | 0.2819% | 6 | 362.7 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 05.01.05 | Elemento vazado de concreto (50cm x 50cm x 10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 64.58 | m2 | 148.1 | 9564.298 | 1.877% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1.48 | 95.6384 | 0.3879% | 117 | 7555.8 | 30.64% | 29.62 | 1912.8596 | 7.758% | 148.1 | 9564.298 | 100% | 0 |  | 0
|  | 06.00.00 | COBERTURA |  |  |  | 165261.9 | 32.43% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 89398.5 | 54.1% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 75863.4 | 45.9% |  | 0 | 0% |  | 165261.9 | 100% |  |  | 0
- | - | 06.01.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | 80.25 | m2 | 1114 | 89398.5 | 17.54% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1114 | 89398.5 | 54.1% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1114 | 89398.5 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 06.01.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | 68.1 | m2 | 1114 | 75863.4 | 14.89% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1114 | 75863.4 | 45.9% |  | 0 | 0% | 1114 | 75863.4 | 100% | 0 |  | 0
|  | 07.00.00 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4811.8 | 0.9443% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2635.06 | 54.76% |  | 2635.06 | 54.76% |  |  | 2176.74
- | - | 07.01.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 832.2 | unidade | 2 | 1664.4 | 0.3266% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 2 |  | 1664.4
- | - | 07.01.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 512.34 | unidade | 1 | 512.34 | 0.1005% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 |  | 512.34
- | - | 07.01.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60m) completa, inclusive targeta metálica | 428.59 | unidade | 4 | 1714.36 | 0.3364% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 1714.36 | 35.63% | 4 | 1714.36 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 07.01.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80m) completa, inclusive targeta metálica WC PNE | 460.35 | unidade | 2 | 920.7 | 0.1807% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 920.7 | 19.13% | 2 | 920.7 | 100% | 0 |  | 0
|  | 08.00.00 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 45401.246 | 8.91% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 19566.442 | 43.1% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 21959.5816 | 48.37% |  | 0 | 0% |  | 41526.0236 | 91.46% |  |  | 3874.6824
- | - | 08.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peineirar traço 1:3 esp.=5mm p/ parede | 6.96 | m2 | 960.1 | 6682.296 | 1.311% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 960.1 | 6682.296 | 14.72% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 960.1 | 6682.296 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 08.01.02 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peineira, traço 1:7 | 10.86 | m2 | 409.1 | 4442.826 | 0.8719% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 409.1 | 4442.826 | 9.786% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 409.1 | 4442.826 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 08.01.03 | Reboco com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp=5mm p/ parede. | 15.32 | m2 | 551 | 8441.32 | 1.657% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 551 | 8441.32 | 18.59% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 551 | 8441.32 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 08.01.04 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 52.15 | m2 | 328 | 17105.2 | 3.357% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 278.8 | 14539.42 | 32.02% |  | 0 | 0% | 278.8 | 14539.42 | 85% | 49.2 |  | 2565.78
- | - | 08.01.05 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 107.64 | m2 | 81.1 | 8729.604 | 1.713% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 68.94 | 7420.1616 | 16.34% |  | 0 | 0% | 68.94 | 7420.1616 | 85% | 12.16 |  | 1308.9024
|  | 09.00.00 | PISOS |  |  |  | 68396.365 | 13.42% |  | 0 | 0% |  | 2196.296 | 3.211% |  | 8009.98 | 11.71% |  | 40655.752 | 59.44% |  | 0 | 0% |  | 12782.398 | 18.69% |  | 0 | 0% |  | 63644.426 | 93.05% |  |  | 4752.019
- | - | 09.01.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp=6cm) | 25.3 | m2 | 633.2 | 16019.96 | 3.144% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 316.6 | 8009.98 | 11.71% | 189.96 | 4805.988 | 7.027% |  | 0 | 0% | 126.64 | 3203.992 | 4.684% |  | 0 | 0% | 633.2 | 16019.96 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 09.01.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp=10cm) | 43.8 | m2 | 633.2 | 27734.16 | 5.443% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 506.56 | 22187.328 | 32.44% |  | 0 | 0% | 126.64 | 5546.832 | 8.11% |  | 0 | 0% | 633.2 | 27734.16 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 09.01.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | 28.1 | m2 | 195.4 | 5490.74 | 1.078% |  | 0 | 0% | 78.16 | 2196.296 | 3.211% |  | 0 | 0% | 78.16 | 2196.296 | 3.211% |  | 0 | 0% | 19.54 | 549.074 | 0.8028% |  | 0 | 0% | 175.86 | 4941.666 | 90% | 19.54 |  | 549.074
- | - | 09.01.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, prof und.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | 23.6 | m | 627.05 | 14798.38 | 2.904% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 485.85 | 11466.14 | 16.76% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 485.85 | 11466.14 | 77.48% | 141.2 |  | 3332.32
- | - | 09.01.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conf orme projeto | 69.65 | m2 | 62.5 | 4353.125 | 0.8543% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 50 | 3482.5 | 5.092% |  | 0 | 0% | 50 | 3482.5 | 80% | 12.5 |  | 870.625
|  | 10.00.00 | PINTURA |  |  |  | 52875.674 | 10.38% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 16137.404 | 30.52% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 8502.012 | 16.08% |  | 24639.416 | 46.6% |  |  | 28236.258
- | - | 10.01.01 | Aplicação de selador acrílico | 8.2 | m2 | 847.2 | 6947.04 | 1.363% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 847.2 |  | 6947.04
- | - | 10.01.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | 1.3 | m | 360 | 468 | 0.09185% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 360 |  | 468
- | - | 10.01.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | 10.59 | m2 | 88.6 | 938.274 | 0.1841% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 88.6 |  | 938.274
- | - | 10.01.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | 10.07 | m2 | 1114 | 11217.98 | 2.202% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 891.2 | 8974.384 | 16.97% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 891.2 | 8974.384 | 80% | 222.8 |  | 2243.596
- | - | 10.01.05 | Pintura com pirmer epóxi em estruturaa de aço carbono 25 micra com revólver | 6.43 | m2 | 1114 | 7163.02 | 1.406% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1114 | 7163.02 | 13.55% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1114 | 7163.02 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 10.01.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | 12.3 | m2 | 847.2 | 10420.56 | 2.045% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 381.24 | 4689.252 | 8.868% | 381.24 | 4689.252 | 45% | 465.96 |  | 5731.308
- | - | 10.01.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | 15.1 | m2 | 480 | 7248 | 1.422% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 480 |  | 7248
- | - | 10.01.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | 17.8 | m2 | 476 | 8472.8 | 1.663% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 214.2 | 3812.76 | 7.211% | 214.2 | 3812.76 | 45% | 261.8 |  | 4660.04
|  | 11.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 12004.57 | 2.356% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7221.61 | 60.16% |  | 0 | 0% |  | 7221.61 | 60.16% |  |  | 4782.96
- | - | 11.01.01 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 20mm - 1/2" | 8.25 | unidade | 4 | 33 | 0.006476% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 33 | 0.2749% |  | 0 | 0% | 4 | 33 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.02 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 25mm - 3/4" | 9.55 | unidade | 12 | 114.6 | 0.02249% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 12 | 114.6 | 0.9546% |  | 0 | 0% | 12 | 114.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.03 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 32mm - 1" | 15.15 | unidade | 4 | 60.6 | 0.01189% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 60.6 | 0.5048% |  | 0 | 0% | 4 | 60.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.04 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 50mm - 1 1/2" | 20.88 | unidade | 4 | 83.52 | 0.01639% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 83.52 | 0.6957% |  | 0 | 0% | 4 | 83.52 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.05 | Bucha de redução soldável curta 50mm - 40mm | 33.55 | unidade | 2 | 67.1 | 0.01317% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 67.1 | 0.559% |  | 0 | 0% | 2 | 67.1 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.06 | Bucha de redução soldável longa 50mm - 40mm | 28.7 | unidade | 2 | 57.4 | 0.01126% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 57.4 | 0.4782% |  | 0 | 0% | 2 | 57.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3000 litros | 1480 | unidade | 1 | 1480 | 0.2905% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 1480 | 12.33% |  | 0 | 0% | 1 | 1480 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.08 | Engate flexivel plástico | 6.32 | unidade | 10 | 63.2 | 0.0124% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 10 | 63.2 | 0.5265% |  | 0 | 0% | 10 | 63.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.09 | Flange para caixa d`água 25mm | 41.3 | unidade | 3 | 123.9 | 0.02432% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3 | 123.9 | 1.032% |  | 0 | 0% | 3 | 123.9 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.10 | Flange para caixa d`água 50mm | 59.95 | unidade | 2 | 119.9 | 0.02353% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 119.9 | 0.9988% |  | 0 | 0% | 2 | 119.9 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.11 | Joelho de 90° sóldavel 25mm | 4.73 | unidade | 11 | 52.03 | 0.01021% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 11 | 52.03 | 0.4334% |  | 0 | 0% | 11 | 52.03 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.12 | Joelho de 90° sóldavel 32mm | 5.23 | unidade | 6 | 31.38 | 0.006158% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 31.38 | 0.2614% |  | 0 | 0% | 6 | 31.38 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.13 | Joelho de 90° sóldavel 50mm | 9.16 | unidade | 8 | 73.28 | 0.01438% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 73.28 | 0.6104% |  | 0 | 0% | 8 | 73.28 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.14 | Joelho de 90° sóldavel com bucha de latão - 20mm - 1/2" | 8.7 | unidade | 2 | 17.4 | 0.003415% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 17.4 | 0.1449% |  | 0 | 0% | 2 | 17.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.15 | Joelho de redução 90° sóldavel 32mm - 25mm | 14.1 | unidade | 4 | 56.4 | 0.01107% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 56.4 | 0.4698% |  | 0 | 0% | 4 | 56.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.16 | Joelho de redução 90° sóldavel com bucha de latão 25mm - 1/2" | 13.99 | unidade | 16 | 223.84 | 0.04393% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 16 | 223.84 | 1.865% |  | 0 | 0% | 16 | 223.84 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.17 | Luva de redução soldável 40mm - 32mm | 3.79 | unidade | 4 | 15.16 | 0.002975% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 15.16 | 0.1263% |  | 0 | 0% | 4 | 15.16 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.18 | Luva de redução soldável 50mm - 20mm | 2.83 | unidade | 2 | 5.66 | 0.001111% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 5.66 | 0.04715% |  | 0 | 0% | 2 | 5.66 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.19 | Luva soldável 32mm | 5.64 | unidade | 4 | 22.56 | 0.004427% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 22.56 | 0.1879% |  | 0 | 0% | 4 | 22.56 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | 3.45 | unidade | 8 | 27.6 | 0.005417% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 27.6 | 0.2299% |  | 0 | 0% | 8 | 27.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | 68.1 | unidade | 2 | 136.2 | 0.02673% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 136.2 | 1.135% |  | 0 | 0% | 2 | 136.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1. 1/2") | 72 | unidade | 2 | 144 | 0.02826% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 144 | 1.2% |  | 0 | 0% | 2 | 144 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | 54.3 | unidade | 2 | 108.6 | 0.02131% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 108.6 | 0.9047% |  | 0 | 0% | 2 | 108.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | 60.42 | unidade | 2 | 120.84 | 0.02372% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 120.84 | 1.007% |  | 0 | 0% | 2 | 120.84 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | 39.94 | unidade | 8 | 319.52 | 0.06271% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 319.52 | 2.662% |  | 0 | 0% | 8 | 319.52 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.26 | Tê 90º soldável - 25mm | 5.06 | unidade | 5 | 25.3 | 0.004965% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 25.3 | 0.2108% |  | 0 | 0% | 5 | 25.3 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.27 | Tê 90º soldável - 40mm | 10.66 | unidade | 8 | 85.28 | 0.01674% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 85.28 | 0.7104% |  | 0 | 0% | 8 | 85.28 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.28 | Tê 90º soldável - 50mm | 11.99 | unidade | 4 | 47.96 | 0.009412% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 47.96 | 0.3995% |  | 0 | 0% | 4 | 47.96 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.29 | Tê redução 90º soldável 32mm - 25mm | 9.4 | unidade | 4 | 37.6 | 0.007379% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 37.6 | 0.3132% |  | 0 | 0% | 4 | 37.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.30 | Tê redução 90º soldável 50mm - 40mm | 15.59 | unidade | 2 | 31.18 | 0.006119% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 31.18 | 0.2597% |  | 0 | 0% | 2 | 31.18 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | 52.87 | unidade | 8 | 422.96 | 0.08301% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 422.96 | 3.523% |  | 0 | 0% | 8 | 422.96 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.32 | Torneira de bóia p/ caixa d´dágua em pvc d=3/4" | 52.87 | unidade | 1 | 52.87 | 0.01038% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 52.87 | 0.4404% |  | 0 | 0% | 1 | 52.87 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.33 | Tubo PVC rígico soldável - 20mm | 12.15 | m | 27 | 328.05 | 0.06438% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 27 | 328.05 | 2.733% |  | 0 | 0% | 27 | 328.05 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.34 | Tubo PVC rígico soldável - 25mm | 14.39 | m | 38 | 546.82 | 0.1073% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 38 | 546.82 | 4.555% |  | 0 | 0% | 38 | 546.82 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.35 | Tubo PVC rígico soldável - 32mm | 18.55 | m | 28 | 519.4 | 0.1019% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 28 | 519.4 | 4.327% |  | 0 | 0% | 28 | 519.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.36 | Tubo PVC rígico soldável - 40mm | 22.63 | m | 14 | 316.82 | 0.06218% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 14 | 316.82 | 2.639% |  | 0 | 0% | 14 | 316.82 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.37 | Tubo PVC rígico soldável - 50mm | 26.02 | m | 36 | 936.72 | 0.1838% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 36 | 936.72 | 7.803% |  | 0 | 0% | 36 | 936.72 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.38 | União soldável - 20mm | 38.15 | unidade | 6 | 228.9 | 0.04492% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 228.9 | 1.907% |  | 0 | 0% | 6 | 228.9 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.39 | União soldável - 50mm | 42.03 | unidade | 2 | 84.06 | 0.0165% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 84.06 | 0.7002% |  | 0 | 0% | 2 | 84.06 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 11.01.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 875.02 | unidade | 2 | 1750.04 | 0.3435% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 2 |  | 1750.04
- | - | 11.01.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 758.23 | unidade | 4 | 3032.92 | 0.5952% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4 |  | 3032.92
|  | 12.00.00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 8455.35 | 1.659% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5232.52 | 61.88% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5232.52 | 61.88% |  |  | 3222.83
- | - | 12.01.01 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | 33.55 | unidade | 5 | 167.75 | 0.03292% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 167.75 | 1.984% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 167.75 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.02 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) | 373.54 | unidade | 4 | 1494.16 | 0.2932% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4 |  | 1494.16
- | - | 12.01.03 | Caixa sifonada (100x100x50mm) | 30.88 | unidade | 6 | 185.28 | 0.03636% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 185.28 | 2.191% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 185.28 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.04 | Caixa sifonada (100x150x50mm) | 26.23 | unidade | 4 | 104.92 | 0.02059% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 104.92 | 1.241% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 104.92 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.05 | Curva de 90º curta - 40mm | 5.25 | unidade | 14 | 73.5 | 0.01442% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 14 | 73.5 | 0.8693% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 14 | 73.5 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.06 | Fossa séptica, em concreto armado (d 2,50 x h 12,00) | 1069.05 | unidade | 1 | 1069.05 | 0.2098% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 |  | 1069.05
- | - | 12.01.07 | Joelho 45º - 40mm | 7.26 | unidade | 3 | 21.78 | 0.004274% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3 | 21.78 | 0.2576% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3 | 21.78 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.08 | Joelho 45º - 50mm | 8.29 | unidade | 6 | 49.74 | 0.009762% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 49.74 | 0.5883% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 49.74 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.09 | Joelho 90º - 100mm | 16.1 | unidade | 7 | 112.7 | 0.02212% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 112.7 | 1.333% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 112.7 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.10 | Joelho 90º c/ anel esgoto secundário 40mm - 1 1/2' | 7.09 | unidade | 10 | 70.9 | 0.01391% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 10 | 70.9 | 0.8385% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 10 | 70.9 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.11 | Junção simples 100mm - 100mm | 35.08 | unidade | 5 | 175.4 | 0.03442% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 175.4 | 2.074% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 175.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.12 | Junção simples 100mm - 50mm | 21.37 | unidade | 6 | 128.22 | 0.02516% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 128.22 | 1.516% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 128.22 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.13 | Junção simples 50mm - 50mm | 10.85 | unidade | 8 | 86.8 | 0.01703% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 86.8 | 1.027% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 86.8 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1. 1/2" | 15.6 | unidade | 9 | 140.4 | 0.02755% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 9 | 140.4 | 1.66% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 9 | 140.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | 561.16 | unidade | 1 | 561.16 | 0.1101% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 |  | 561.16
- | - | 12.01.16 | Tê sanitário 100mm - 50mm | 23.02 | unidade | 1 | 23.02 | 0.004518% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 23.02 | 0.2723% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 23.02 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.17 | Tubo de PVC ponta e bolsa c/ virola - 50mm | 28.37 | m | 3 | 85.11 | 0.0167% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3 | 85.11 | 1.007% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 3 | 85.11 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | 81.19 | m | 35 | 2841.65 | 0.5577% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 35 | 2841.65 | 33.61% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 35 | 2841.65 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm | 23.49 | m | 20 | 469.8 | 0.0922% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20 | 469.8 | 5.556% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 20 | 469.8 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm | 29.15 | m | 17 | 495.55 | 0.09725% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 17 | 495.55 | 5.861% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 17 | 495.55 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 12.01.21 | Válvula para lavatório e tanque 1" | 10.94 | unidade | 9 | 98.46 | 0.01932% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 9 |  | 98.46
|  | 13.00.00 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 11043.36 | 2.167% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1490.4 | 13.5% |  | 1490.4 | 13.5% |  |  | 9552.96
- | - | 13.01.01 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 | 41.4 | m | 72 | 2980.8 | 0.585% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 36 | 1490.4 | 13.5% | 36 | 1490.4 | 50% | 36 |  | 1490.4
- | - | 13.01.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150mm | 55.02 | m | 20 | 1100.4 | 0.216% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 20 |  | 1100.4
- | - | 13.01.03 | Joelho PVC 90º d=150mm - tubulação pluvial | 49.21 | m | 4 | 196.84 | 0.03863% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4 |  | 196.84
- | - | 13.01.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | 26.51 | unidade | 4 | 106.04 | 0.02081% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4 |  | 106.04
- | - | 13.01.05 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25x0,25x0,25m) | 92.49 | m | 72 | 6659.28 | 1.307% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 72 |  | 6659.28
|  | 14.00.00 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | 14481.49 | 2.842% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 14122.57 | 97.52% |  | 0 | 0% |  | 14122.57 | 97.52% |  |  | 358.92
- | - | 14.01.01 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | 5.7 | unidade | 5 | 28.5 | 0.005593% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 28.5 | 0.1968% |  | 0 | 0% | 5 | 28.5 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.02 | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | 4.43 | unidade | 5 | 22.15 | 0.004347% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 22.15 | 0.153% |  | 0 | 0% | 5 | 22.15 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.03 | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | 12.67 | unidade | 4 | 50.68 | 0.009946% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 50.68 | 0.35% |  | 0 | 0% | 4 | 50.68 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.04 | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | 10.99 | unidade | 1 | 10.99 | 0.002157% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 10.99 | 0.07589% |  | 0 | 0% | 1 | 10.99 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.05 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | 1.1 | unidade | 16 | 17.6 | 0.003454% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 16 | 17.6 | 0.1215% |  | 0 | 0% | 16 | 17.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.06 | Caixa PVC octogonal 4x4" | 1.6 | unidade | 7 | 11.2 | 0.002198% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 11.2 | 0.07734% |  | 0 | 0% | 7 | 11.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.07 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 2,5mm2 | 3.36 | m | 190 | 638.4 | 0.1253% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 190 | 638.4 | 4.408% |  | 0 | 0% | 190 | 638.4 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 4mm2 | 5.53 | m | 820 | 4534.6 | 0.8899% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 820 | 4534.6 | 31.31% |  | 0 | 0% | 820 | 4534.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.09 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 16mm2 | 28.3 | m | 14 | 396.2 | 0.07776% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 14 | 396.2 | 2.736% |  | 0 | 0% | 14 | 396.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 35mm2 | 43.91 | m | 41 | 1800.31 | 0.3533% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 41 | 1800.31 | 12.43% |  | 0 | 0% | 41 | 1800.31 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.11 | Tomada 2p + T de embutir, 10A, completa | 34.3 | unidade | 2 | 68.6 | 0.01346% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 68.6 | 0.4737% |  | 0 | 0% | 2 | 68.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.12 | Tomada 2p + T piso, 10A, completa | 44.2 | unidade | 1 | 44.2 | 0.008674% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 44.2 | 0.3052% |  | 0 | 0% | 1 | 44.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.13 | Interruptor 1 tecla simples | 11.74 | unidade | 7 | 82.18 | 0.01613% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 7 | 82.18 | 0.5675% |  | 0 | 0% | 7 | 82.18 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, padrão DIN (linha branca) | 10.25 | unidade | 5 | 51.25 | 0.01006% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 51.25 | 0.3539% |  | 0 | 0% | 5 | 51.25 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.15 | Disjuntor termomagnético bipolar 20A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | unidade | 5 | 56.55 | 0.0111% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 5 | 56.55 | 0.3905% |  | 0 | 0% | 5 | 56.55 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.16 | Disjuntor termomagnético bipolar 25A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | unidade | 8 | 90.48 | 0.01776% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 8 | 90.48 | 0.6248% |  | 0 | 0% | 8 | 90.48 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.17 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | unidade | 2 | 375.42 | 0.07368% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 375.42 | 2.592% |  | 0 | 0% | 2 | 375.42 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.18 | Disjuntor termomagnético tripolar 175A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | unidade | 1 | 187.71 | 0.03684% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 187.71 | 1.296% |  | 0 | 0% | 1 | 187.71 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | 1289.67 | unidade | 1 | 1289.67 | 0.2531% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 1289.67 | 8.906% |  | 0 | 0% | 1 | 1289.67 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 173.59 | unidade | 1 | 173.59 | 0.03407% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 173.59 | 1.199% |  | 0 | 0% | 1 | 173.59 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 179.27 | unidade | 1 | 179.27 | 0.03518% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 179.27 | 1.238% |  | 0 | 0% | 1 | 179.27 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | 6.8 | m | 22 | 149.6 | 0.02936% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 22 | 149.6 | 1.033% |  | 0 | 0% | 22 | 149.6 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | 5.5 | m | 32 | 176 | 0.03454% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 32 | 176 | 1.215% |  | 0 | 0% | 32 | 176 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1. 1/2", inclusive curvas | 22.5 | m | 22 | 495 | 0.09715% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 22 | 495 | 3.418% |  | 0 | 0% | 22 | 495 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4", inclusive braçadeiras | 16.76 | m | 86 | 1441.36 | 0.2829% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 86 | 1441.36 | 9.953% |  | 0 | 0% | 86 | 1441.36 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1", inclusive braçadeiras | 17.68 | m | 17 | 300.56 | 0.05899% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 17 | 300.56 | 2.075% |  | 0 | 0% | 17 | 300.56 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1. 1/2", inclusive braçadeiras | 29.93 | m | 34 | 1017.62 | 0.1997% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 34 | 1017.62 | 7.027% |  | 0 | 0% | 34 | 1017.62 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.28 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 2x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 59.82 | unidade | 6 | 358.92 | 0.07044% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 6 |  | 358.92
- | - | 14.01.29 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 1x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 44.23 | unidade | 1 | 44.23 | 0.00868% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 44.23 | 0.3054% |  | 0 | 0% | 1 | 44.23 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 14.01.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada | 25.91 | unidade | 15 | 388.65 | 0.07627% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 15 | 388.65 | 2.684% |  | 0 | 0% | 15 | 388.65 | 100% | 0 |  | 0
|  | 15.00.00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1192.73 | 0.2341% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 51.14 | 4.288% |  | 51.14 | 4.288% |  |  | 1141.59
- | - | 15.01.01 | Caixa de inspeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido | 54.12 | unidade | 5 | 270.6 | 0.05311% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 5 |  | 270.6
- | - | 15.01.02 | Conector de bronze para haste 5/8" | 8.91 | unidade | 12 | 106.92 | 0.02098% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 12 |  | 106.92
- | - | 15.01.03 | Cordoalha de cobre nú 35mm2 | 9.58 | unidade | 24 | 229.92 | 0.04512% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 24 |  | 229.92
- | - | 15.01.04 | Haste tipo Coopperw eld 5/8" - 3m | 25.57 | unidade | 5 | 127.85 | 0.02509% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 51.14 | 4.288% | 2 | 51.14 | 40% | 3 |  | 76.71
- | - | 15.01.05 | Tubo de PVC 40mm | 19.23 | unidade | 18 | 346.14 | 0.06793% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 18 |  | 346.14
- | - | 15.01.06 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | 22.26 | unidade | 5 | 111.3 | 0.02184% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 5 |  | 111.3
|  | 16.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 23000.5012 | 4.514% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 10414.5425 | 45.28% |  | 10414.5425 | 45.28% |  |  | 12585.9587
- | - | 16.01.01 | 16.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12bwg, malga 2", revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | 82.57 | m2 | 147 | 12137.79 | 2.382% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 110.25 | 9103.3425 | 39.58% | 110.25 | 9103.3425 | 75% | 36.75 |  | 3034.4475
- | - | 16.01.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12bwg, malha 2", revestido em PVC, inclusive dobradiças e fechadura | 327.8 | unidade | 4 | 1311.2 | 0.2573% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 1311.2 | 5.701% | 4 | 1311.2 | 100% | 0 |  | 0
- | - | 16.01.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50cm, conforme projeto | 365.54 | m | 4.8 | 1754.592 | 0.3443% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4.8 |  | 1754.592
- | - | 16.01.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | 184.85 | m | 4.8 | 887.28 | 0.1741% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4.8 |  | 887.28
- | - | 16.01.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=140cm (lavatório), inclusive parafusos de fização e pintura | 157.05 | unidade | 2 | 314.1 | 0.06164% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 2 |  | 314.1
- | - | 16.01.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fização e pintura | 133.08 | unidade | 8 | 1064.64 | 0.2089% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 8 |  | 1064.64
- | - | 16.01.07 | Espelho plano 4mm | 172.06 | m2 | 4.5 | 774.27 | 0.152% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 4.5 |  | 774.27
- | - | 16.01.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | 1793.52 | cj | 1 | 1793.52 | 0.352% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 |  | 1793.52
- | - | 16.01.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | 809.38 | cj | 1 | 809.38 | 0.1588% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 |  | 809.38
- | - | 16.01.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | 667.88 | cj | 1 | 667.88 | 0.1311% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 |  | 667.88
- | - | 16.01.11 | Soleira em granito cinza andorinha, i=15cm, e=2cm | 75.64 | m | 2.9 | 219.356 | 0.04305% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 2.9 |  | 219.356
- | - | 16.01.12 | Limpeza geral | 1.47 | m2 | 861.56 | 1266.4932 | 0.2486% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 861.56 |  | 1266.4932 | 65932.8991
TOTAL..................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 509546.6914 |  | 100% | 3276.095 |  | 0.6429% | 61047.2446 |  | 11.98% | 168912.7464 |  | 33.15% | 40655.752 |  | 7.979% | 334.4259 |  | 0.06563% | 139559.7646 |  | 27.39% | 25075.5316 |  | 4.921% | 438861.5601 |  | 86.13% | 70685.1313 | saldo
[7 empty] | 509546.6914 | [25 empty] | 13.87%
REGISTRO,14 DE NOVEMBRO DE 2017 | [32 empty] | 121607.96 |  | solicitação de reajuste e realinhamento de preços
84899.91
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA: 50.611.220-57 | [32 empty] | 14214.7787
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## 2.Val. Realinhados (hidden)
VALORES REALINHADOS
LOCAL: RUA 02 Nº600 - BAIRRO ARAPONGAL - MUNICÍPIO: REGISTRO/SP CEP:11.900-000 OBJETO: Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário, EMEB " Pedreira do Arapongal" - Tomada de preços nº 007/2014 - Contrato nº 117/2014 de 25/06/2014 - Construguerra Ltda ME REFERÊNCIA:TABELA: SINAPI SETEMBRO/2016 - F.D.E. JULHO/2016 - B.D.I. 26,37%. | [8 empty] | Saldo após Construguerra Ltda - EPP |  |  | Valores Realinhados
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT. (R$) | UNID. | QUANT. | TOTAL (R$) | % DO ITEM | QUANT. | R$ UNIT. | VALOR R($) | QUANT. | R$ UNIT. | VALOR R($)
- | - | 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9845.1852 | 1.932% |  |  | 0 |  |  | 0
- | - | 01.01.01 | Abrigo Provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | 199.31 | m2 | 12 | 2391.72 | 0.4694% |  | 199.31 | 0 | 0 | 199.31 | 0 | 0
- | - | 01.01.02 | Placa da obra - padrão Governo Federal | 324.14 | m2 | 3 | 972.42 | 0.1908% |  | 324.14 | 0 | 0 | 324.14 | 0 | 0
- | - | 01.01.03 | Locação da Obra - execução de gabinete | 6.67 | m2 | 861.56 | 5746.6052 | 1.128% |  | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
- | - | 01.01.04 | Instalações provisórias de esgoto | 362.13 | unidade | 1 | 362.13 | 0.07107% |  | 362.13 | 0 | 0 | 362.13 | 0 | 0
- | - | 01.01.05 | Instalações provisórias de energia | 219.63 | unidade | 1 | 219.63 | 0.0431% |  | 219.63 | 0 | 0 | 219.63 | 0 | 0
- | - | 01.01.06 | Instalações provisórias de água | 152.68 | unidade | 1 | 152.68 | 0.02996% |  | 152.68 | 0 | 0 | 152.68 | 0 | 0
|  | 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 5679.97 | 1.115% |  |  | 0 |  |  | 0
- | - | 02.01.01 | Escavação manual solo de 1a. cat.prof. até 1,50m | 69.82 | m3 | 54 | 3770.28 | 0.7399% |  | 69.82 | 0 | 0 | 69.82 | 0 | 0
- | - | 02.01.02 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat c/ aquisição | 4.76 | m3 | 295 | 1404.2 | 0.2756% |  | 4.76 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
- | - | 02.01.03 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de cala | 3.1 | m3 | 37.4 | 115.94 | 0.02275% |  | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
- | - | 02.01.04 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 11.25 | m3 | 15 | 168.75 | 0.03312% |  | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
- | - | 02.01.05 | Transporte de material, exeto rocah em caminhão até 10km | 14.72 | m3 | 15 | 220.8 | 0.04333% |  | 14.72 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0
|  | 03.00.00 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 31726.622 | 6.226% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 03.01.00 | SAPATAS
- | - | 03.01.01 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico | 23.47 | m2 | 15 | 352.05 | 0.06909% |  | 23.47 | 0 | 0 | 23.47 | 0 | 0
- | - | 03.01.02 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 26.6 | 1294.888 | 0.2541% |  | 48.68 | 0 | 0 | 48.68 | 0 | 0
- | - | 03.01.03 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 6.3 | 2619.918 | 0.5142% |  | 415.86 | 0 | 0 | 415.86 | 0 | 0
|  | 03.02.00 | VIGAS BALDRAMES | [11 empty] | 0
- | - | 03.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 260.6 | 12686.008 | 2.49% |  | 48.68 | 0 | 0 | 48.68 | 0 | 0
- | - | 03.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 34.3 | 14263.998 | 2.799% |  | 415.86 | 0 | 0 | 415.86 | 0 | 0
- | - | 03.02.03 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | 7.08 | m2 | 72 | 509.76 | 0.1% |  | 7.08 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0
|  | 04.00.00 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 30712.93 | 6.028% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 04.01.00 | PILARES
- | - | 04.01.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 185.5 | 9030.14 | 1.772% |  | 48.68 | 0 | 0 | 48.68 | 0 | -0.01
- | - | 04.01.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 18 | 7485.48 | 1.469% |  | 415.86 | 0 | 0 | 415.86 | 0 | 0
|  | 04.02.00 | VIGAS
- | - | 04.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | m2 | 110 | 5354.8 | 1.051% |  | 48.68 | 0 | 0 | 48.68 | 0 | 0
- | - | 04.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | m3 | 7.5 | 3118.95 | 0.6121% |  | 415.86 | 0 | 0 | 415.86 | 0 | 0
|  | 04.03.00 | LAJE PREMOLDADA
- | - | 04.03.01 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | 64.6 | m2 | 88.6 | 5723.56 | 1.123% |  | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
|  | 05.00.00 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 24656.998 | 4.839% |  |  | 0 |  |  | 0
- | - | 05.01.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | m2 | 331 | 8870.8 | 1.741% |  | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
- | - | 05.01.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | m2 | 183 | 4904.4 | 0.9625% |  | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
- | - | 05.01.03 | Alvenaria de tijolo cerâmico (4x9x17)cm e=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 34.1 | m2 | 28 | 954.8 | 0.1874% |  | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
- | - | 05.01.04 | Elemento vazado de concreto (40cm x 40cm x 7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 60.45 | m2 | 6 | 362.7 | 0.07118% |  | 60.45 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
- | - | 05.01.05 | Elemento vazado de concreto (50cm x 50cm x 10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 64.58 | m2 | 148.1 | 9564.298 | 1.877% |  | 64.58 | 0 | 0 | 64.58 | 0 | 0
|  | 06.00.00 | COBERTURA |  |  |  | 165261.9 | 32.43% |  |  | 0 |  |  | 0
- | - | 06.01.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | 80.25 | m2 | 1114 | 89398.5 | 17.54% |  | 80.25 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0
- | - | 06.01.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | 68.1 | m2 | 1114 | 75863.4 | 14.89% |  | 68.1 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
|  | 07.00.00 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4811.8 | 0.9443% |  |  | 2176.74 |  |  | 2614.48
- | - | 07.01.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 832.2 | unidade | 2 | 1664.4 | 0.3266% | 2 | 832.2 | 1664.4 | 2 | 999.555 | 1999.11 | 2
- | - | 07.01.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 512.34 | unidade | 1 | 512.34 | 0.1005% | 1 | 512.34 | 512.34 | 1 | 615.37 | 615.37 | 1
- | - | 07.01.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60m) completa, inclusive targeta metálica | 428.59 | unidade | 4 | 1714.36 | 0.3364% |  | 428.59 | 0 | 0 | 428.59 | 0 | 0
- | - | 07.01.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80m) completa, inclusive targeta metálica WC PNE | 460.35 | unidade | 2 | 920.7 | 0.1807% |  | 460.35 | 0 | 0 | 460.35 | 0 | 0
|  | 08.00.00 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 45401.246 | 8.91% |  |  | 3875.7588 |  |  | 4654.53
- | - | 08.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peineirar traço 1:3 esp.=5mm p/ parede | 6.96 | m2 | 960.1 | 6682.296 | 1.311% |  | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0
- | - | 08.01.02 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peineira, traço 1:7 | 10.86 | m2 | 409.1 | 4442.826 | 0.8719% |  | 10.86 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0
- | - | 08.01.03 | Reboco com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp=5mm p/ parede. | 15.32 | m2 | 551 | 8441.32 | 1.657% |  | 15.32 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0
- | - | 08.01.04 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 52.15 | m2 | 328 | 17105.2 | 3.357% | 49.2 | 52.15 | 2565.78 | 49.2 | 62.6374 | 3081.76 | 49.2
- | - | 08.01.05 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 107.64 | m2 | 81.1 | 8729.604 | 1.713% | 12.17 | 107.64 | 1309.9788 | 12.17 | 129.2334 | 1572.77 | 12.16
|  | 09.00.00 | PISOS |  |  |  | 68396.365 | 13.42% |  |  | 4751.783 |  |  | 5707.27
- | - | 09.01.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp=6cm) | 25.3 | m2 | 633.2 | 16019.96 | 3.144% |  | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
- | - | 09.01.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp=10cm) | 43.8 | m2 | 633.2 | 27734.16 | 5.443% |  | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
- | - | 09.01.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | 28.1 | m2 | 195.4 | 5490.74 | 1.078% | 19.54 | 28.1 | 549.074 | 19.54 | 33.7508 | 659.49 | 19.54
- | - | 09.01.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, prof und.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | 23.6 | m | 627.05 | 14798.38 | 2.904% | 141.19 | 23.6 | 3332.084 | 141.19 | 28.3453 | 4002.07 | 141.2
- | - | 09.01.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conf orme projeto | 69.65 | m2 | 62.5 | 4353.125 | 0.8543% | 12.5 | 69.65 | 870.625 | 12.5 | 83.6568 | 1045.71 | 12.5
|  | 10.00.00 | PINTURA |  |  |  | 52875.674 | 10.38% |  |  | 28236.258 |  |  | 33914.55
- | - | 10.01.01 | Aplicação de selador acrílico | 8.2 | m2 | 847.2 | 6947.04 | 1.363% | 847.2 | 8.2 | 6947.04 | 847.2 | 9.849 | 8344.09 | 847.2
- | - | 10.01.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | 1.3 | m | 360 | 468 | 0.09185% | 360 | 1.3 | 468 | 360 | 1.5614 | 562.11 | 360
- | - | 10.01.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | 10.59 | m2 | 88.6 | 938.274 | 0.1841% | 88.6 | 10.59 | 938.274 | 88.6 | 12.7196 | 1126.96 | 88.6
- | - | 10.01.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | 10.07 | m2 | 1114 | 11217.98 | 2.202% | 222.8 | 10.07 | 2243.596 | 222.8 | 12.0951 | 2694.78 | 222.8
- | - | 10.01.05 | Pintura com pirmer epóxi em estruturaa de aço carbono 25 micra com revólver | 6.43 | m2 | 1114 | 7163.02 | 1.406% |  | 6.43 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0
- | - | 10.01.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | 12.3 | m2 | 847.2 | 10420.56 | 2.045% | 465.96 | 12.3 | 5731.308 | 465.96 | 14.7735 | 6883.87 | 465.96
- | - | 10.01.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | 15.1 | m2 | 480 | 7248 | 1.422% | 480 | 15.1 | 7248 | 480 | 18.1366 | 8705.57 | 480
- | - | 10.01.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | 17.8 | m2 | 476 | 8472.8 | 1.663% | 261.8 | 17.8 | 4660.04 | 261.8 | 21.3796 | 5597.17 | 261.8
|  | 11.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 12004.57 | 2.356% |  |  | 4782.96 |  |  | 5744.81
- | - | 11.01.01 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 20mm - 1/2" | 8.25 | unidade | 4 | 33 | 0.006476% |  | 8.25 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
- | - | 11.01.02 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 25mm - 3/4" | 9.55 | unidade | 12 | 114.6 | 0.02249% |  | 9.55 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0
- | - | 11.01.03 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 32mm - 1" | 15.15 | unidade | 4 | 60.6 | 0.01189% |  | 15.15 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
- | - | 11.01.04 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 50mm - 1 1/2" | 20.88 | unidade | 4 | 83.52 | 0.01639% |  | 20.88 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0
- | - | 11.01.05 | Bucha de redução soldável curta 50mm - 40mm | 33.55 | unidade | 2 | 67.1 | 0.01317% |  | 33.55 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
- | - | 11.01.06 | Bucha de redução soldável longa 50mm - 40mm | 28.7 | unidade | 2 | 57.4 | 0.01126% |  | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
- | - | 11.01.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3000 litros | 1480 | unidade | 1 | 1480 | 0.2905% |  | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0
- | - | 11.01.08 | Engate flexivel plástico | 6.32 | unidade | 10 | 63.2 | 0.0124% |  | 6.32 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
- | - | 11.01.09 | Flange para caixa d`água 25mm | 41.3 | unidade | 3 | 123.9 | 0.02432% |  | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
- | - | 11.01.10 | Flange para caixa d`água 50mm | 59.95 | unidade | 2 | 119.9 | 0.02353% |  | 59.95 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0
- | - | 11.01.11 | Joelho de 90° sóldavel 25mm | 4.73 | unidade | 11 | 52.03 | 0.01021% |  | 4.73 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
- | - | 11.01.12 | Joelho de 90° sóldavel 32mm | 5.23 | unidade | 6 | 31.38 | 0.006158% |  | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
- | - | 11.01.13 | Joelho de 90° sóldavel 50mm | 9.16 | unidade | 8 | 73.28 | 0.01438% |  | 9.16 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0
- | - | 11.01.14 | Joelho de 90° sóldavel com bucha de latão - 20mm - 1/2" | 8.7 | unidade | 2 | 17.4 | 0.003415% |  | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
- | - | 11.01.15 | Joelho de redução 90° sóldavel 32mm - 25mm | 14.1 | unidade | 4 | 56.4 | 0.01107% |  | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
- | - | 11.01.16 | Joelho de redução 90° sóldavel com bucha de latão 25mm - 1/2" | 13.99 | unidade | 16 | 223.84 | 0.04393% |  | 13.99 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 0
- | - | 11.01.17 | Luva de redução soldável 40mm - 32mm | 3.79 | unidade | 4 | 15.16 | 0.002975% |  | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
- | - | 11.01.18 | Luva de redução soldável 50mm - 20mm | 2.83 | unidade | 2 | 5.66 | 0.001111% |  | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
- | - | 11.01.19 | Luva soldável 32mm | 5.64 | unidade | 4 | 22.56 | 0.004427% |  | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0
- | - | 11.01.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | 3.45 | unidade | 8 | 27.6 | 0.005417% |  | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
- | - | 11.01.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | 68.1 | unidade | 2 | 136.2 | 0.02673% |  | 68.1 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
- | - | 11.01.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1. 1/2") | 72 | unidade | 2 | 144 | 0.02826% |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
- | - | 11.01.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | 54.3 | unidade | 2 | 108.6 | 0.02131% |  | 54.3 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
- | - | 11.01.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | 60.42 | unidade | 2 | 120.84 | 0.02372% |  | 60.42 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0
- | - | 11.01.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | 39.94 | unidade | 8 | 319.52 | 0.06271% |  | 39.94 | 0 | 0 | 39.94 | 0 | 0
- | - | 11.01.26 | Tê 90º soldável - 25mm | 5.06 | unidade | 5 | 25.3 | 0.004965% |  | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
- | - | 11.01.27 | Tê 90º soldável - 40mm | 10.66 | unidade | 8 | 85.28 | 0.01674% |  | 10.66 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
- | - | 11.01.28 | Tê 90º soldável - 50mm | 11.99 | unidade | 4 | 47.96 | 0.009412% |  | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
- | - | 11.01.29 | Tê redução 90º soldável 32mm - 25mm | 9.4 | unidade | 4 | 37.6 | 0.007379% |  | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
- | - | 11.01.30 | Tê redução 90º soldável 50mm - 40mm | 15.59 | unidade | 2 | 31.18 | 0.006119% |  | 15.59 | 0 | 0 | 15.59 | 0 | 0
- | - | 11.01.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | 52.87 | unidade | 8 | 422.96 | 0.08301% |  | 52.87 | 0 | 0 | 52.87 | 0 | 0
- | - | 11.01.32 | Torneira de bóia p/ caixa d´dágua em pvc d=3/4" | 52.87 | unidade | 1 | 52.87 | 0.01038% |  | 52.87 | 0 | 0 | 52.87 | 0 | 0
- | - | 11.01.33 | Tubo PVC rígico soldável - 20mm | 12.15 | m | 27 | 328.05 | 0.06438% |  | 12.15 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
- | - | 11.01.34 | Tubo PVC rígico soldável - 25mm | 14.39 | m | 38 | 546.82 | 0.1073% |  | 14.39 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0
- | - | 11.01.35 | Tubo PVC rígico soldável - 32mm | 18.55 | m | 28 | 519.4 | 0.1019% |  | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
- | - | 11.01.36 | Tubo PVC rígico soldável - 40mm | 22.63 | m | 14 | 316.82 | 0.06218% |  | 22.63 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0
- | - | 11.01.37 | Tubo PVC rígico soldável - 50mm | 26.02 | m | 36 | 936.72 | 0.1838% |  | 26.02 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0
- | - | 11.01.38 | União soldável - 20mm | 38.15 | unidade | 6 | 228.9 | 0.04492% |  | 38.15 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
- | - | 11.01.39 | União soldável - 50mm | 42.03 | unidade | 2 | 84.06 | 0.0165% |  | 42.03 | 0 | 0 | 42.03 | 0 | 0
- | - | 11.01.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 875.02 | unidade | 2 | 1750.04 | 0.3435% | 2 | 875.02 | 1750.04 | 2 | 1050.985 | 2101.97 | 2
- | - | 11.01.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 758.23 | unidade | 4 | 3032.92 | 0.5952% | 4 | 758.23 | 3032.92 | 4 | 910.71 | 3642.84 | 4
|  | 12.00.00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 8455.35 | 1.659% |  |  | 3222.83 |  |  | 3870.95
- | - | 12.01.01 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | 33.55 | unidade | 5 | 167.75 | 0.03292% |  | 33.55 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
- | - | 12.01.02 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) | 373.54 | unidade | 4 | 1494.16 | 0.2932% | 4 | 373.54 | 1494.16 | 4 | 448.66 | 1794.64 | 4
- | - | 12.01.03 | Caixa sifonada (100x100x50mm) | 30.88 | unidade | 6 | 185.28 | 0.03636% |  | 30.88 | 0 | 0 | 30.88 | 0 | 0
- | - | 12.01.04 | Caixa sifonada (100x150x50mm) | 26.23 | unidade | 4 | 104.92 | 0.02059% |  | 26.23 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0
- | - | 12.01.05 | Curva de 90º curta - 40mm | 5.25 | unidade | 14 | 73.5 | 0.01442% |  | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
- | - | 12.01.06 | Fossa séptica, em concreto armado (d 2,50 x h 12,00) | 1069.05 | unidade | 1 | 1069.05 | 0.2098% | 1 | 1069.05 | 1069.05 | 1 | 1284.04 | 1284.04 | 1
- | - | 12.01.07 | Joelho 45º - 40mm | 7.26 | unidade | 3 | 21.78 | 0.004274% |  | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0
- | - | 12.01.08 | Joelho 45º - 50mm | 8.29 | unidade | 6 | 49.74 | 0.009762% |  | 8.29 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0
- | - | 12.01.09 | Joelho 90º - 100mm | 16.1 | unidade | 7 | 112.7 | 0.02212% |  | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
- | - | 12.01.10 | Joelho 90º c/ anel esgoto secundário 40mm - 1 1/2' | 7.09 | unidade | 10 | 70.9 | 0.01391% |  | 7.09 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
- | - | 12.01.11 | Junção simples 100mm - 100mm | 35.08 | unidade | 5 | 175.4 | 0.03442% |  | 35.08 | 0 | 0 | 35.08 | 0 | 0
- | - | 12.01.12 | Junção simples 100mm - 50mm | 21.37 | unidade | 6 | 128.22 | 0.02516% |  | 21.37 | 0 | 0 | 21.37 | 0 | 0
- | - | 12.01.13 | Junção simples 50mm - 50mm | 10.85 | unidade | 8 | 86.8 | 0.01703% |  | 10.85 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
- | - | 12.01.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1. 1/2" | 15.6 | unidade | 9 | 140.4 | 0.02755% |  | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
- | - | 12.01.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | 561.16 | unidade | 1 | 561.16 | 0.1101% | 1 | 561.16 | 561.16 | 1 | 674.01 | 674.01 | 1
- | - | 12.01.16 | Tê sanitário 100mm - 50mm | 23.02 | unidade | 1 | 23.02 | 0.004518% |  | 23.02 | 0 | 0 | 23.02 | 0 | 0
- | - | 12.01.17 | Tubo de PVC ponta e bolsa c/ virola - 50mm | 28.37 | m | 3 | 85.11 | 0.0167% |  | 28.37 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0
- | - | 12.01.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | 81.19 | m | 35 | 2841.65 | 0.5577% |  | 81.19 | 0 | 0 | 81.19 | 0 | 0
- | - | 12.01.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm | 23.49 | m | 20 | 469.8 | 0.0922% |  | 23.49 | 0 | 0 | 23.49 | 0 | 0
- | - | 12.01.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm | 29.15 | m | 17 | 495.55 | 0.09725% |  | 29.15 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
- | - | 12.01.21 | Válvula para lavatório e tanque 1" | 10.94 | unidade | 9 | 98.46 | 0.01932% | 9 | 10.94 | 98.46 | 9 | 13.14 | 118.26 | 9
|  | 13.00.00 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 11043.36 | 2.167% |  |  | 9552.96 |  |  | 11474.05
- | - | 13.01.01 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 | 41.4 | m | 72 | 2980.8 | 0.585% | 36 | 41.4 | 1490.4 | 36 | 49.7256 | 1790.12 | 36
- | - | 13.01.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150mm | 55.02 | m | 20 | 1100.4 | 0.216% | 20 | 55.02 | 1100.4 | 20 | 66.0845 | 1321.69 | 20
- | - | 13.01.03 | Joelho PVC 90º d=150mm - tubulação pluvial | 49.21 | m | 4 | 196.84 | 0.03863% | 4 | 49.21 | 196.84 | 4 | 59.105 | 236.42 | 4
- | - | 13.01.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | 26.51 | unidade | 4 | 106.04 | 0.02081% | 4 | 26.51 | 106.04 | 4 | 31.84 | 127.36 | 4
- | - | 13.01.05 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25x0,25x0,25m) | 92.49 | m | 72 | 6659.28 | 1.307% | 72 | 92.49 | 6659.28 | 72 | 111.0897 | 7998.46 | 72
|  | 14.00.00 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  | 14481.49 | 2.842% |  |  | 358.92 |  |  | 431.1
- | - | 14.01.01 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | 5.7 | unidade | 5 | 28.5 | 0.005593% |  | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
- | - | 14.01.02 | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | 4.43 | unidade | 5 | 22.15 | 0.004347% |  | 4.43 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
- | - | 14.01.03 | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | 12.67 | unidade | 4 | 50.68 | 0.009946% |  | 12.67 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0
- | - | 14.01.04 | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | 10.99 | unidade | 1 | 10.99 | 0.002157% |  | 10.99 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
- | - | 14.01.05 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | 1.1 | unidade | 16 | 17.6 | 0.003454% |  | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
- | - | 14.01.06 | Caixa PVC octogonal 4x4" | 1.6 | unidade | 7 | 11.2 | 0.002198% |  | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
- | - | 14.01.07 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 2,5mm2 | 3.36 | m | 190 | 638.4 | 0.1253% |  | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
- | - | 14.01.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 4mm2 | 5.53 | m | 820 | 4534.6 | 0.8899% |  | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0
- | - | 14.01.09 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 16mm2 | 28.3 | m | 14 | 396.2 | 0.07776% |  | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
- | - | 14.01.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 35mm2 | 43.91 | m | 41 | 1800.31 | 0.3533% |  | 43.91 | 0 | 0 | 43.91 | 0 | 0
- | - | 14.01.11 | Tomada 2p + T de embutir, 10A, completa | 34.3 | unidade | 2 | 68.6 | 0.01346% |  | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
- | - | 14.01.12 | Tomada 2p + T piso, 10A, completa | 44.2 | unidade | 1 | 44.2 | 0.008674% |  | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
- | - | 14.01.13 | Interruptor 1 tecla simples | 11.74 | unidade | 7 | 82.18 | 0.01613% |  | 11.74 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0
- | - | 14.01.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, padrão DIN (linha branca) | 10.25 | unidade | 5 | 51.25 | 0.01006% |  | 10.25 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
- | - | 14.01.15 | Disjuntor termomagnético bipolar 20A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | unidade | 5 | 56.55 | 0.0111% |  | 11.31 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0
- | - | 14.01.16 | Disjuntor termomagnético bipolar 25A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | unidade | 8 | 90.48 | 0.01776% |  | 11.31 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0
- | - | 14.01.17 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | unidade | 2 | 375.42 | 0.07368% |  | 187.71 | 0 | 0 | 187.71 | 0 | 0
- | - | 14.01.18 | Disjuntor termomagnético tripolar 175A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | unidade | 1 | 187.71 | 0.03684% |  | 187.71 | 0 | 0 | 187.71 | 0 | 0
- | - | 14.01.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | 1289.67 | unidade | 1 | 1289.67 | 0.2531% |  | 1289.67 | 0 | 0 | 1289.67 | 0 | 0
- | - | 14.01.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 173.59 | unidade | 1 | 173.59 | 0.03407% |  | 173.59 | 0 | 0 | 173.59 | 0 | 0
- | - | 14.01.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 179.27 | unidade | 1 | 179.27 | 0.03518% |  | 179.27 | 0 | 0 | 179.27 | 0 | 0
- | - | 14.01.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | 6.8 | m | 22 | 149.6 | 0.02936% |  | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
- | - | 14.01.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | 5.5 | m | 32 | 176 | 0.03454% |  | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
- | - | 14.01.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1. 1/2", inclusive curvas | 22.5 | m | 22 | 495 | 0.09715% |  | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
- | - | 14.01.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4", inclusive braçadeiras | 16.76 | m | 86 | 1441.36 | 0.2829% |  | 16.76 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0
- | - | 14.01.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1", inclusive braçadeiras | 17.68 | m | 17 | 300.56 | 0.05899% |  | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0
- | - | 14.01.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1. 1/2", inclusive braçadeiras | 29.93 | m | 34 | 1017.62 | 0.1997% |  | 29.93 | 0 | 0 | 29.93 | 0 | 0
- | - | 14.01.28 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 2x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 59.82 | unidade | 6 | 358.92 | 0.07044% | 6 | 59.82 | 358.92 | 6 | 71.85 | 431.1 | 6
- | - | 14.01.29 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 1x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 44.23 | unidade | 1 | 44.23 | 0.00868% |  | 44.23 | 0 | 0 | 44.23 | 0 | 0
- | - | 14.01.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada | 25.91 | unidade | 15 | 388.65 | 0.07627% |  | 25.91 | 0 | 0 | 25.91 | 0 | 0
|  | 15.00.00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1192.73 | 0.2341% |  |  | 1141.59 |  |  | 1371.17
- | - | 15.01.01 | Caixa de inspeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido | 54.12 | unidade | 5 | 270.6 | 0.05311% | 5 | 54.12 | 270.6 | 5 | 65.004 | 325.02 | 5
- | - | 15.01.02 | Conector de bronze para haste 5/8" | 8.91 | unidade | 12 | 106.92 | 0.02098% | 12 | 8.91 | 106.92 | 12 | 10.7017 | 128.42 | 12
- | - | 15.01.03 | Cordoalha de cobre nú 35mm2 | 9.58 | unidade | 24 | 229.92 | 0.04512% | 24 | 9.58 | 229.92 | 24 | 11.5067 | 276.16 | 24
- | - | 15.01.04 | Haste tipo Coopperw eld 5/8" - 3m | 25.57 | unidade | 5 | 127.85 | 0.02509% | 3 | 25.57 | 76.71 | 3 | 30.7133 | 92.14 | 3
- | - | 15.01.05 | Tubo de PVC 40mm | 19.23 | unidade | 18 | 346.14 | 0.06793% | 18 | 19.23 | 346.14 | 18 | 23.0972 | 415.75 | 18
- | - | 15.01.06 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | 22.26 | unidade | 5 | 111.3 | 0.02184% | 5 | 22.26 | 111.3 | 5 | 26.736 | 133.68 | 5
|  | 16.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 23000.5012 | 4.514% |  |  | 12585.9587 |  |  | 15117
- | - | 16.01.01 | 16.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12bwg, malga 2", revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | 82.57 | m2 | 147 | 12137.79 | 2.382% | 36.75 | 82.57 | 3034.4475 | 36.75 | 99.1747 | 3644.67 | 36.75
- | - | 16.01.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12bwg, malha 2", revestido em PVC, inclusive dobradiças e fechadura | 327.8 | unidade | 4 | 1311.2 | 0.2573% |  | 327.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | - | 16.01.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50cm, conforme projeto | 365.54 | m | 4.8 | 1754.592 | 0.3443% | 4.8 | 365.54 | 1754.592 | 4.8 | 439.05 | 2107.44 | 4.8
- | - | 16.01.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | 184.85 | m | 4.8 | 887.28 | 0.1741% | 4.8 | 184.85 | 887.28 | 4.8 | 222.0229 | 1065.71 | 4.8
- | - | 16.01.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=140cm (lavatório), inclusive parafusos de fização e pintura | 157.05 | unidade | 2 | 314.1 | 0.06164% | 2 | 157.05 | 314.1 | 2 | 188.635 | 377.27 | 2
- | - | 16.01.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fização e pintura | 133.08 | unidade | 8 | 1064.64 | 0.2089% | 8 | 133.08 | 1064.64 | 8 | 159.8425 | 1278.74 | 8
- | - | 16.01.07 | Espelho plano 4mm | 172.06 | m2 | 4.5 | 774.27 | 0.152% | 4.5 | 172.06 | 774.27 | 4.5 | 206.6622 | 929.98 | 4.5
- | - | 16.01.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | 1793.52 | cj | 1 | 1793.52 | 0.352% | 1 | 1793.52 | 1793.52 | 1 | 2154.2 | 2154.2 | 1
- | - | 16.01.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | 809.38 | cj | 1 | 809.38 | 0.1588% | 1 | 809.38 | 809.38 | 1 | 972.15 | 972.15 | 1
- | - | 16.01.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | 667.88 | cj | 1 | 667.88 | 0.1311% | 1 | 667.88 | 667.88 | 1 | 802.19 | 802.19 | 1
- | - | 16.01.11 | Soleira em granito cinza andorinha, i=15cm, e=2cm | 75.64 | m | 2.9 | 219.356 | 0.04305% | 2.9 | 75.64 | 219.356 | 2.9 | 90.8517 | 263.47 | 2.9
- | - | 16.01.12 | Limpeza geral | 1.47 | m2 | 861.56 | 1266.4932 | 0.2486% | 861.56 | 1.47 | 1266.4932 | 861.56 | 1.7656 | 1521.18 | 861.56
TOTAL..................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 509546.6914 |  | 100% | 70685.1385 |  |  | 84899.91
509546.6914
REGISTRO,14 DE NOVEMBRO DE 2017
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA: 50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## 3.TORREFORTE (hidden)
PLANILHA DE MEDIÇÕES / PROPOSTA - TORRE FORTE E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
[10 empty] | 42033.6915 |  | 53.81% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 42033.6815 |  | 53.81% | 36074.245 |  | 46.19%
LOCAL: RUA 02 Nº600 - BAIRRO ARAPONGAL - MUNICÍPIO: REGISTRO/SP CEP:11.900-000 OBJETO: Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário, EMEB " Pedreira do Arapongal" - Tomada de preços nº 007/2017 | [9 empty] | 1º MEDIÇÃO Data: 06/11/2017 |  |  | 2º MEDIÇÃO Data: 13/07/2018 |  |  | 3º MEDIÇÃO Data: ___/___/_____ |  |  | 4º MEDIÇÃO Data: ___/___/_____ |  |  | 5º MEDIÇÃO Data: ___/___/_____ |  |  | 6º MEDIÇÃO Data: ___/___/_____ |  |  | 7º MEDIÇÃO Data: ___/___/_____ |  |  | ACUMULADO MEDIDO |  |  | SALDO CONTRATUAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR EDITAL (R$) | VALOR UNIT. (R$) TORRE FORTE | UNID. | QUANT. | TOTAL (R$) | % DO ITEM | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%)
- | - | 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100%
- | - | 01.01.01 | Abrigo Provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | 199.31 | 199.31 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 01.01.02 | Placa da obra - padrão Governo Federal | 324.14 | 324.14 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 01.01.03 | Locação da Obra - execução de gabinete | 6.67 | 6.67 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 01.01.04 | Instalações provisórias de esgoto | 362.13 | 362.13 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 01.01.05 | Instalações provisórias de energia | 219.63 | 219.63 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 01.01.06 | Instalações provisórias de água | 152.68 | 152.68 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100%
- | - | 02.01.01 | Escavação manual solo de 1a. cat.prof. até 1,50m | 69.82 | 69.82 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 02.01.02 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat c/ aquisição | 4.76 | 4.76 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 02.01.03 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de cala | 3.1 | 3.1 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 02.01.04 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 11.25 | 11.25 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 02.01.05 | Transporte de material, exeto rocah em caminhão até 10km | 14.72 | 14.72 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 03.00.00 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100%
|  | 03.01.00 | SAPATAS | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
- | - | 03.01.01 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico | 23.47 | 23.47 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 03.01.02 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 03.01.03 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 03.02.00 | VIGAS BALDRAMES | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
- | - | 03.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 03.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 03.02.03 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | 7.08 | 7.08 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 04.00.00 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100%
|  | 04.01.00 | PILARES | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
- | - | 04.01.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 04.01.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 04.02.00 | VIGAS | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
- | - | 04.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 04.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 04.03.00 | LAJE PREMOLDADA | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
- | - | 04.03.01 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | 64.6 | 64.6 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 05.00.00 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100%
- | - | 05.01.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | 26.8 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 05.01.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | 26.8 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 05.01.03 | Alvenaria de tijolo cerâmico (4x9x17)cm e=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 34.1 | 34.1 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 05.01.04 | Elemento vazado de concreto (40cm x 40cm x 7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 60.45 | 60.45 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 05.01.05 | Elemento vazado de concreto (50cm x 50cm x 10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 64.58 | 64.58 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 06.00.00 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 100%
- | - | 06.01.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | 80.25 | 80.25 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 06.01.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | 68.1 | 68.1 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 07.00.00 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2405.32 | 3.079% |  | 1485.73 | 61.77% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1485.73 | 61.77% |  | 919.59 | 96.92%
- | - | 07.01.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 999.555 | 919.59 | unidade | 2 | 1839.18 | 2.355% | 1 | 919.59 | 50% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 919.59 | 50% | 1 | 919.59 | 97.65%
- | - | 07.01.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 615.37 | 566.14 | unidade | 1 | 566.14 | 0.7248% | 1 | 566.14 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 566.14 | 100% | 0 | 0 | 99.28%
- | - | 07.01.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60m) completa, inclusive targeta metálica | 428.59 | 428.59 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 07.01.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80m) completa, inclusive targeta metálica WC PNE | 460.35 | 460.35 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 08.00.00 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4282.17 | 5.482% |  | 4282.17 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4282.17 | 100% |  | 0 | 94.52%
- | - | 08.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peineirar traço 1:3 esp.=5mm p/ parede | 6.96 | 6.96 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 08.01.02 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peineira, traço 1:7 | 10.86 | 10.86 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 08.01.03 | Reboco com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp=5mm p/ parede. | 15.32 | 15.32 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 08.01.04 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 62.6374 | 57.6264 | m2 | 49.2 | 2835.22 | 3.63% | 49.2 | 2835.22 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 49.2 | 2835.22 | 100% | 0 | 0 | 96.37%
- | - | 08.01.05 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 129.2334 | 118.8948 | m2 | 12.17 | 1446.95 | 1.853% | 12.17 | 1446.95 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 12.17 | 1446.95 | 100% | 0 | 0 | 98.15%
|  | 09.00.00 | PISOS |  |  |  |  | 5250.68 | 6.722% |  | 4466.78 | 85.07% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 4466.78 | 85.07% |  | 783.9 | 93.28%
- | - | 09.01.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp=6cm) | 25.3 | 25.3 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 09.01.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp=10cm) | 43.8 | 43.8 | m2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 09.01.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | 33.7508 | 31.0507 | m2 | 19.54 | 606.73 | 0.7768% | 19.54 | 606.73 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 19.54 | 606.73 | 100% | 0 | 0 | 99.22%
- | - | 09.01.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, prof und.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | 28.3453 | 26.0776 | m | 141.19 | 3681.9 | 4.714% | 141.19 | 3681.9 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 141.19 | 3681.9 | 100% | 0 | 0 | 95.29%
- | - | 09.01.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conf orme projeto | 83.6568 | 76.964 | m2 | 12.5 | 962.05 | 1.232% | 2.31 | 178.15 | 18.52% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2.31 | 178.15 | 18.52% | 10.19 | 783.9 | 98.77%
|  | 10.00.00 | PINTURA |  |  |  |  | 31201.3965 | 39.95% |  | 22675.1165 | 72.67% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 22675.1165 | 72.67% |  | 8526.28 | 60.05%
- | - | 10.01.01 | Aplicação de selador acrílico | 9.849 | 9.0611 | m2 | 847.2 | 7676.56 | 9.828% | 847.2 | 7676.56 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 847.2 | 7676.56 | 100% | 0 | 0 | 90.17%
- | - | 10.01.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | 1.5614 | 1.4365 | m | 360 | 517.15 | 0.6621% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 360 | 517.15 | 99.34%
- | - | 10.01.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | 12.7196 | 11.702 | m2 | 88.6 | 1036.8 | 1.327% | 88.6 | 1036.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 88.6 | 1036.8 | 100% | 0 | 0 | 98.67%
- | - | 10.01.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | 12.0951 | 11.1275 | m2 | 222.8 | 2479.2 | 3.174% | 222.8 | 2479.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 222.8 | 2479.2 | 100% | 0 | 0 | 96.83%
- | - | 10.01.05 | Pintura com pirmer epóxi em estruturaa de aço carbono 25 micra com revólver | 6.43 | 6.43 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 10.01.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | 14.7735 | 13.0323 | m2 | 485.96 | 6333.1565 | 8.108% | 485.96 | 6333.1565 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 485.96 | 6333.1565 | 100% | 0 | 0 | 91.89%
- | - | 10.01.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | 18.1366 | 16.6857 | m2 | 480 | 8009.13 | 10.25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 | 8009.13 | 89.75%
- | - | 10.01.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | 21.3796 | 19.6692 | m2 | 261.8 | 5149.4 | 6.593% | 261.8 | 5149.4 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 261.8 | 5149.4 | 100% | 0 | 0 | 93.41%
|  | 11.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 5285.23 | 6.767% |  | 3351.41 | 63.41% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3351.41 | 63.41% |  | 1933.82 | 93.23%
- | - | 11.01.01 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 20mm - 1/2" | 8.25 | 8.25 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.02 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 25mm - 3/4" | 9.55 | 9.55 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.03 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 32mm - 1" | 15.15 | 15.15 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.04 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 50mm - 1 1/2" | 20.88 | 20.88 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.05 | Bucha de redução soldável curta 50mm - 40mm | 33.55 | 33.55 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.06 | Bucha de redução soldável longa 50mm - 40mm | 28.7 | 28.7 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3000 litros | 1480 | 1480 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.08 | Engate flexivel plástico | 6.32 | 6.32 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.09 | Flange para caixa d`água 25mm | 41.3 | 41.3 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.10 | Flange para caixa d`água 50mm | 59.95 | 59.95 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.11 | Joelho de 90° sóldavel 25mm | 4.73 | 4.73 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.12 | Joelho de 90° sóldavel 32mm | 5.23 | 5.23 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.13 | Joelho de 90° sóldavel 50mm | 9.16 | 9.16 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.14 | Joelho de 90° sóldavel com bucha de latão - 20mm - 1/2" | 8.7 | 8.7 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.15 | Joelho de redução 90° sóldavel 32mm - 25mm | 14.1 | 14.1 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.16 | Joelho de redução 90° sóldavel com bucha de latão 25mm - 1/2" | 13.99 | 13.99 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.17 | Luva de redução soldável 40mm - 32mm | 3.79 | 3.79 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.18 | Luva de redução soldável 50mm - 20mm | 2.83 | 2.83 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.19 | Luva soldável 32mm | 5.64 | 5.64 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | 3.45 | 3.45 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | 68.1 | 68.1 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1. 1/2") | 72 | 72 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | 54.3 | 54.3 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | 60.42 | 60.42 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | 39.94 | 39.94 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.26 | Tê 90º soldável - 25mm | 5.06 | 5.06 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.27 | Tê 90º soldável - 40mm | 10.66 | 10.66 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.28 | Tê 90º soldável - 50mm | 11.99 | 11.99 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.29 | Tê redução 90º soldável 32mm - 25mm | 9.4 | 9.4 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.30 | Tê redução 90º soldável 50mm - 40mm | 15.59 | 15.59 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | 52.87 | 52.87 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.32 | Torneira de bóia p/ caixa d´dágua em pvc d=3/4" | 52.87 | 52.87 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.33 | Tubo PVC rígico soldável - 20mm | 12.15 | 12.15 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.34 | Tubo PVC rígico soldável - 25mm | 14.39 | 14.39 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.35 | Tubo PVC rígico soldável - 32mm | 18.55 | 18.55 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.36 | Tubo PVC rígico soldável - 40mm | 22.63 | 22.63 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.37 | Tubo PVC rígico soldável - 50mm | 26.02 | 26.02 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.38 | União soldável - 20mm | 38.15 | 38.15 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.39 | União soldável - 50mm | 42.03 | 42.03 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 11.01.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 1050.985 | 966.91 | unidade | 2 | 1933.82 | 2.476% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1933.82 | 97.52%
- | - | 11.01.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 910.71 | 837.8525 | unidade | 4 | 3351.41 | 4.291% | 4 | 3351.41 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4 | 3351.41 | 100% | 0 | 0 | 95.71%
|  | 12.00.00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3561.26 | 4.559% |  | 2214.165 | 62.17% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2214.165 | 62.17% |  | 1347.095 | 95.44%
- | - | 12.01.01 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | 33.55 | 33.55 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.02 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) | 448.66 | 412.765 | unidade | 4 | 1651.06 | 2.114% | 1 | 412.765 | 25% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 412.765 | 25% | 3 | 1238.295 | 97.89%
- | - | 12.01.03 | Caixa sifonada (100x100x50mm) | 30.88 | 30.88 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.04 | Caixa sifonada (100x150x50mm) | 26.23 | 26.23 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.05 | Curva de 90º curta - 40mm | 5.25 | 5.25 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.06 | Fossa séptica, em concreto armado (d 2,50 x h 12,00) | 1284.04 | 1181.31 | unidade | 1 | 1181.31 | 1.512% | 1 | 1181.31 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 1181.31 | 100% | 0 | 0 | 98.49%
- | - | 12.01.07 | Joelho 45º - 40mm | 7.26 | 7.26 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.08 | Joelho 45º - 50mm | 8.29 | 8.29 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.09 | Joelho 90º - 100mm | 16.1 | 16.1 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.10 | Joelho 90º c/ anel esgoto secundário 40mm - 1 1/2' | 7.09 | 7.09 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.11 | Junção simples 100mm - 100mm | 35.08 | 35.08 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.12 | Junção simples 100mm - 50mm | 21.37 | 21.37 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.13 | Junção simples 50mm - 50mm | 10.85 | 10.85 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1. 1/2" | 15.6 | 15.6 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | 674.01 | 620.09 | unidade | 1 | 620.09 | 0.7939% | 1 | 620.09 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1 | 620.09 | 100% | 0 | 0 | 99.21%
- | - | 12.01.16 | Tê sanitário 100mm - 50mm | 23.02 | 23.02 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.17 | Tubo de PVC ponta e bolsa c/ virola - 50mm | 28.37 | 28.37 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | 81.19 | 81.19 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm | 23.49 | 23.49 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm | 29.15 | 29.15 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 12.01.21 | Válvula para lavatório e tanque 1" | 13.14 | 12.0889 | unidade | 9 | 108.8 | 0.1393% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 108.8 | 99.86%
|  | 13.00.00 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 10556.14 | 13.51% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 10556.14 | 86.49%
- | - | 13.01.01 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 | 49.7256 | 45.7475 | m | 36 | 1646.91 | 2.109% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36 | 1646.91 | 97.89%
- | - | 13.01.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150mm | 66.0845 | 60.798 | m | 20 | 1215.96 | 1.557% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1215.96 | 98.44%
- | - | 13.01.03 | Joelho PVC 90º d=150mm - tubulação pluvial | 59.105 | 54.3775 | m | 4 | 217.51 | 0.2785% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 217.51 | 99.72%
- | - | 13.01.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | 31.84 | 29.295 | unidade | 4 | 117.18 | 0.15% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 117.18 | 99.85%
- | - | 13.01.05 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25x0,25x0,25m) | 111.0897 | 102.2025 | m | 72 | 7358.58 | 9.421% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 7358.58 | 90.58%
|  | 14.00.00 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  |  | 396.61 | 0.5078% |  | 396.61 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 396.61 | 100% |  | 0 | 99.49%
- | - | 14.01.01 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | 5.7 | 5.7 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.02 | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | 4.43 | 4.43 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.03 | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | 12.67 | 12.67 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.04 | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | 10.99 | 10.99 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.05 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | 1.1 | 1.1 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.06 | Caixa PVC octogonal 4x4" | 1.6 | 1.6 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.07 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 2,5mm2 | 3.36 | 3.36 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 4mm2 | 5.53 | 5.53 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.09 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 16mm2 | 28.3 | 28.3 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 35mm2 | 43.91 | 43.91 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.11 | Tomada 2p + T de embutir, 10A, completa | 34.3 | 34.3 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.12 | Tomada 2p + T piso, 10A, completa | 44.2 | 44.2 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.13 | Interruptor 1 tecla simples | 11.74 | 11.74 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, padrão DIN (linha branca) | 10.25 | 10.25 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.15 | Disjuntor termomagnético bipolar 20A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | 11.31 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.16 | Disjuntor termomagnético bipolar 25A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | 11.31 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.17 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | 187.71 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.18 | Disjuntor termomagnético tripolar 175A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | 187.71 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | 1289.67 | 1289.67 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 173.59 | 173.59 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 179.27 | 179.27 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | 6.8 | 6.8 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | 5.5 | 5.5 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1. 1/2", inclusive curvas | 22.5 | 22.5 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4", inclusive braçadeiras | 16.76 | 16.76 | m | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1", inclusive braçadeiras | 17.68 | 17.68 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1. 1/2", inclusive braçadeiras | 29.93 | 29.93 | m | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.28 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 2x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 71.85 | 66.1017 | unidade | 6 | 396.61 | 0.5078% | 6 | 396.61 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 6 | 396.61 | 100% | 0 | 0 | 99.49%
- | - | 14.01.29 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 1x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 44.23 | 44.23 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 14.01.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada | 25.91 | 25.91 | unidade | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
|  | 15.00.00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 1261.48 | 1.615% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 1261.48 | 98.38%
- | - | 15.01.01 | Caixa de inspeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido | 65.004 | 59.804 | unidade | 5 | 299.02 | 0.3828% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 299.02 | 99.62%
- | - | 15.01.02 | Conector de bronze para haste 5/8" | 10.7017 | 9.8458 | unidade | 12 | 118.15 | 0.1513% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 118.15 | 99.85%
- | - | 15.01.03 | Cordoalha de cobre nú 35mm2 | 11.5067 | 10.5858 | unidade | 24 | 254.06 | 0.3253% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 254.06 | 99.67%
- | - | 15.01.04 | Haste tipo Coopperw eld 5/8" - 3m | 30.7133 | 28.2567 | unidade | 3 | 84.77 | 0.1085% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 84.77 | 99.89%
- | - | 15.01.05 | Tubo de PVC 40mm | 23.0972 | 21.2494 | unidade | 18 | 382.49 | 0.4897% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 382.49 | 99.51%
- | - | 15.01.06 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | 26.736 | 24.598 | unidade | 5 | 122.99 | 0.1575% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 122.99 | 99.84%
|  | 16.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 13907.64 | 17.81% |  | 3161.7 | 22.73% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3161.7 | 22.73% |  | 10745.94 | 82.19%
- | - | 16.01.01 | 16.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12bwg, malga 2", revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | 99.1747 | 91.2408 | m2 | 36.75 | 3353.1 | 4.293% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.75 | 3353.1 | 95.71%
- | - | 16.01.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12bwg, malha 2", revestido em PVC, inclusive dobradiças e fechadura |  | 327.8 | unidade | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
- | - | 16.01.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50cm, conforme projeto | 439.05 | 403.9271 | m | 4.8 | 1938.85 | 2.482% | 4.8 | 1938.85 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4.8 | 1938.85 | 100% | 0 | 0 | 97.52%
- | - | 16.01.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | 222.0229 | 204.2625 | m | 4.8 | 980.46 | 1.255% | 4.8 | 980.46 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 4.8 | 980.46 | 100% | 0 | 0 | 98.74%
- | - | 16.01.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=140cm (lavatório), inclusive parafusos de fização e pintura | 188.635 | 173.54 | unidade | 2 | 347.08 | 0.4444% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 347.08 | 99.56%
- | - | 16.01.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fização e pintura | 159.8425 | 147.055 | unidade | 8 | 1176.44 | 1.506% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1176.44 | 98.49%
- | - | 16.01.07 | Espelho plano 4mm | 206.6622 | 190.1289 | m2 | 4.5 | 855.58 | 1.095% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.5 | 855.58 | 98.9%
- | - | 16.01.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | 2154.2 | 1981.86 | cj | 1 | 1981.86 | 2.537% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1981.86 | 97.46%
- | - | 16.01.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | 972.15 | 894.37 | cj | 1 | 894.37 | 1.145% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 894.37 | 98.85%
- | - | 16.01.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | 802.19 | 738.02 | cj | 1 | 738.02 | 0.9449% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 738.02 | 99.06%
- | - | 16.01.11 | Soleira em granito cinza andorinha, i=15cm, e=2cm | 90.8517 | 83.5828 | m | 2.9 | 242.39 | 0.3103% | 2.9 | 242.39 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2.9 | 242.39 | 100% | 0 | 0 | 99.69%
- | - | 16.01.12 | Limpeza geral | 1.7656 | 1.6244 | m2 | 861.56 | 1399.49 | 1.792% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.56 | 1399.49 | 98.21%
TOTAL........................................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | 78107.9265 |  | 100% | 42033.6915 |  | 53.81% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 42033.6815 |  | 53.81% | 36074.245 |  | 46.19%
[8 empty] | 78107.9265 |  | , |  |  | , |  |  | , |  |  | , |  |  | , |  |  | , |  |  | ,
REGISTRO,06 DE AGOSTO DE 2018 | [7 empty] | 78107.9265
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA: 50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## 4.GUERRA+TORRE (hidden)
SERVIÇOS RESTANTES EM PLANILHA - TOMADA DE PREÇOS N.007/2017 | [7 empty] | TOTAL CONTRATO: |  | 509546.6914 | TOTAL CONTRATO: |  | 78107.9265 | TOTAL CONTRATO: |  | 587654.6179 |  | 106759.3663
[8 empty] | 438861.5601 |  | 86.13% | 42033.6915 |  | 53.81% | 480895.2516 |  | 81.83%
LOCAL: RUA 02 Nº600 - BAIRRO ARAPONGAL - MUNICÍPIO: REGISTRO/SP CEP:11.900-000 OBJETO: Construção de Quadra Escolar coberta com vestiário, EMEB " Pedreira do Arapongal" - Tomada de preços nº 007/2017 | [7 empty] | TOTAL MEDIÇÕES CONSTRUGUERRA |  |  | TOTAL MEDIÇÕES TORRE FORTE |  |  | ACUMULADO MEDIDO |  |  | SERVIÇOS RESTANTES EM PLANILHA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR EDITAL (R$) | VALOR UNIT. (R$) TORRE FORTE | UNID. | QUANT. | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | VALOR R($) | PORC. (%) | QUANT. | PORC. (%)
- | - | 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9845.1852 | 100% |  | 0 | 0% |  | 9845.1852
- | - | 01.01.01 | Abrigo Provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | 199.31 | 199.31 | m2 | 12 | 12 | 2391.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12 | 2391.72 | 100% | 0 | 0%
- | - | 01.01.02 | Placa da obra - padrão Governo Federal | 324.14 | 324.14 | m2 | 3 | 3 | 972.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 972.42 | 100% | 0 | 0%
- | - | 01.01.03 | Locação da Obra - execução de gabinete | 6.67 | 6.67 | m2 | 861.56 | 861.56 | 5746.6052 | 100% | 0 | 0 | 0% | 861.56 | 5746.6052 | 100% | 0 | 0%
- | - | 01.01.04 | Instalações provisórias de esgoto | 362.13 | 362.13 | unidade | 1 | 1 | 362.13 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 362.13 | 100% | 0 | 0%
- | - | 01.01.05 | Instalações provisórias de energia | 219.63 | 219.63 | unidade | 1 | 1 | 219.63 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 219.63 | 100% | 0 | 0%
- | - | 01.01.06 | Instalações provisórias de água | 152.68 | 152.68 | unidade | 1 | 1 | 152.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 152.68 | 100% | 0 | 0%
|  | 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 5679.97 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 5679.97
- | - | 02.01.01 | Escavação manual solo de 1a. cat.prof. até 1,50m | 69.82 | 69.82 | m3 | 54 | 54 | 3770.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 54 | 3770.28 | 100% | 0 | 0%
- | - | 02.01.02 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat c/ aquisição | 4.76 | 4.76 | m3 | 295 | 295 | 1404.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 295 | 1404.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 02.01.03 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de cala | 3.1 | 3.1 | m3 | 37.4 | 37.4 | 115.94 | 100% | 0 | 0 | 0% | 37.4 | 115.94 | 100% | 0 | 0%
- | - | 02.01.04 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 11.25 | 11.25 | m3 | 15 | 15 | 168.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 168.75 | 100% | 0 | 0%
- | - | 02.01.05 | Transporte de material, exeto rocah em caminhão até 10km | 14.72 | 14.72 | m3 | 15 | 15 | 220.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 220.8 | 100% | 0 | 0%
|  | 03.00.00 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 31726.622 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 31726.622
|  | 03.01.00 | SAPATAS
- | - | 03.01.01 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico | 23.47 | 23.47 | m2 | 15 | 15 | 352.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 352.05 | 100% | 0 | 0%
- | - | 03.01.02 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 26.6 | 26.6 | 1294.888 | 100% | 0 | 0 | 0% | 26.6 | 1294.888 | 100% | 0 | 0%
- | - | 03.01.03 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 6.3 | 6.3 | 2619.918 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6.3 | 2619.918 | 100% | 0 | 0%
|  | 03.02.00 | VIGAS BALDRAMES
- | - | 03.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 260.6 | 260.6 | 12686.008 | 100% | 0 | 0 | 0% | 260.6 | 12686.008 | 100% | 0 | 0%
- | - | 03.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 34.3 | 34.3 | 14263.998 | 100% | 0 | 0 | 0% | 34.3 | 14263.998 | 100% | 0 | 0%
- | - | 03.02.03 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | 7.08 | 7.08 | m2 | 72 | 72 | 509.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 72 | 509.76 | 100% | 0 | 0%
|  | 04.00.00 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 30713.1768 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 30713.1768
|  | 04.01.00 | PILARES
- | - | 04.01.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 185.5 | 185.5 | 9030.3868 | 100% | 0 | 0 | 0% | 185.5 | 9030.3868 | 100% | 0 | 0%
- | - | 04.01.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 18 | 18 | 7485.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18 | 7485.48 | 100% | 0 | 0%
|  | 04.02.00 | VIGAS
- | - | 04.02.01 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm útil. 5x | 48.68 | 48.68 | m2 | 110 | 110 | 5354.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 110 | 5354.8 | 100% | 0 | 0%
- | - | 04.02.02 | Concreto armado fck 25mpa, usinado, inclusive lançamento | 415.86 | 415.86 | m3 | 7.5 | 7.5 | 3118.95 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 3118.95 | 100% | 0 | 0%
|  | 04.03.00 | LAJE PREMOLDADA
- | - | 04.03.01 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | 64.6 | 64.6 | m2 | 88.6 | 88.6 | 5723.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 88.6 | 5723.56 | 100% | 0 | 0%
|  | 05.00.00 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 24656.998 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 24656.998
- | - | 05.01.01 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | 26.8 | m2 | 331 | 331 | 8870.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 331 | 8870.8 | 100% | 0 | 0%
- | - | 05.01.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 26.8 | 26.8 | m2 | 183 | 183 | 4904.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 183 | 4904.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 05.01.03 | Alvenaria de tijolo cerâmico (4x9x17)cm e=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2cm | 34.1 | 34.1 | m2 | 28 | 28 | 954.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 28 | 954.8 | 100% | 0 | 0%
- | - | 05.01.04 | Elemento vazado de concreto (40cm x 40cm x 7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 60.45 | 60.45 | m2 | 6 | 6 | 362.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 362.7 | 100% | 0 | 0%
- | - | 05.01.05 | Elemento vazado de concreto (50cm x 50cm x 10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 64.58 | 64.58 | m2 | 148.1 | 148.1 | 9564.298 | 100% | 0 | 0 | 0% | 148.1 | 9564.298 | 100% | 0 | 0%
|  | 06.00.00 | COBERTURA | [5 empty] | 165261.9 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 165261.9
- | - | 06.01.01 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | 80.25 | 80.25 | m2 | 1114 | 1114 | 89398.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1114 | 89398.5 | 100% | 0 | 0%
- | - | 06.01.02 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | 68.1 | 68.1 | m2 | 1114 | 1114 | 75863.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1114 | 75863.4 | 100% | 0 | 0%
|  | 07.00.00 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2635.06 | 54.76% | 0 | 1485.73 | 61.77% |  | 4120.79
- | - | 07.01.01 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 999.555 | 919.59 | unidade | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 919.59 | 50% | 1 | 919.59 | 50% | 1 | 50%
- | - | 07.01.02 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 615.37 | 566.14 | unidade | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 566.14 | 100% | 1 | 566.14 | 100% | 0 | 0%
- | - | 07.01.03 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60m) completa, inclusive targeta metálica | 428.59 | 428.59 | unidade | 4 | 4 | 1714.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1714.36 | 100% | 0 | 0%
- | - | 07.01.04 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80m) completa, inclusive targeta metálica WC PNE | 460.35 | 460.35 | unidade | 2 | 2 | 920.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 920.7 | 100% | 0 | 0%
|  | 08.00.00 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 41526.0236 | 91.46% | 0 | 4282.17 | 100% |  | 45808.1936
- | - | 08.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peineirar traço 1:3 esp.=5mm p/ parede | 6.96 | 6.96 | m2 | 960.1 | 960.1 | 6682.296 | 100% | 0 | 0 | 0% | 960.1 | 6682.296 | 100% | 0 | 0%
- | - | 08.01.02 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peineira, traço 1:7 | 10.86 | 10.86 | m2 | 409.1 | 409.1 | 4442.826 | 100% | 0 | 0 | 0% | 409.1 | 4442.826 | 100% | 0 | 0%
- | - | 08.01.03 | Reboco com argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp=5mm p/ parede. | 15.32 | 15.32 | m2 | 551 | 551 | 8441.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 551 | 8441.32 | 100% | 0 | 0%
- | - | 08.01.04 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 62.6374 | 57.6264 | m2 | 328 | 278.8 | 14539.42 | 85% | 49.2 | 2835.22 | 100% | 328 | 17374.64 | 100% | 0 | 0%
- | - | 08.01.05 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 129.2334 | 118.8948 | m2 | 81.1 | 68.94 | 7420.1616 | 85% | 12.17 | 1446.95 | 100% | 81.11 | 8867.1116 | 100% | -0.01 | -0.01233%
|  | 09.00.00 | PISOS | [5 empty] | 63644.426 | 93.05% | 0 | 4466.78 | 85.07% |  | 68111.206
- | - | 09.01.01 | Lastro de brita graduada apiloada (esp=6cm) | 25.3 | 25.3 | m2 | 633.2 | 633.2 | 16019.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 633.2 | 16019.96 | 100% | 0 | 0%
- | - | 09.01.02 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp=10cm) | 43.8 | 43.8 | m2 | 633.2 | 633.2 | 27734.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 633.2 | 27734.16 | 100% | 0 | 0%
- | - | 09.01.03 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | 33.7508 | 31.0507 | m2 | 195.4 | 175.86 | 4941.666 | 90% | 19.54 | 606.73 | 100% | 195.4 | 5548.396 | 100% | 0 | 0%
- | - | 09.01.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, prof und.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | 28.3453 | 26.0776 | m | 627.05 | 485.85 | 11466.14 | 77.48% | 141.19 | 3681.9 | 100% | 627.04 | 15148.04 | 100% | 0.01 | 0.001595%
- | - | 09.01.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conf orme projeto | 83.6568 | 76.964 | m2 | 62.5 | 50 | 3482.5 | 80% | 2.31 | 178.15 | 18.52% | 52.31 | 3660.65 | 83.7% | 10.19 | 16.3%
|  | 10.00.00 | PINTURA | [5 empty] | 24639.416 | 46.6% | 0 | 22675.1165 | 72.67% |  | 47314.5325
- | - | 10.01.01 | Aplicação de selador acrílico | 9.849 | 9.0611 | m2 | 847.2 | 0 | 0 | - | 847.2 | 7676.56 | 100% | 847.2 | 7676.56 | 100% | 0 | 0%
- | - | 10.01.02 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | 1.5614 | 1.4365 | m | 360 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 360 | 100%
- | - | 10.01.03 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | 12.7196 | 11.702 | m2 | 88.6 | 0 | 0 | - | 88.6 | 1036.8 | 100% | 88.6 | 1036.8 | 100% | 0 | 0%
- | - | 10.01.04 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | 12.0951 | 11.1275 | m2 | 1114 | 891.2 | 8974.384 | 80% | 222.8 | 2479.2 | 100% | 1114 | 11453.584 | 100% | 0 | 0%
- | - | 10.01.05 | Pintura com pirmer epóxi em estruturaa de aço carbono 25 micra com revólver | 6.43 | 6.43 | m2 | 1114 | 1114 | 7163.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1114 | 7163.02 | 100% | 0 | 0%
- | - | 10.01.06 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | 14.7735 | 13.0323 | m2 | 847.2 | 381.24 | 4689.252 | 45% | 485.96 | 6333.1565 | 100% | 867.2 | 11022.4085 | 102.4% | -20 | -2.361%
- | - | 10.01.07 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | 18.1366 | 16.6857 | m2 | 480 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 480 | 100%
- | - | 10.01.08 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | 21.3796 | 19.6692 | m2 | 476 | 214.2 | 3812.76 | 45% | 261.8 | 5149.4 | 100% | 476 | 8962.16 | 100% | 0 | 0%
|  | 11.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 7221.61 | 60.16% | 0 | 3351.41 | 63.41% |  | 10573.02
- | - | 11.01.01 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 20mm - 1/2" | 8.25 | 8.25 | unidade | 4 | 4 | 33 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 33 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.02 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 25mm - 3/4" | 9.55 | 9.55 | unidade | 12 | 12 | 114.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12 | 114.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.03 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 32mm - 1" | 15.15 | 15.15 | unidade | 4 | 4 | 60.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 60.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.04 | Adaptador soldável curto c/ bolsa - roca para registro 50mm - 1 1/2" | 20.88 | 20.88 | unidade | 4 | 4 | 83.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 83.52 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.05 | Bucha de redução soldável curta 50mm - 40mm | 33.55 | 33.55 | unidade | 2 | 2 | 67.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 67.1 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.06 | Bucha de redução soldável longa 50mm - 40mm | 28.7 | 28.7 | unidade | 2 | 2 | 57.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 57.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3000 litros | 1480 | 1480 | unidade | 1 | 1 | 1480 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1480 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.08 | Engate flexivel plástico | 6.32 | 6.32 | unidade | 10 | 10 | 63.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 63.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.09 | Flange para caixa d`água 25mm | 41.3 | 41.3 | unidade | 3 | 3 | 123.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 123.9 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.10 | Flange para caixa d`água 50mm | 59.95 | 59.95 | unidade | 2 | 2 | 119.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 119.9 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.11 | Joelho de 90° sóldavel 25mm | 4.73 | 4.73 | unidade | 11 | 11 | 52.03 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 52.03 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.12 | Joelho de 90° sóldavel 32mm | 5.23 | 5.23 | unidade | 6 | 6 | 31.38 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 31.38 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.13 | Joelho de 90° sóldavel 50mm | 9.16 | 9.16 | unidade | 8 | 8 | 73.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 73.28 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.14 | Joelho de 90° sóldavel com bucha de latão - 20mm - 1/2" | 8.7 | 8.7 | unidade | 2 | 2 | 17.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 17.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.15 | Joelho de redução 90° sóldavel 32mm - 25mm | 14.1 | 14.1 | unidade | 4 | 4 | 56.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 56.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.16 | Joelho de redução 90° sóldavel com bucha de latão 25mm - 1/2" | 13.99 | 13.99 | unidade | 16 | 16 | 223.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | 16 | 223.84 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.17 | Luva de redução soldável 40mm - 32mm | 3.79 | 3.79 | unidade | 4 | 4 | 15.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 15.16 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.18 | Luva de redução soldável 50mm - 20mm | 2.83 | 2.83 | unidade | 2 | 2 | 5.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5.66 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.19 | Luva soldável 32mm | 5.64 | 5.64 | unidade | 4 | 4 | 22.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 22.56 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | 3.45 | 3.45 | unidade | 8 | 8 | 27.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 27.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | 68.1 | 68.1 | unidade | 2 | 2 | 136.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 136.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1. 1/2") | 72 | 72 | unidade | 2 | 2 | 144 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 144 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | 54.3 | 54.3 | unidade | 2 | 2 | 108.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 108.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | 60.42 | 60.42 | unidade | 2 | 2 | 120.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 120.84 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | 39.94 | 39.94 | unidade | 8 | 8 | 319.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 319.52 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.26 | Tê 90º soldável - 25mm | 5.06 | 5.06 | unidade | 5 | 5 | 25.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 25.3 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.27 | Tê 90º soldável - 40mm | 10.66 | 10.66 | unidade | 8 | 8 | 85.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 85.28 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.28 | Tê 90º soldável - 50mm | 11.99 | 11.99 | unidade | 4 | 4 | 47.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 47.96 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.29 | Tê redução 90º soldável 32mm - 25mm | 9.4 | 9.4 | unidade | 4 | 4 | 37.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 37.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.30 | Tê redução 90º soldável 50mm - 40mm | 15.59 | 15.59 | unidade | 2 | 2 | 31.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 31.18 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | 52.87 | 52.87 | unidade | 8 | 8 | 422.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 422.96 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.32 | Torneira de bóia p/ caixa d´dágua em pvc d=3/4" | 52.87 | 52.87 | unidade | 1 | 1 | 52.87 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 52.87 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.33 | Tubo PVC rígico soldável - 20mm | 12.15 | 12.15 | m | 27 | 27 | 328.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27 | 328.05 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.34 | Tubo PVC rígico soldável - 25mm | 14.39 | 14.39 | m | 38 | 38 | 546.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 38 | 546.82 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.35 | Tubo PVC rígico soldável - 32mm | 18.55 | 18.55 | m | 28 | 28 | 519.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 28 | 519.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.36 | Tubo PVC rígico soldável - 40mm | 22.63 | 22.63 | m | 14 | 14 | 316.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14 | 316.82 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.37 | Tubo PVC rígico soldável - 50mm | 26.02 | 26.02 | m | 36 | 36 | 936.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 36 | 936.72 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.38 | União soldável - 20mm | 38.15 | 38.15 | unidade | 6 | 6 | 228.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 228.9 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.39 | União soldável - 50mm | 42.03 | 42.03 | unidade | 2 | 2 | 84.06 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 84.06 | 100% | 0 | 0%
- | - | 11.01.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 1050.985 | 966.91 | unidade | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 100%
- | - | 11.01.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | 910.71 | 837.8525 | unidade | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 3351.41 | 100% | 4 | 3351.41 | 100% | 0 | 0%
|  | 12.00.00 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 5232.52 | 61.88% | 0 | 2214.165 | 62.17% |  | 7446.685
- | - | 12.01.01 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | 33.55 | 33.55 | unidade | 5 | 5 | 167.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 167.75 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.02 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) | 448.66 | 412.765 | unidade | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 412.765 | 25% | 1 | 412.765 | 25% | 3 | 75%
- | - | 12.01.03 | Caixa sifonada (100x100x50mm) | 30.88 | 30.88 | unidade | 6 | 6 | 185.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 185.28 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.04 | Caixa sifonada (100x150x50mm) | 26.23 | 26.23 | unidade | 4 | 4 | 104.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 104.92 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.05 | Curva de 90º curta - 40mm | 5.25 | 5.25 | unidade | 14 | 14 | 73.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14 | 73.5 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.06 | Fossa séptica, em concreto armado (d 2,50 x h 12,00) | 1284.04 | 1181.31 | unidade | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1181.31 | 100% | 1 | 1181.31 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.07 | Joelho 45º - 40mm | 7.26 | 7.26 | unidade | 3 | 3 | 21.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 21.78 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.08 | Joelho 45º - 50mm | 8.29 | 8.29 | unidade | 6 | 6 | 49.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 49.74 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.09 | Joelho 90º - 100mm | 16.1 | 16.1 | unidade | 7 | 7 | 112.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 112.7 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.10 | Joelho 90º c/ anel esgoto secundário 40mm - 1 1/2' | 7.09 | 7.09 | unidade | 10 | 10 | 70.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 70.9 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.11 | Junção simples 100mm - 100mm | 35.08 | 35.08 | unidade | 5 | 5 | 175.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 175.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.12 | Junção simples 100mm - 50mm | 21.37 | 21.37 | unidade | 6 | 6 | 128.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 128.22 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.13 | Junção simples 50mm - 50mm | 10.85 | 10.85 | unidade | 8 | 8 | 86.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 86.8 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1. 1/2" | 15.6 | 15.6 | unidade | 9 | 9 | 140.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9 | 140.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | 674.01 | 620.09 | unidade | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 620.09 | 100% | 1 | 620.09 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.16 | Tê sanitário 100mm - 50mm | 23.02 | 23.02 | unidade | 1 | 1 | 23.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 23.02 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.17 | Tubo de PVC ponta e bolsa c/ virola - 50mm | 28.37 | 28.37 | m | 3 | 3 | 85.11 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 85.11 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | 81.19 | 81.19 | m | 35 | 35 | 2841.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 35 | 2841.65 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm | 23.49 | 23.49 | m | 20 | 20 | 469.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 469.8 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm | 29.15 | 29.15 | m | 17 | 17 | 495.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 17 | 495.55 | 100% | 0 | 0%
- | - | 12.01.21 | Válvula para lavatório e tanque 1" | 13.14 | 12.0889 | unidade | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 100%
|  | 13.00.00 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 1490.4 | 13.5% | 0 | 0 | 0% |  | 1490.4
- | - | 13.01.01 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 | 49.7256 | 45.7475 | m | 72 | 36 | 1490.4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 36 | 1490.4 | 50% | 36 | 50%
- | - | 13.01.02 | Tubo de queda - água pluvial DN=150mm | 66.0845 | 60.798 | m | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 100%
- | - | 13.01.03 | Joelho PVC 90º d=150mm - tubulação pluvial | 59.105 | 54.3775 | m | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 100%
- | - | 13.01.04 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | 31.84 | 29.295 | unidade | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 100%
- | - | 13.01.05 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25x0,25x0,25m) | 111.0897 | 102.2025 | m | 72 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72 | 100%
|  | 14.00.00 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS 127/220 |  |  |  |  | 2 | 14122.57 | 97.52% | 0 | 396.61 | 100% |  | 14519.18
- | - | 14.01.01 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | 5.7 | 5.7 | unidade | 5 | 5 | 28.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 28.5 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.02 | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | 4.43 | 4.43 | unidade | 5 | 5 | 22.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 22.15 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.03 | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | 12.67 | 12.67 | unidade | 4 | 4 | 50.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 50.68 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.04 | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | 10.99 | 10.99 | unidade | 1 | 1 | 10.99 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 10.99 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.05 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | 1.1 | 1.1 | unidade | 16 | 16 | 17.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 16 | 17.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.06 | Caixa PVC octogonal 4x4" | 1.6 | 1.6 | unidade | 7 | 7 | 11.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 11.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.07 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 2,5mm2 | 3.36 | 3.36 | m | 190 | 190 | 638.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 190 | 638.4 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.08 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 4mm2 | 5.53 | 5.53 | m | 820 | 820 | 4534.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 820 | 4534.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.09 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 16mm2 | 28.3 | 28.3 | m | 14 | 14 | 396.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14 | 396.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, nãp propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, f flexível, com seção 35mm2 | 43.91 | 43.91 | m | 41 | 41 | 1800.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 41 | 1800.31 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.11 | Tomada 2p + T de embutir, 10A, completa | 34.3 | 34.3 | unidade | 2 | 2 | 68.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 68.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.12 | Tomada 2p + T piso, 10A, completa | 44.2 | 44.2 | unidade | 1 | 1 | 44.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 44.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.13 | Interruptor 1 tecla simples | 11.74 | 11.74 | unidade | 7 | 7 | 82.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7 | 82.18 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, padrão DIN (linha branca) | 10.25 | 10.25 | unidade | 5 | 5 | 51.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 51.25 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.15 | Disjuntor termomagnético bipolar 20A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | 11.31 | unidade | 5 | 5 | 56.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 56.55 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.16 | Disjuntor termomagnético bipolar 25A, padrão DIN (linha branca) | 11.31 | 11.31 | unidade | 8 | 8 | 90.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 90.48 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.17 | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | 187.71 | unidade | 2 | 2 | 375.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 375.42 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.18 | Disjuntor termomagnético tripolar 175A, padrão DIN (linha branca) | 187.71 | 187.71 | unidade | 1 | 1 | 187.71 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 187.71 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | 1289.67 | 1289.67 | unidade | 1 | 1 | 1289.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1289.67 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 173.59 | 173.59 | unidade | 1 | 1 | 173.59 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 173.59 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores | 179.27 | 179.27 | unidade | 1 | 1 | 179.27 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 179.27 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | 6.8 | 6.8 | m | 22 | 22 | 149.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22 | 149.6 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | 5.5 | 5.5 | m | 32 | 32 | 176 | 100% | 0 | 0 | 0% | 32 | 176 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1. 1/2", inclusive curvas | 22.5 | 22.5 | m | 22 | 22 | 495 | 100% | 0 | 0 | 0% | 22 | 495 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4", inclusive braçadeiras | 16.76 | 16.76 | m | 86 | 86 | 1441.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 86 | 1441.36 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1", inclusive braçadeiras | 17.68 | 17.68 | m | 17 | 17 | 300.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 17 | 300.56 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1. 1/2", inclusive braçadeiras | 29.93 | 29.93 | m | 34 | 34 | 1017.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 34 | 1017.62 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.28 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 2x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 71.85 | 66.1017 | unidade | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 396.61 | 100% | 6 | 396.61 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.29 | Luminária calha sobrepor p/ lampada fluorescente 1x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas | 44.23 | 44.23 | unidade | 1 | 1 | 44.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 44.23 | 100% | 0 | 0%
- | - | 14.01.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada | 25.91 | 25.91 | unidade | 15 | 15 | 388.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 388.65 | 100% | 0 | 0%
|  | 15.00.00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 20 | 51.14 | 4.288% | 0 | 0 | 0% |  | 51.14
- | - | 15.01.01 | Caixa de inspeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido | 65.004 | 59.804 | unidade | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 100%
- | - | 15.01.02 | Conector de bronze para haste 5/8" | 10.7017 | 9.8458 | unidade | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 100%
- | - | 15.01.03 | Cordoalha de cobre nú 35mm2 | 11.5067 | 10.5858 | unidade | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24 | 100%
- | - | 15.01.04 | Haste tipo Coopperw eld 5/8" - 3m | 30.7133 | 28.2567 | unidade | 5 | 2 | 51.14 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 51.14 | 40% | 3 | 60%
- | - | 15.01.05 | Tubo de PVC 40mm | 23.0972 | 21.2494 | unidade | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18 | 100%
- | - | 15.01.06 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | 26.736 | 24.598 | unidade | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 100%
|  | 16.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 10414.5425 | 45.28% | 0 | 3161.7 | 22.73% |  | 13576.2425
- | - | 16.01.01 | 16.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12bwg, malga 2", revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | 99.1747 | 91.2408 | m2 | 147 | 110.25 | 9103.3425 | 75% | 0 | 0 | 0% | 110.25 | 9103.3425 | 75% | 36.75 | 25%
- | - | 16.01.02 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12bwg, malha 2", revestido em PVC, inclusive dobradiças e fechadura |  | 327.8 | unidade | 4 | 4 | 1311.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1311.2 | 100% | 0 | 0%
- | - | 16.01.03 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50cm, conforme projeto | 439.05 | 403.9271 | m | 4.8 | 0 | 0 | - | 4.8 | 1938.85 | 100% | 4.8 | 1938.85 | 100% | 0 | 0%
- | - | 16.01.04 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | 222.0229 | 204.2625 | m | 4.8 | 0 | 0 | - | 4.8 | 980.46 | 100% | 4.8 | 980.46 | 100% | 0 | 0%
- | - | 16.01.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=140cm (lavatório), inclusive parafusos de fização e pintura | 188.635 | 173.54 | unidade | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 100%
- | - | 16.01.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1. 1/2, l=80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fização e pintura | 159.8425 | 147.055 | unidade | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 100%
- | - | 16.01.07 | Espelho plano 4mm | 206.6622 | 190.1289 | m2 | 4.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.5 | 100%
- | - | 16.01.08 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | 2154.2 | 1981.86 | cj | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 100%
- | - | 16.01.09 | Estrutura metálica de traves de futsal | 972.15 | 894.37 | cj | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 100%
- | - | 16.01.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | 802.19 | 738.02 | cj | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 100%
- | - | 16.01.11 | Soleira em granito cinza andorinha, i=15cm, e=2cm | 90.8517 | 83.5828 | m | 2.9 | 0 | 0 | - | 2.9 | 242.39 | 100% | 2.9 | 242.39 | 100% | 0 | 0%
- | - | 16.01.12 | Limpeza geral | 1.7656 | 1.6244 | m2 | 861.56 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 861.56 | 100%
[8 empty] | 438861.5601 |  | 86.13% | 42033.6915 |  | 53.81% | 480895.2516 |  | 81.83%
,
REGISTRO,06 DE AGOSTO DE 2018
ENG. MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER-CREA: 50.611.220-57
CHEFE DE DIV.TÉC. DE PROJ. E MAN. DA REDE FÍS. MUNICIPAL
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

## CRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção de PIER
Local: Rua Miguel Aby Azar com Rua Iolanda, Bairro: Centro, Município: Registro/SP CEP 11900-000
Base: CPOS: Vigência a partir de 01/11/2019; FDE: Data Base em 10/2019; SINAPI: Data referência técnica em 15/11/2019
|  | 1º Mês (30) | 2º Mês (60) |  | 3º Mês (90) | 4º Mês (120) | 5º Mês (150) | 6º Mês (180) | TOTAL
1.0 | Serviços Preliminares
25530.9734
|  | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 25530.9734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Execução do Pier
2.1 | Infra Estrutura (estacas / blocos / colunas)
34173.5188
|  | 0% | 50% |  | 50% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 17086.7594 |  | 17086.7594 | 0 | 0 | 0
2.2 | Super Estrutura (a partir das vigas de travamento)
229889.0437
|  | 0% | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 0%
|  | 0 | 0 |  | 0 | 114944.5218 | 114944.5218 | 0
2.3 | Instalação Elétrica
16671.2359
|  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16671.2359 | 0
2.4 | Projetos
21121.5955
|  | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 21121.5955 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Equipamentos
8068.4718
|  | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 |  | 0 | 8068.4718 | 0 | 0
3.0 | Execução da Rampa
22076.3588
|  | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 22076.3588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Execução da complementação da Escada
27771.2355
|  | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 |  | 27771.2355 | 0 | 0 | 0
5.0 | Serviços Complementares
10628.4752
|  | 12.55% | 12.55% |  | 12.55% | 12.55% | 49.82% | 0%
|  | 1333.4436 | 1333.4436 |  | 1333.4436 | 1333.4436 | 5294.7008 | 0
TOTAL |  | 47986.0125 | 40496.5618 |  | 46191.4385 | 124346.4372 | 136910.4585 | 0 | 395930.9085
Registro, 22 de janeiro de 2020.
Responsável Técnico |  |  |  | Roberto Francelino da Silva
Eng. Luiz Gustavo Rapini |  |  |  | Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CREA: 5061040422
ART 28027230200101063
TOTAL |  | 60639.924 | 51175.5051 |  | 58372.1208 | 157136.5927 | 173013.7464 | 0 | 500337.8891
SERVIÇOS
MÊS

## Cron. CEF (hidden)
Cronograma (Obras com parcelas – 1ª parcela 20% do valor do Estado)
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS | [6 empty] | MUNICÍPIO |  | DATA BASE
[7 empty] | Registro SP |  | CPOS: 177 SINAPI: Data de Referência: 14/09/2019
OBRA: CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL | [6 empty] | PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | TOTAL
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100%
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 | #REF! | % | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100%
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 | #REF! | % | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100%
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | R$ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 700000 | #REF! | 0.50038
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0.49962
T O T A L |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ASSINATURA: _______________________ |  |  |  | ASSINATURA: _______________________
Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Técnico
Eng. Luiz Gustavo Rapini |  |  |  | Arquiteta Emelly Lima Lobo
CREA: 5061040422 |  |  |  | CAU: A63984-2

## Anexo14 (hidden)
ANEXO 13
Prefeitura do Município de Registro
Declaração de Regime e Forma de Execução (Anexo13)
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que execução da obra (descrever objeto e endereço, conforme aprovação no COC) a ser realizada com os recursos dessa Secretaria de Turismo será por regime de empreitada por (PREÇO UNITÁRIO / GLOBAL) e por forma de execução (DIRETA / INDIRETA).
Prefeito Municipal de Registro / SP
2020-01-20
Responsável Técnico Luiz Gustavo Rapini
CREA 5061040422
ART ________________________________

## FORMULA BDI CAIXA (hidden)
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
Objeto
Endereço:
Município:
COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
ITENS | DESCRIÇÃO | %
AC | Administraçao central | 3.11%
S + G | Seguros + Garantias | 0.8%
R | Riscos | 0.97%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
L | Lucro/Remuneração | 7.4%
l | Impostos/tributos | 10.15%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 2%
| Contribuição Previdenciaria | 4.5%
Taxa do BDI (%) |  | 26.37%
Fórmula usada no cálculo do BDI ou LDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e Contribuição Previdenciária).
Observação:Para orçamentos considerando a Desoneração Fiscal deverá ser somada a alíquota de 4,50% referente a Contibuição Previdenciária no item impostos.

## Plan1 (hidden)
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
Programa:
Processo:
Município:
Objeto
COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
ITENS | DESCRIÇÃO | %
AC | Administraçao central | 4.41% | 4.67
S + G | Seguros e Garantia | 0.8% | 0.74
R | Riscos | 1% | 0.97
DF | Despesas Financeiras | 1.2% | 1.21
L | Lucro/Remuneração | 6.24% | 8.69
l | Impostos/tributos | 8.65%
| PIS | 0.65% | 0.65
| COFINS | 3% | 3
| ISS | 3% | 2
| Contribuição Previdenciaria | 2% | 2
Taxa do BDI (%) |  | 25%
Fórmula usada no cálculo do BDI ou LDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e Contribuição Previdenciária).
Observação:Para orçamentos considerando a Desoneração Fiscal deverá ser somada a alíquota de 2% referente a Contibuição Previdenciária no item impostos.

## Memo Orçamento (hidden)
Memória de Cálculo:
#REF!
#REF!
#REF!
Local | Quant. (unid.) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Depósito | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 1
#REF!
#REF!
#REF!
Local | Quant. (unid.) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Não tem serviços a receber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
#REF!
#REF!
#REF!
Local | Área (m2) | 0 | 0 | Total (m2)
Quant. Contratual | 360 | 0 | 0 | 360
|  |  | Total | 360
#REF!
#REF!
Local | Área (m2) | 0 | 0 | Total (m2)
Quant. Contratual | 480 | 0 | 0 | 480
|  |  | Total | 480
#REF!
#REF!
#REF!
Local | Quant (unid.) | 0 | 0 | Total (unid.)
Vestiário masculino | 1 | 0 | 0 | 1
Vestiário feminino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 2
04.50.001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
Local | Altura (m) | Comp. (m) | Esp. (m) | Total (m3)
Lado externo - Atend. Público | 0.8 | 3 | 0.3 | 0.72
|  |  | Total | 0.72
05.60.005
RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
Local | Quant. (unid.) | 0 | 0 | Total (unid.)
Divisória de atendimento do arquivo para o atendimento ao público. | 1 | 0 | 0 | 1
Quadros de elétrica e passagem no corredor | 2 | 0 | 0 | 2
Passagem entre Atend. Público e Controle Interno | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 4
13.50.002
DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE
Local | Largura (m) | Comprimento (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 0.5 | 11.73 | 0 | 5.865
Reunião / Comunicação | 0.5 | 5.81 | 0 | 2.905
Lavatório Prefeito | 0.87 | 2.33 | 0 | 2.0271
VS Prefeito | 1.15 | 2.33 | 0 | 2.6795
Lavatório Cozinha | 0.87 | 1.83 | 0 | 1.5921
VS Cozinha | 1.15 | 1.83 | 0 | 2.1045
Arquivo | 0.7 | 1 | 0 | 0.7
Atend. Público | 0.7 | 1 | 0 | 0.7
Lavatório Corredor 01 | 0.96 | 1.46 | 0 | 1.4016
VS Corredor 01 | 1.29 | 1.11 | 0 | 1.4319
Lavatório Corredor 02 | 0.96 | 1.46 | 0 | 1.4016
VS Corredor 02 | 1.29 | 1.11 | 0 | 1.4319
|  |  | Total | 24.2402
04.60.012
RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS (RETIRADA DE DRY WALL)
Local | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 3.2 | 4.02 | 0 | 12.864
Reunião / Comunicação | 3.2 | 2.82 | 0 | 9.024
|  |  | Total | 21.888
05.60.001
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
Local | Quant. | 0 | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
Acesso entre Atend. Púb. E Cont. Int. | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 9
05.60.010
RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS
Local | Comp. (m) | 0 | 0 | Total (unid)
Guarnição - Considerado medida estimada | 5 | 0 | 0 | 5
Baguete na parede do corredor e escada | 45 | 0 | 0 | 45
|  |  | Total | 50
#REF!
#REF!
Local | Quant. | 0 | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 8
08.60.011
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS
Local | Quant. | 0 | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 8
08.60.013
RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS
Local | Quant. (unid) | 0 | 0 | Total (unid.)
Caixas de concreto do forro | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  | Total | 3
08.50.001
DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Lavatório Prefeito | 4 | 0 | 0 | 4
VS Prefeito | 4 | 0 | 0 | 4
Lavatório Cozinha | 4 | 0 | 0 | 4
VS Cozinha | 4 | 0 | 0 | 4
Lavatório Corredor 01 | 4 | 0 | 0 | 4
VS Corredor 01 | 4 | 0 | 0 | 4
Lavatório Corredor 02 | 4 | 0 | 0 | 4
VS Corredor 02 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | Total | 32
08.50.021
DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES (HIDRÁULICA)
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Forro | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  | Total | 30
08.60.005
RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA
Local | Quant. | 0 | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 2 | 0 | 0 | 2
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 2 | 0 | 0 | 2
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 2 | 0 | 0 | 2
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Total | 12
08.50.020
DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Contorno total do prédio | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Total | 65
07.60.015
RETIRADA DE CAIBROS
Local | Quant. (m) | Vezes | 0 | Total (m)
Área sobre o forro | 20 | 8 | 0 | 160
|  |  | Total | 160
14.60.001
RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES
Local | Altura (m) | Largura (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 0.75 | 1.1 | 0 | 0.825
| 0.8 | 0.77 | 0 | 0.616
| 0.8 | 0.77 | 0 | 0.616
Reunião / Comunicação | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.48
| 0.6 | 1.15 | 0 | 0.69
Recepção do Gab. Prefeito | 0.35 | 0.6 | 0 | 0.21
Gabinete do Prefeito | 1.25 | 0.6 | 0 | 0.75
VS Prefeito | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.56
Recepção do Gabinete | 0.4 | 0.56 | 0 | 0.224
VS Corredor 01 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2
Extra | 2 | 2 | 0 | 4
|  |  | Total | 9.171
09.62.099 | [5 empty] | PESO: | PESO:
RETIRADAS DE BAIXA TENSAO | [5 empty] | 1HORA = 0,125 | 1HORA = 0,125 | 0.125
Local | Quant. (unid.) | Tempo estimado | Peso | Total (m2) |  | 0,5HORA = 0,0625 | 0,5HORA = 0,0625 | 0.0625
Quadro elétrico de sobrepor do corredor e tubulações de descida que vem do forro | 1 | 1.5 | 0.125 | 0.1875 |  | 450.8 | 450.8
Ar condicionado de parede | 2 | 0.5 | 0.125 | 0.125
Suporte ar condicionado | 4 | 0.5 | 0.125 | 0.25
Canaleta Sistema x | 5 | 1 | 0.125 | 0.625
Perfilados | 5 | 1 | 0.125 | 0.625
|  |  | Total | 1.8125
|  | Coef. Total da Verba - arrendonda p/ número inteiro |  | 2
Critério do cálculo do peso: 1 dia / 8 horas = 0,125 para cada 1 hora
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA
LEVANTAMENTO FEITO PELO FERNANDO
09.85.060
CONDULETE DE 1" (rede)
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Convênio | 4 | 0 | 0 | 4
Reunião / Comunicação | 3 | 0 | 0 | 3
Arquivo Convênio | 1 | 0 | 0 | 1
Recepção do Gab. Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Gabinete do Prefeito | 2 | 0 | 0 | 2
Lavatório Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
VS Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
VS Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
Arquivo | 0 | 0 | 0 | 0
Atend. Público | 1 | 0 | 0 | 1
Controle Interno | 2 | 0 | 0 | 2
Circulação | 0 | 0 | 0 | 0
Recepção do Gabinete | 3 | 0 | 0 | 3
Gabinete | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Corredor 01 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Corredor 02 | 0 | 0 | 0 | 0
Escada | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 18
09.03.007
CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Quadro 01 e Quadro 02 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  | Total | 9
09.03.008
CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Quadro 01 e Quadro 02 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  | Total | 9
09.82.095
PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Quadro 01 e Quadro 02 | 200 | 0 | 0 | 200
|  |  | Total | 200
09.08.002
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Convênio | 0 | 0 | 0 | 0
Reunião / Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0
Arquivo Convênio | 1 | 0 | 0 | 1
Recepção do Gab. Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Gabinete do Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Arquivo | 1 | 0 | 0 | 1
Atend. Público | 1 | 0 | 0 | 1
Controle Interno | 1 | 0 | 0 | 1
Circulação | 0 | 0 | 0 | 0
Recepção do Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Corredor 01 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Corredor 02 | 0 | 0 | 0 | 0
Escada | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 11
09.08.003
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Convênio | 1 | 0 | 0 | 1
Reunião / Comunicação | 1 | 0 | 0 | 1
Arquivo Convênio | 0 | 0 | 0 | 0
Recepção do Gab. Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete do Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
VS Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
VS Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
Arquivo | 0 | 0 | 0 | 0
Atend. Público | 0 | 0 | 0 | 0
Controle Interno | 0 | 0 | 0 | 0
Circulação | 1 | 0 | 0 | 1
Recepção do Gabinete | 1 | 0 | 0 | 1
Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 01 | 2 | 0 | 0 | 2
VS Corredor 01 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 0 | 0 | 0 | 0
VS Corredor 02 | 2 | 0 | 0 | 2
Escada | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 8
09.08.008
INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Gabinete do Prefeito | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | Total | 4
09.08.013
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Convênio | 5 | 0 | 0 | 5
Reunião / Comunicação | 4 | 0 | 0 | 4
Arquivo Convênio | 1 | 0 | 0 | 1
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 0 | 0 | 2
Gabinete do Prefeito | 6 | 0 | 0 | 6
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0
Cozinha | 2 | 0 | 0 | 2
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0
Arquivo | 1 | 0 | 0 | 1
Atend. Público | 1 | 0 | 0 | 1
Controle Interno | 2 | 0 | 0 | 2
Circulação | 1 | 0 | 0 | 1
Recepção do Gabinete | 3 | 0 | 0 | 3
Gabinete | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 0 | 0 | 0 | 0
Escada | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 33
09.08.016
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Convênio | 1 | 0 | 0 | 1
Reunião / Comunicação | 1 | 0 | 0 | 1
Arquivo Convênio |  | 0 | 0 | 0
Recepção do Gab. Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Gabinete do Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Prefeito |  | 0 | 0 | 0
VS Prefeito |  | 0 | 0 | 0
Cozinha |  | 0 | 0 | 0
Lavatório Cozinha |  | 0 | 0 | 0
VS Cozinha |  | 0 | 0 | 0
Arquivo |  | 0 | 0 | 0
Atend. Público | 1 | 0 | 0 | 1
Controle Interno | 1 | 0 | 0 | 1
Circulação |  | 0 | 0 | 0
Recepção do Gabinete | 1 | 0 | 0 | 1
Gabinete | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 |  | 0 | 0 | 0
VS Corredor 01 |  | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 |  | 0 | 0 | 0
VS Corredor 02 |  | 0 | 0 | 0
Escada |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 8
09.08.085
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (m)
Recepção do Gab. Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Gabinete do Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 2
09.07.003
FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
Local | Pontos | metros/ponto | 0 | Total (m)
Interruptor | 19 | 25 | 0 | 475
|  |  | Total | 475
09.07.004
FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
Local | Pontos de tomada | metros/ponto | 0 | Total (m)
Circuito 08 | 6 | 18 | 0 | 108
Circuito 15 | 8 | 18 | 0 | 144
Circuito 18 | 4 | 18 | 0 | 72
|  |  | Total | 324
09.07.005
FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
Local | Pontos de tomada | metros/ponto | 0 | Total (m)
Tomadas | 19 | 25 | 0 | 475
|  |  | Total | 475
09.07.009
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS
Local | Quant. (m) | Pernas | 0 | Total (m)
Caixa de distribuição até pontos - 1 par | 316 | 1 | 0 | 316
|  |  | Total | 316
09.07.099
SERVICOS DE ENFIACAO (rede + telefone 30 pares)
CÓDIGO CPOS VERSÃO 170 - 01/07/2017 Com desoneração (LS 96,91% / BDI 0,00%) 39.11.410 Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa m B.01.000.010115 Eletricista h 0,1300 B.01.000.010116 Ajudante eletricista h 0,1300 P.10.000.050027 Cabo telefônico CTP-APL, 0,65mm - 20 pares, rede m 1,0200 6,89 3,87 10,76 10,87 com LS de 98,89% (FDE) |  |  |  |  | inserir valores aqui | tirando LS da CPOS (96,91%) | aplicando LS da FDE (98,89%)
Local | Comp (m) | 0 | 0 | Total (m)
20 pares | 25 | 0 | 0 | 25
|  | Total (m2) |  | 25
|  | R$/m2 |  | 10.8682 | 10.76 | 5.4644 | 10.8682
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 352.4284
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.78178
CÓDIGO CPOS VERSÃO 170 - 01/07/2017 Com desoneração (LS 96,91% / BDI 0,00%) 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m B.01.000.010115 Eletricista h 0,1100 B.01.000.010116 Ajudante eletricista h 0,1100 P.10.000.050033 Cabo para rede 24 AWG, com 4 pares, categoria 6, ref. 30050 fabricação Policon ou equivalente m 1,0200 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 2,91 3,27 6,18 6,24 com LS de 98,89% (FDE) |  |  |  |  | inserir valores aqui | tirando LS da CPOS (96,91%) | aplicando LS da FDE (98,89%)
Local | Pontos | metragem / ponto | 0 | Total (m)
Cabo de rede geral | 18 | 10 | 0 | 180
|  | Total (m2) |  | 180
|  | R$/m2 |  | 6.2421 | 6.18 | 3.1385 | 6.2421
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 1457.4029
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 3.2329
CÓDIGO CPOS VERSÃO 170 - 01/07/2017 Com desoneração (LS 96,91% / BDI 0,00%) 39.11.400 Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa m B.01.000.010115 Eletricista h 0,1200 B.01.000.010116 Ajudante eletricista h 0,1200 P.10.000.050026 Cabo telefônico CTP-APL,0,65mm/10-Furukawa/Pirelli m 1,0200 4,41 3,57 7,98 8,06 com LS de 98,89% (FDE) |  |  |  |  | inserir valores aqui | tirando LS da CPOS (96,91%) | aplicando LS da FDE (98,89%)
10 pares | 25 | 0 | 0 | 25
|  | Total (m2) |  | 25
|  | R$/m2 |  | 8.0602 | 7.98 | 4.0526 | 8.0602
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 261.3735
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.5798
|  | Coef. Total da Verba |  | 4.5945
|  | Coef. Total da Verba - arrendonda p/ número inteiro |  | 5
09.06.045
QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Na sala de Comunicação quadro de telefonia | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 1
#REF!
#REF!
Local | metragem | pernas | 0 | Total (m)
Convênio | 2.8 | 10 | 0 | 28
Reunião / Comunicação | 2.8 | 1 | 0 | 2.8
Arquivo Convênio | 2.8 | 10 | 0 | 28
Recepção do Gab. Prefeito | 2.8 | 5 | 0 | 14
Gabinete do Prefeito | 2.8 | 0 | 0 | 0
Lavatório Prefeito | 2.8 | 2 | 0 | 5.6
VS Prefeito | 2.8 | 1 | 0 | 2.8
Cozinha | 2.8 | 3 | 0 | 8.4
Lavatório Cozinha | 2.8 | 2 | 0 | 5.6
VS Cozinha | 2.8 | 0 | 0 | 0
Arquivo | 2.8 | 1 | 0 | 2.8
Atend. Público | 2.8 | 4 | 0 | 11.2
Controle Interno | 2.8 | 6 | 0 | 16.8
Circulação | 2.8 | 2 | 0 | 5.6
Recepção do Gabinete | 2.8 | 8 | 0 | 22.4
Gabinete | 2.8 | 4 | 0 | 11.2
Lavatório Corredor 01 | 2.8 | 2 | 0 | 5.6
VS Corredor 01 | 2.8 | 0 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 2.8 | 2 | 0 | 5.6
VS Corredor 02 | 2.8 | 0 | 0 | 0
Escada | 2.8 | 1 | 0 | 2.8
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.8 | 0 | 0 | 0
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 2.8 | 0 | 0 | 0
Caixa de distribuição até pontos | 2.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 179.2
09.05.075
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Quadros Gerais | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Total | 2
#REF!
#REF!
Local | Quant. (m) | pernas | 0 | Total (m)
Cabo para alimentar quadro 02 | 20 | 3 | 0 | 60
|  |  | Total | 60
#REF!
#REF!
Local | Quant. (m) | pernas | 0 | Total (m)
Cabo do padrão para a caixa no pav. Superior | 20 | 3 | 0 | 60
|  |  | Total | 60
09.05.047
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
Local | Quant. (un) | 0 | 0 | Total (un)
Quadro de distribuição 02 na sala da Comunicação | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 1
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
08.03.019
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Forro | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  | Total | 30
08.03.016
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Lavatório Prefeito | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
VS Prefeito | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
Lavatório Cozinha | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
VS Cozinha | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
Lavatório Corredor 01 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
VS Corredor 01 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
Lavatório Corredor 02 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
VS Corredor 02 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
Forro | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
|  |  | Total | 31.5
08.04.022
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 8
08.14.103
CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Forro | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Total | 2
07.80.004
VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Apoio da Caixa d´água | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  | Total | 15
APARELHOS LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | inserir valores aqui | tirando LS da CPOS (96,91%) | aplicando LS da FDE (98,89%)
08.17.099
SERVICOS EM APARELHOS E METAIS
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m² 832,09 56,08 888,17 44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m² B.01.000.010139 Pedreiro h 2,0000 B.01.000.010146 Servente h 2,0000 B.04.000.020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0500 B.02.000.020508 Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) kg 2,0000 K.02.000.065637 Tampo/bancada com frontão em granito com espessura de 3cm e furo para cuba simples, acabamento polido m² 1,0000 897,10 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | M2 | 0 | Total (UN)
Banheiro 01 e 02 (0,60x0,42cm) | 897.1009 | 0.504 | 0 | 452.1388 | 888.17 | 451.0538 | 897.1009
Banheiro - "Copa" (0,87x0,55cm) | 897.1009 | 0.4785 | 0 | 429.2628 | 888.17 | 451.0538 | 897.1009
Banheiro - "Copa" (0,85x0,55cm) | 897.1009 | 0.4785 | 0 | 429.2628 | 888.17 | 451.0538 | 897.1009
|  | Total (m2) |  | 1310.6644
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 1700.0627
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 3.7712
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un B.01.000.010101 Ajudante geral h 0,3000 O.12.000.066028 Ligação (engate) flexível metálico de 1/2´x 30cm / 40cm un 1,00 B.07.000.069552 Fita teflon de 18 mm m 0,5600 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 25,91 3,76 29,67 29,97 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 29.9683 | 4 | 0 | 119.8734 | 29.67 | 15.0678 | 29.9683
|  | Total (m2) |  | 119.8734
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 155.4877
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.34492
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un B.01.000.010118 Encanador h 0,2000 B.01.000.010119 Ajudante de encanador h 0,2000 Válvula de metal cromado para lavatório com acabamento cromado de 1´, ref. VVL216 da Esteves; 1602C da un Deca ou equivalente O.11.000.064044 1,0000 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 26,16 6,24 32,40 32,73 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 32.7258 | 4 | 0 | 130.9032 | 32.4 | 16.4542 | 32.7258
|  | Total (m2) |  | 130.9032
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 169.7945
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.37665
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ un B.01.000.010118 Encanador h 0,4000 B.01.000.010119 Ajudante de encanador h 0,4000 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ un 11,99 12,48 24,47 24,72 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 24.7161 | 4 | 0 | 98.8642 | 24.47 | 12.427 | 24.7161
|  | Total (m2) |  | 98.8642
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 128.2368
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.28446
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un B.01.000.010118 Encanador h 0,3000 B.01.000.010119 Ajudante de encanador h 0,5000 O.11.000.066059 Torneria de mesa (de metal) com bica móvel e arejador, de 1/2´ ou 3/4´, ref. Docol/00111506 ou equivalente un 1,0000 B.07.000.069552 Fita teflon de 18 mm m 0,2800 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 102,81 11,82 114,63 115,63 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 115.7826 | 4 | 0 | 463.1306 | 114.63 | 58.2144 | 115.7826
Para uma melhor acabamento foi definido utilizar cuda de sobrepor com bancadas em granito. Os acessórios tais como, engate flexível, válvula em metal, sifão e torneira contemplam nas planilhas CPOS e Cuba de Sobrepor e Bancada foi solicitado orçamento externo. |  | Total (m2) |  | 463.1306
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 600.7267
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 1.3326
Cuba de Sobrepor (orçamento Almir) | 223.59 | 4 | 0 | 894.36
|  | Total (m2) |  | 894.36
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 1160.0744
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 2.5734
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor un B.01.000.010139 Pedreiro h 0,2500 O.12.000.092036 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente un 1,0000 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor un 40,53 3,84 44,37 44,82 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 44.8162 | 4 | 0 | 179.2646 | 44.37 | 22.5331 | 44.8162
|  | Total (m2) |  | 179.2646
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 232.5241
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.5158
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un B.01.000.010139 Pedreiro h 0,2500 O.12.000.065513 Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou equivalente un 1,0000 4.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 22,69 3,84 26,53 26,80 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 26.7968 | 4 | 0 | 107.1871 | 26.53 | 13.4732 | 26.7968
|  | Total (m2) |  | 107.1871
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 139.0324
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.30841
CPOS - Versão 170 Vigência: A partir de 01/07/17 (LS 96,91% / BDI 0,00%) 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un B.01.000.010139 Pedreiro h 0,2500 O.12.000.092309 Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel un 1,0000 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 31,86 3,84 35,70 36,06 com LS de 98,89% (FDE)
Local | Valor unitário | Quant. (un.) | 0 | Total (UN)
Banheiros 01 e 02, "Copa" e Prefeito | 36.059 | 4 | 0 | 144.2359 | 35.7 | 18.1301 | 36.059
|  | Total (m2) |  | 144.2359
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 187.0884
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.41501
|  | Coef. Total da Verba |  | 9.9224
|  | Coef. Total da Verba - arrendonda p/ número inteiro |  | 10
REVESTIMENTO
12.02.002
CHAPISCO
Local | Altura (m) | Comp. (m) | Quant. | Total (m2)
Lavatório Prefeito | 1.55 | 5.8 | 1 | 8.99
VS Prefeito | 1.55 | 6.36 | 1 | 9.858
Lavatório Cozinha | 1.55 | 4.73 | 1 | 7.3315
VS Cozinha | 1.55 | 6.04 | 1 | 9.362
Arquivo | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.68
Lavatório Corredor 01 | 1.55 | 3.54 | 1 | 5.487
VS Corredor 01 | 1.55 | 4.32 | 1 | 6.696
Lavatório Corredor 02 | 1.55 | 3.52 | 1 | 5.456
VS Corredor 02 | 1.55 | 4.33 | 1 | 6.7115
Fechamento dos vãos dos Ar Condicionados | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.63
Fechamento dos vãos das janelas dos banheiros do corredor | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
Fechamento dos vãos das janelas dos banheiros Prefeito e Cozinha | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 0.7 | 4.13 | 2 | 5.782
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.2 | 0.9 | 2 | 3.96
|  |  | Total | 74.144
12.02.007
REBOCO
Local | Altura (m) | Comp. (m) | Quant. | Total (m2)
Lavatório Prefeito | 1.55 | 5.8 | 1 | 8.99
VS Prefeito | 1.55 | 6.36 | 1 | 9.858
Lavatório Cozinha | 1.55 | 4.73 | 1 | 7.3315
VS Cozinha | 1.55 | 6.04 | 1 | 9.362
Arquivo | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.84
Lavatório Corredor 01 | 1.55 | 3.54 | 1 | 5.487
VS Corredor 01 | 1.55 | 4.32 | 1 | 6.696
Lavatório Corredor 02 | 1.55 | 3.52 | 1 | 5.456
VS Corredor 02 | 1.55 | 4.33 | 1 | 6.7115
Preenchimento das caixas de elétrica | 1 | 1 | 1 | 1
Fechamento dos vãos dos Ar Condicionados | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.63
Fechamento dos vãos das janelas dos banheiros do corredor | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
Fechamento dos vãos das janelas dos banheiros Prefeito e Cozinha | 1 | 1.4 | 1 | 1.4
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 0.7 | 4.13 | 2 | 5.782
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.2 | 0.9 | 2 | 3.96
|  |  | Total | 74.304
13.02.100
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USOEXCLUSIVO PADRAO CRECHE
Local | Altura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 0.5 | 11.73 | 0 | 5.865
Reunião / Comunicação | 0.5 | 3.31 | 0 | 1.655
Lavatório Prefeito | 0.87 | 2.33 | 0 | 2.0271
VS Prefeito | 1.15 | 2.33 | 0 | 2.6795
Lavatório Cozinha | 0.87 | 1.83 | 0 | 1.5921
VS Cozinha | 1.15 | 1.83 | 0 | 2.1045
Lavatório Corredor 01 | 0.96 | 1.46 | 0 | 1.4016
VS Corredor 01 | 1.29 | 1.11 | 0 | 1.4319
Lavatório Corredor 02 | 0.96 | 1.46 | 0 | 1.4016
VS Corredor 02 | 1.29 | 1.11 | 0 | 1.4319
|  |  | Total | 21.5902
12.02.036
REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE
Local | Largura (m) | Altura (m) | 0 | Total (m2)
Lavatório Prefeito | 0.85 | 1.2 | 0 | 1.02
Lavatório Cozinha | 0.87 | 1.2 | 0 | 1.044
Lavatório Corredor 01 | 1.34 | 1.2 | 0 | 1.608
Lavatório Corredor 02 | 1.37 | 1.2 | 0 | 1.644
|  |  | Total | 5.316
13.80.018
REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO
Local | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Total (m2)
Circulação | 1.78 | 10.63 | 0 | 18.9214
Circulação - rodapé |  | 13.93 | 0.12 | 1.6716
Escada - espelho | 1.3 |  | 3.36 | 4.368
Escada - piso | 1.3 | 3.96 | 0 | 5.148
Escada - patamar | 1.3 | 3 | 0 | 3.9
Corrimão | 0.12 | 7 | 0 | 0.84
Guarda Corpo | 0.12 | 1.7 | 0 | 0.204
Escada - rodapé |  | 18.64 | 0.14 | 2.6096
|  |  | 0 | 0
|  |  | Total | 37.6626
#REF!
#REF!
Local | Altura (m) | Comp. (m) | Quant. | Total (m2)
Lavatório Prefeito | 3 | 5.8 | 1 | 17.4
VS Prefeito | 1.55 | 6.36 | 1 | 9.858
Lavatório Cozinha | 1.55 | 4.73 | 1 | 7.3315
VS Cozinha | 1.55 | 6.04 | 1 | 9.362
Arquivo | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.84
Lavatório Corredor 01 | 1.55 | 3.54 | 1 | 5.487
VS Corredor 01 | 1.55 | 4.32 | 1 | 6.696
Lavatório Corredor 02 | 1.55 | 3.52 | 1 | 5.456
VS Corredor 02 | 1.55 | 4.33 | 1 | 6.7115
|  |  | Total | 69.142
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01.002
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO
Local | Altura (m) | Comp. (m) | Quant. (unid.) | Total (m3)
Divisória de atendimento do arquivo para o atendimento ao público. | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.84
Fechamento dos vãos dos Ar Condicionados | 0.7 | 0.9 | 2 | 1.26
Fechamento dos vãos das janelas dos banheiros do corredor | 1 | 0.8 | 2 | 1.6
Fechamento dos vãos das janelas dos banheiros Prefeito e Cozinha | 1 | 1.4 | 2 | 2.8
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.2 | 0.9 | 1 | 1.98
|  |  | Total | 8.48
04.03.030
DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
Local | Altura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 3.2 | 4.04 | 0 | 12.928
Recepção do Gabinete | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.24
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 0.7 | 4.13 | 1 | 2.891
|  |  | Total | 19.059
13.01.017
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
Local | Largura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Regularização para esquadramento das janelas (valor estimado) | 0.15 | 30 | 0 | 4.5
|  |  | Total | 4.5
ESQUADRIAS E FERRAGENS
05.70.001
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
Local | Quant. | 0 | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 8
05.80.038
GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM
Local | Comp. (m) | 0 | 0 | Total (unid)
Considerado medida estimada | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  | Total | 5
#REF!
#REF!
Local | Quant. | 0 | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 8
14.01.004
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM
Local | Altura (m) | Largura (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 0.75 | 1.1 | 0 | 0.825
| 0.7 | 0.4 | 0 | 0.28
| 0.8 | 0.77 | 0 | 0.616
| 0.8 | 0.77 | 0 | 0.616
Reunião / Comunicação | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.48
| 0.6 | 1.15 | 0 | 0.69
Recepção do Gab. Prefeito | 0.35 | 0.6 | 0 | 0.21
Gabinete do Prefeito | 1.25 | 0.6 | 0 | 0.75
Arquivo | 0.75 | 0.2 | 0 | 0.15
| 0.75 | 0.2 | 0 | 0.15
Recepção do Gabinete | 0.4 | 0.56 | 0 | 0.224
Extra | 2 | 2 | 0 | 4
|  |  | Total | 8.991
14.01.099
SERVICOS EM VIDROS
CÓDIGO CPOS VERSÃO 170 - 01/07/2017 Com desoneração (LS 96,91% / BDI 0,00%) 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² Materia:52,50 M.O:18,35 Total:70,85 26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² B.01.000.010186 Vidraceiro h 1,0000 H.07.000.037042 Vidro fantasia de 3/4mm m² 1,1000 B.02.000.037043 Massa para vidro comum branca e/ou cinza kg 71,56 com LS de 98,89% (FDE) |  |  |  |  | inserir valores aqui | tirando LS da CPOS (96,91%) | aplicando LS da FDE (98,89%)
Local | Altura (m) | Largura (m) | 0 | Total (m2)
VS Prefeito | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.56
VS Corredor 01 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2
Extra | 2 | 2 | 0 | 4
|  | Total (m2) |  | 4.76
Será executado em vidro martelado conforme os existentes. |  | R$/m2 |  | 71.5624 | 70.85 | 35.9809 | 71.5624
|  | BDI |  | 1.2971
|  | Total (R$) |  | 441.8404
|  | R$/MV - FDE |  | 450.8
|  | Coef. da Verba |  | 0.98013
|  | Coef. Total da Verba - arrendonda p/ número inteiro |  | 1
PINTURA
15.02.026
TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA
Local | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 3.2 | 23.28 | 0 | 74.496
Reunião / Comunicação | 3.2 | 17.04 | 0 | 54.528
Arquivo Convênio | 3.2 | 7.015 | 0 | 22.448
Recepção do Gab. Prefeito | 3.2 | 19.68 | 0 | 62.976
Gabinete do Prefeito | 3.2 | 23.2 | 0 | 74.24
Lavatório Prefeito | 3.2 | 3.2 | 0 | 10.24
VS Prefeito | 3.2 | 3.48 | 0 | 11.136
Cozinha | 3.2 | 9.66 | 0 | 30.912
Lavatório Cozinha | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Cozinha | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Arquivo | 3.2 | 3.88 | 0 | 12.416
Atend. Público | 3.2 | 6.35 | 0 | 20.32
Controle Interno | 3.2 | 12.38 | 0 | 39.616
Circulação | 3.2 | 24.82 | 0 | 79.424
Recepção do Gabinete | 3.2 | 20.88 | 0 | 66.816
Gabinete | 3.2 | 16.72 | 0 | 53.504
Lavatório Corredor 01 | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Corredor 01 | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Lavatório Corredor 02 | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Corredor 02 | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Escada | 6 | 11 | 0 | 66
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.2 | 0.9 | 2 | 3.96
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 0.7 | 4.13 | 2 | 5.782
DESCONTO DE VÃOS | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 1.5 | 1 | 3
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.13 | 1.27 | 1 | 2.7051
Reunião / Comunicação | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
| 2.13 | 1.29 | 1 | 2.7477
Arquivo Convênio | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
| 2.13 | 1.2 | 1 | 2.556
Gabinete do Prefeito | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Lavatório Prefeito | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
VS Prefeito | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Cozinha | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.65 | 0 | 0
| 2 | 0.65 | 0 | 0
Lavatório Cozinha | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
VS Cozinha | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Arquivo | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Atend. Público | 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
Controle Interno | 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Circulação | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 3.2 | 1.41 | 1 | 4.512
| 3.2 | 1.78 | 1 | 5.696
| 2.13 | 1.2 | 1 | 2.556
| 2.13 | 1.29 | 1 | 2.7477
| 2.13 | 1.27 | 1 | 2.7051
Recepção do Gabinete | 3.2 | 1.78 | 1 | 5.696
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Gabinete | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Lavatório Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
VS Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
VS Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Escada | 3 | 2.11 | 1 | 6.33
|  |  | Total | 659.6584
15.02.061
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
Local | Largura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Recepção do Gab. Prefeito | 2.72 | 7.12 | 0 | 19.3664
Gabinete do Prefeito | 4.48 | 7.12 | 0 | 31.8976
|  |  | Total | 51.264
15.50.003
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO
Local | Altura (m) | Largura (m) | Vezes | Total (m2)
Convênio | 2.13 | 1.3 | 3 | 8.307
Reunião / Comunicação | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Arquivo Convênio | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Recepção do Gab. Prefeito | 2.13 | 1 | 3 | 6.39
Gabinete do Prefeito | 2.13 | 1 | 3 | 6.39
Lavatório Prefeito | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Prefeito | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
Cozinha | 2.13 | 0.9 | 3 | 5.751
Lavatório Cozinha | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Cozinha | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
Arquivo | 2.13 | 0.7 | 3 | 4.473
Atend. Público | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Controle Interno | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Circulação | 0 | 0 | 0 | 0
Recepção do Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete | 2.13 | 0.9 | 3 | 5.751
Lavatório Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
Lavatório Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
|  |  | Total | 106.074
15.03.026
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Local | Altura (m) | Largura (m) | Vezes | Total (m2)
Convênio | 2.13 | 1.3 | 3 | 8.307
Reunião / Comunicação | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Arquivo Convênio | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Recepção do Gab. Prefeito | 2.13 | 1 | 3 | 6.39
Gabinete do Prefeito | 2.13 | 1 | 3 | 6.39
Lavatório Prefeito | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Prefeito | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
Cozinha | 2.13 | 0.9 | 3 | 5.751
Lavatório Cozinha | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Cozinha | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
Arquivo | 2.13 | 0.7 | 3 | 4.473
Atend. Público | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Controle Interno | 2.13 | 1.1 | 3 | 7.029
Circulação | 0 | 0 | 0 | 0
Recepção do Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete | 2.13 | 0.9 | 3 | 5.751
Lavatório Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
Lavatório Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
VS Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 3 | 5.112
|  |  | Total | 106.074
15.50.013
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM
DESCONTO DE VÃOS | Altura (m) | Perimetro (m) | Vezes | Total (m2)
Convênio | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
| 2 | 0.8 | 1 | 1.6
| 2 | 1.5 | 1 | 3
| 2 | 2.5 | 1 | 5
Reunião / Comunicação | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
Gabinete do Prefeito | 2 | 2.5 | 1 | 5
VS Prefeito | 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Cozinha | 2 | 0.65 | 1 | 1.3
| 2 | 0.65 | 1 | 1.3
VS Cozinha | 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Arquivo | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Atend. Público | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Controle Interno | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Recepção do Gabinete | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Gabinete | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
VS Corredor 01 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
VS Corredor 02 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Escada | 3 | 2.11 | 1 | 6.33
|  |  | Total | 54.59
15.03.035
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS
DESCONTO DE VÃOS | Altura (m) | Perimetro (m) | Vezes | Total (m2)
Convênio | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
| 2 | 0.8 | 1 | 1.6
| 2 | 1.5 | 1 | 3
| 2 | 2.5 | 1 | 5
Reunião / Comunicação | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
Gabinete do Prefeito | 2 | 2.5 | 1 | 5
VS Prefeito | 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Cozinha | 2 | 0.65 | 1 | 1.3
| 2 | 0.65 | 1 | 1.3
VS Cozinha | 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Arquivo | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Atend. Público | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Controle Interno | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Recepção do Gabinete | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Gabinete | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
VS Corredor 01 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
VS Corredor 02 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Escada | 3 | 2.11 | 1 | 6.33
|  |  | Total | 54.59
15.03.028
ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO
DESCONTO DE VÃOS | Altura (m) | Perimetro (m) | Vezes | Total (m2)
Convênio | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
| 2 | 0.8 | 1 | 1.6
| 2 | 1.5 | 1 | 3
| 2 | 2.5 | 1 | 5
Reunião / Comunicação | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
Gabinete do Prefeito | 2 | 2.5 | 1 | 5
VS Prefeito | 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Cozinha | 2 | 0.65 | 1 | 1.3
| 2 | 0.65 | 1 | 1.3
VS Cozinha | 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Arquivo | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Atend. Público | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Controle Interno | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Recepção do Gabinete | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Gabinete | 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
VS Corredor 01 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
VS Corredor 02 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
Escada | 3 | 2.11 | 1 | 6.33
|  |  | Total | 54.59
FORRO
07.70.002
RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS
Local | Quant. (m) | Vezes | 0 | Total (m)
Área sobre o forro para manutenção | 20 | 8 | 0 | 160
|  |  | Total | 160
10.01.082
FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM
Local | Largura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 4.52 | 7.12 | 0 | 32.1824
Reunião / Comunicação | 8.6456 | 8.6856 | 0 | 17.3312
Arquivo Convênio | 3 | 2.3 | 0 | 6.9
Recepção do Gab. Prefeito | 7.12 | 2.72 | 0 | 19.3664
Gabinete do Prefeito | 4.48 | 7.12 | 0 | 31.8976
Lavatório Prefeito | 0.87 | 2.33 | 0 | 2.0271
VS Prefeito | 1.15 | 2.33 | 0 | 2.6795
Cozinha | 2.56 | 2.27 | 0 | 5.8112
Lavatório Cozinha | 0.87 | 1.83 | 0 | 1.5921
VS Cozinha | 1.15 | 1.83 | 0 | 2.1045
Arquivo | 2.1 | 1.78 | 0 | 3.738
Atend. Público | 2.91 | 3.44 | 0 | 10.0104
Controle Interno | 2.91 | 3.28 | 0 | 9.5448
Circulação | 10.63 | 1.78 | 0 | 18.9214
Recepção do Gabinete | 16.5501 | 3.103 | 0 | 19.6531
Gabinete | 1.9125 | 7.3616 | 0 | 9.2741
Lavatório Corredor 01 | 0.95 | 1.47 | 0 | 1.3965
VS Corredor 01 | 1.29 | 1.2 | 0 | 1.548
Lavatório Corredor 02 | 0.96 | 1.46 | 0 | 1.4016
VS Corredor 02 | 1.29 | 1.2 | 0 | 1.548
Escada | 3.11 | 3.2 | 0 | 9.952
|  |  | Total | 208.8799
10.01.083
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DEFORRO PVC
Local | Largura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 4.52 | 7.12 | 0 | 32.1824
Reunião / Comunicação | 8.6456 | 8.6856 | 0 | 17.3312
Arquivo Convênio | 3 | 2.3 | 0 | 6.9
Recepção do Gab. Prefeito | 7.12 | 2.72 | 0 | 19.3664
Gabinete do Prefeito | 4.48 | 7.12 | 0 | 31.8976
Lavatório Prefeito | 0.87 | 2.33 | 0 | 2.0271
VS Prefeito | 1.15 | 2.33 | 0 | 2.6795
Cozinha | 2.56 | 2.27 | 0 | 5.8112
Lavatório Cozinha | 0.87 | 1.83 | 0 | 1.5921
VS Cozinha | 1.15 | 1.83 | 0 | 2.1045
Arquivo | 2.1 | 1.78 | 0 | 3.738
Atend. Público | 2.91 | 3.44 | 0 | 10.0104
Controle Interno | 2.91 | 3.28 | 0 | 9.5448
Circulação | 10.63 | 1.78 | 0 | 18.9214
Recepção do Gabinete | 16.5501 | 3.103 | 0 | 19.6531
Gabinete | 1.9125 | 7.3616 | 0 | 9.2741
Lavatório Corredor 01 | 0.95 | 1.47 | 0 | 1.3965
VS Corredor 01 | 1.29 | 1.2 | 0 | 1.548
Lavatório Corredor 02 | 0.96 | 1.46 | 0 | 1.4016
VS Corredor 02 | 1.29 | 1.2 | 0 | 1.548
Escada | 3.11 | 3.2 | 0 | 9.952
|  |  | Total | 208.8799
10.01.049
FORRO DE GESSO
Local | Largura (m) | Comp. (m) | 0 | Total (m2)
Recepção do Gab. Prefeito | 2.72 | 7.12 | 0 | 19.3664
Gabinete do Prefeito | 4.48 | 7.12 | 0 | 31.8976
|  |  | Total | 51.264
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.80.097
CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
Local | Unid. (m) | 0 | 0 | Total (unid.)
Entarugamento + Revestimento dos banheiros e escritório + Calhas + Dry Wall | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  | Total | 8
16.06.066
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
Local | metros | 0 | 0 | Total (unid.)
Andaime para serviços internos | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  | Total | 32
16.11.005
LIMPEZA DA OBRA
Local | Largura (m) | Comprimento (m) | 0 | Total (m2)
Área geral do pavimento superior | 21 | 12.65 | 0 | 265.65
|  |  | Total | 265.65
10.50.004
RETIRADA DE ENTARUGAMENTO
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Área sobre o forro | 260 | 0 | 0 | 260
|  |  | Total | 260
08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 4
16.48.015
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO
Local | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (unid)
Lavatório Prefeito | 3.2 | 5.8 | 0 | 18.56
VS Prefeito | 3.2 | 6.36 | 0 | 20.352
Lavatório Cozinha | 3.2 | 4.73 | 0 | 15.136
VS Cozinha | 3.2 | 6.04 | 0 | 19.328
Lavatório Corredor 01 | 3.2 | 3.54 | 0 | 11.328
VS Corredor 01 | 3.2 | 4.32 | 0 | 13.824
Lavatório Corredor 02 | 3.2 | 3.52 | 0 | 11.264
VS Corredor 02 | 3.2 | 4.33 | 0 | 13.856
|  |  | Total | 0
08.16.010
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 4
08.16.050
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
Lavatório Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
Lavatório Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 4
08.16.065
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
Local | Quant. (m) | 0 | 0 | Total (m)
VS Prefeito | 1 | 0 | 0 | 1
VS Cozinha | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 01 | 1 | 0 | 0 | 1
VS Corredor 02 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 4
15.02.025
TINTA LATEX STANDARD
Local | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 3.2 | 23.28 | 0 | 74.496
Reunião / Comunicação | 3.2 | 17.04 | 0 | 54.528
Arquivo Convênio | 3.2 | 7.015 | 0 | 22.448
Recepção do Gab. Prefeito | 3.2 | 19.68 | 0 | 62.976
Gabinete do Prefeito | 3.2 | 23.2 | 0 | 74.24
Lavatório Prefeito | 3.2 | 3.2 | 0 | 10.24
VS Prefeito | 3.2 | 3.48 | 0 | 11.136
Cozinha | 3.2 | 9.66 | 0 | 30.912
Lavatório Cozinha | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Cozinha | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Arquivo | 3.2 | 3.88 | 0 | 12.416
Atend. Público | 3.2 | 6.35 | 0 | 20.32
Controle Interno | 3.2 | 12.38 | 0 | 39.616
Circulação | 3.2 | 24.82 | 0 | 79.424
Recepção do Gabinete | 3.2 | 20.88 | 0 | 66.816
Gabinete | 3.2 | 16.72 | 0 | 53.504
Lavatório Corredor 01 | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Corredor 01 | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Lavatório Corredor 02 | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Corredor 02 | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Escada | 6 | 11 | 0 | 66
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.2 | 0.9 | 2 | 3.96
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 0.7 | 4.13 | 2 | 5.782
DESCONTO DE VÃOS | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 1.5 | 1 | 3
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.13 | 1.27 | 1 | 2.7051
Reunião / Comunicação | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
| 2.13 | 1.29 | 1 | 2.7477
Arquivo Convênio | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
| 2.13 | 1.2 | 1 | 2.556
Gabinete do Prefeito | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Lavatório Prefeito | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
VS Prefeito | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Cozinha | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.65 | 0 | 0
| 2 | 0.65 | 0 | 0
Lavatório Cozinha | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
VS Cozinha | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Arquivo | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Atend. Público | 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
Controle Interno | 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Circulação | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 3.2 | 1.41 | 1 | 4.512
| 3.2 | 1.78 | 1 | 5.696
| 2.13 | 1.2 | 1 | 2.556
| 2.13 | 1.29 | 1 | 2.7477
| 2.13 | 1.27 | 1 | 2.7051
Recepção do Gabinete | 3.2 | 1.78 | 1 | 5.696
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Gabinete | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Lavatório Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
VS Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
VS Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Escada | 3 | 2.11 | 1 | 6.33
|  |  | Total | 659.6584
15.02.003
MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
Local | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 3.2 | 23.28 | 0 | 74.496
Reunião / Comunicação | 3.2 | 17.04 | 0 | 54.528
Arquivo Convênio | 3.2 | 7.015 | 0 | 22.448
Recepção do Gab. Prefeito | 3.2 | 19.68 | 0 | 62.976
Gabinete do Prefeito | 3.2 | 23.2 | 0 | 74.24
Lavatório Prefeito | 3.2 | 3.2 | 0 | 10.24
VS Prefeito | 3.2 | 3.48 | 0 | 11.136
Cozinha | 3.2 | 9.66 | 0 | 30.912
Lavatório Cozinha | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Cozinha | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Arquivo | 3.2 | 3.88 | 0 | 12.416
Atend. Público | 3.2 | 6.35 | 0 | 20.32
Controle Interno | 3.2 | 12.38 | 0 | 39.616
Circulação | 3.2 | 24.82 | 0 | 79.424
Recepção do Gabinete | 3.2 | 20.88 | 0 | 66.816
Gabinete | 3.2 | 16.72 | 0 | 53.504
Lavatório Corredor 01 | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Corredor 01 | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Lavatório Corredor 02 | 3.2 | 2.7 | 0 | 8.64
VS Corredor 02 | 3.2 | 2.98 | 0 | 9.536
Escada | 6 | 11 | 0 | 66
Fechamento do vão entre Atend. Púb. e Cont. Int. | 2.2 | 0.9 | 2 | 3.96
Fechamento dos vãos até o forro nos banheiros do Prefeito e Cozinha | 0.7 | 4.13 | 2 | 5.782
DESCONTO DE VÃOS | Altura (m) | Perimetro (m) | 0 | Total (m2)
Convênio | 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 1.5 | 1 | 3
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.13 | 1.27 | 1 | 2.7051
Reunião / Comunicação | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
| 2.13 | 1.29 | 1 | 2.7477
Arquivo Convênio | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Recepção do Gab. Prefeito | 2 | 1.21 | 1 | 2.42
| 2.13 | 1.2 | 1 | 2.556
Gabinete do Prefeito | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Lavatório Prefeito | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
VS Prefeito | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Cozinha | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.65 | 0 | 0
| 2 | 0.65 | 0 | 0
Lavatório Cozinha | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.7 | 0 | 0
VS Cozinha | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Arquivo | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Atend. Público | 2 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
Controle Interno | 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
Circulação | 2.13 | 0.7 | 0 | 0
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2.13 | 1.1 | 1 | 2.343
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 3.2 | 1.41 | 1 | 4.512
| 3.2 | 1.78 | 1 | 5.696
| 2.13 | 1.2 | 1 | 2.556
| 2.13 | 1.29 | 1 | 2.7477
| 2.13 | 1.27 | 1 | 2.7051
Recepção do Gabinete | 3.2 | 1.78 | 1 | 5.696
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2.13 | 0.9 | 0 | 0
Gabinete | 2.13 | 0.9 | 0 | 0
| 2 | 1.17 | 1 | 2.34
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
| 2 | 1.4 | 1 | 2.8
Lavatório Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
VS Corredor 01 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Lavatório Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2.13 | 0.8 | 0 | 0
VS Corredor 02 | 2.13 | 0.8 | 0 | 0
| 2 | 0.8 | 0 | 0
Escada | 3 | 2.11 | 1 | 6.33
|  |  | Total | 659.6584

## 05.01.096 (hidden)
SERVIÇO | Descrição | Mês/Ref.
05.01.096 | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA | 2018-04-01
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
MÃO DE OBRA
10111 | CARPINTEIRO | H | 4.1 | 9.77 | 40.057 | LS –Leis Sociais ---------------------------------------- |  |  |  |  | 98.89%
10112 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 4.1 | 8 | 32.8 | *BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- |  |  |  |  | 29.71%
10139 | PEDREIRO | H | 1.3 | 9.69 | 12.597 | Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
10146 | SERVENTE | H | 1.3 | 7.96 | 10.348 | ®2016 - Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Todos os direitos reservados.
[6 empty] | Mão Obra: | 95.802 | *LS: | 94.7386 | SubMO: | 190.5406
[6 empty] | Materiais: | 473.8899 | *BDI: | 197.4023 | TOTAL: | 861.8328
MATERIAL
21107 | SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 | M | 0.92 | 1.82 | 1.6744
26746 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM | UN | 2 | 0.08 | 0.16
26760 | PREGO | KG | 0.2 | 7.68 | 1.536
26841 | PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES | CJ | 4 | 0.39 | 1.56
30101 | GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 | UN | 1 | 15.41 | 15.41
30102 | GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 | M | 0.92 | 2.85 | 2.622
30135 | BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 | UN | 1 | 118.27 | 118.27
30224 | PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 92X210CM G1-C1 | UN | 1 | 113.49 | 113.49
30308 | BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 | M2 | 0.45 | 59.15 | 26.6175
31533 | DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" | UN | 3 | 9.95 | 29.85
31560 | REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) | UN | 1 | 39.24 | 39.24
31753 | CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA | CJ | 1 | 123.46 | 123.46
473.8899