## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a construção de Campo de Futebol Society neste Município de Registro/SP, pagos através do Contrato de Repasse nº 917540/2021/MCIDADANIA/CAIXA, firmado com o Ministério da Cidadania. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: "Construção de Campo de Futebol Society no município de Registro/SP.”
Local: Avenida Palmiro Novi e Rua Vereador Daniel Aguiar de Souza S/N
Base SINAPI Desonerada: Data Referência Técnica: 15/06/2022 Data de Emissão: 18/06/2022.
Base CDHU Desonerada: VERSÃO 186- Vigência: a partir de maio/22.
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação (%)
1 | ADM
|  |  |  | 18711 |  | 18711 | 6.495%
2 | CANTEIRO DE OBRAS
|  | 3045.82 |  |  |  | 3045.82 | 1.057%
3 | INFRA ESTRUTURA
|  |  | 12931.34 |  |  | 12931.34 | 4.488%
4 | ILUMINAÇÃO E SPDA
|  |  |  | 56261.58 |  | 56261.58
5 | ALAMBRADO
[5 empty] | 108438.45 | 108438.45
6 | GRAMA SINTÉTICA
|  |  |  | 68700.56 |  | 68700.56
7 | ACESSÓRIOS
[5 empty] | 20011.86 | 20011.86 | 6.946%
Total Mensal (R$) |  | 3045.82 | 12931.34 | 143673.14 | 128450.31 | 288100.61 | 18.99%
Percentual Mensal(%) |  | 1.057% | 4.488% | 49.87% | 44.59% | 100%
ADMINISTRAÇÃO