## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos serviços de drenagem e contenção parcial da Rua Marginal esquerda no Bairro Jardim Alvorada, neste Município de Registro/SP, pagos por meio da Transferência Especial – Emenda Constitucional nº 050 de 18 de maio de 2021. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Drenagem e Contenção Parcial da Rua Marginal Esquerda
Local: Rua Marginal Esquerda - Jardim Alvorada
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 6617.775 | 3.117%
6617.775
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 24847.912 | 11.7%
|  | 8282.6373 | 8282.6373 | 8282.6373
3 | TERRAPLENAGEM |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 67568.685 | 31.82%
|  |  | 3532.0873 | 3532.0873 | 3532.0873
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 10596.262 | 4.99%
|  |  | 3532.0873 | 3532.0873 | 3532.0873
5 | DRENAGEM |  |  |  |  | 100% | 102699.612 | 48.37%
102699.612
Total Mensal |  | 14900.4123 | 11814.7247 | 11814.7247 | 3532.0873 | 102699.612 | 212330.246 | 100%
Total acumulado |  | 14900.4123 | 26715.137 | 38529.8617 | 42061.949 | 144761.561
Percentual Mensal |  | 7.018% | 5.564% | 5.564% | 1.663% | 48.37%
Percentual Acumulado |  | 7.018% | 12.58% | 18.15% | 19.81% | 68.18%
ADMINISTRAÇÃO