## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução do serviço de recapeamento asfáltico na Rua Goiás (Trecho 1) – Vila São Francisco, neste Município de Registro/SP. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA GOIÁS (TRECHO 1) DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA E RECURSOS PRÓPRIOS. DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
LOCAL: RUA GOIÁS (TRECHO 1) - VILA SÃO FRANCISCO - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 13359.85 | 13.37%
13359.85
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 3584.56 | 3.588%
|  | 1194.8533 | 1194.8533 | 1194.8533
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 79303.27 | 79.37%
79303.27
4 | DRENAGEM |  | 50% | 50% | 3668.7 | 3.672%
|  |  | 1834.35 | 1834.35
Total Mensal |  | 93857.9733 | 3029.2033 | 3029.2033 | 99916.38 | 100%
Total acumulado |  | 93857.9733 | 96887.1767 | 99916.38
Percentual Mensal |  | 93.94% | 3.032% | 3.032%
Percentual Acumulado |  | 93.94% | 96.97% | 100%
ADMINISTRAÇÃO