## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 - REPUBLICAÇÃO
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a infraestrutura urbana, através da prestação de serviços de recapeamento asfáltico e drenagem em diversas ruas do Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 100127/2021 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO E OBRAS COMPLEMENTARES, TAIS COMO CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 937.5 | 0.4395%
937.5
2 | CALÇADA | 30% | 30% | 40% |  | 0 | 0%
|  | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  | 16246.37 | 7.616%
|  | 8123.185 | 8123.185
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 50% | 50% |  | 110154.1 | 51.64%
|  |  | 55077.05 | 55077.05
5 | DRENAGEM | 30% | 30% | 40% |  | 85551.43 | 40.11%
|  | 25665.429 | 25665.429 | 34220.572
6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 100% | 424.78 | 0.1991%
424.78
Total Mensal |  | 34726.114 | 88865.664 | 89297.622 | 424.78 | 213314.18 | 100%
Total acumulado |  | 34726.114 | 123591.778 | 212889.4 | 213314.18
Percentual Mensal |  | 16.28% | 41.66% | 41.86% | 0.199%
Percentual Acumulado |  | 16.28% | 57.94% | 99.8% | 100%